NEOPRO

Mode Opératoire

Pilotage Produit depuis l’Excel SAFe

Guide pour les nouveaux arrivants

Version 1.0 — Février 2026

# 1. Ce que tu dois savoir

Neopro est un système de TV interactive pour clubs sportifs. On gère une flotte de Raspberry Pi dans des gymnases, connectés à un serveur central. Le pilotage produit suit le framework SAFe (Scaled Agile Framework) simplifié.

## Le fichier Excel

Le fichier clé est NEOPRO_SAFe_Portfolio.xlsx dans docs/safe/. C’est la source de vérité pour tout le pilotage produit : roadmap, idées, priorisation, suivi sprint, risques.

## Les 13 onglets

Voici les onglets et leur rôle. Tu n’as pas besoin de tous les maîtriser immédiatement.

| # | Onglet | Contenu | Fréquence d’usage |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard | KPIs, status global, roadmap, vélocité | Chaque semaine |
| 2 | Glossaire | Termes SAFe pour les non-techniques | Au démarrage |
| 3 | Vision & OKR | Vision, 4 Thèmes, 5 Objectifs, Key Results | Chaque PI (6 sem.) |
| 4 | Value Streams | 2 flux opérationnels + 1 flux dev | Rarement |
| 5 | Epics & LBC | 21 Epics avec score WSJF et coût | A chaque nouvelle idée |
| 6 | Features & US | 35 Features groupées par PI | A chaque sprint |
| 7 | PI Objectives | Objectifs PI avec Business Value | Chaque PI Planning |
| 8 | Sprint Tracker | Vélocité par sprint, capacité équipe | Chaque sprint |
| 9 | ROAM | 8 risques identifiés et mitigations | Chaque PI |
| 10 | Flow Metrics | Métriques par Value Stream | Mensuel |
| 11 | Implemented Backlog | 178+ features livrées (13 domaines) | A chaque livraison |
| 12 | User Stories | Backlog US détaillé | A chaque sprint |
| 13 | _ChartData | Données pour graphiques (ne pas toucher) | Jamais |

Astuce Commence par l’onglet Dashboard pour avoir la vue d’ensemble, puis Glossaire si tu découvres SAFe.

# 2. Ajouter une nouvelle idée ou demande

Toute idée, demande client, amélioration ou bug structurant passe par le même chemin dans l’Excel.

## Étape 1 : Créer l’Epic

Onglet : Epics & LBC

- Trouve le prochain numéro d’Epic disponible (ex: E-22)

- Remplis une nouvelle ligne avec :

  - ID : E-22

  - Nom : titre court et clair

  - Value Stream : VS1 (Club to Screen), VS2 (Sponsor to Impression) ou Transverse

  - Thème Stratégique : TS1 (Monétisation), TS2 (Expérience Match), TS3 (Acquisition), TS4 (Excellence Ops)

  - PI cible : le PI où tu vises de le réaliser (PI-2, PI-3, Backlog)

- Remplis le Lean Business Case (colonnes suivantes) :

  - Problème : quel problème ça résout ?

  - Solution : en 1-2 phrases

  - Story Points estimés : estimation grossière de l’effort

## Étape 2 : Scorer le WSJF

Le WSJF (Weighted Shortest Job First) détermine l’ordre de la roadmap. C’est le critère de priorisation principal.

Pour chaque Epic, remplis les 4 scores (1 à 10) :

| Critère | Question à se poser | Formule |
| --- | --- | --- |
| Business Value | Combien de valeur pour les utilisateurs/le business ? |  |
| Time Criticality | Est-ce urgent ? Le coût du retard est-il élevé ? |  |
| Risk Reduction | Est-ce que ça réduit un risque technique ou business ? |  |
| Job Size | Taille de l’effort (1 = gros, 10 = petit) |  |
| WSJF | Score final = priorisation | (BV+TC+RR) / JS |

Règle d’or : plus le WSJF est élevé, plus l’Epic est prioritaire. On traite toujours les Epics par WSJF décroissant dans chaque PI.

Attention Ne modifie jamais les Story Points d’un Epic déjà assigné à un PI en cours sans en discuter avec l’équipe. Les SP déterminent la capacité du PI.

# 3. Découper en Features et User Stories

Onglet : Features & US + User Stories

Un Epic se découpe en Features (livrables concrets), puis chaque Feature en User Stories (tâches de développement).

### Convention de nommage

- Feature : F-XX.Y (ex: F-01.3 = 3e feature de l’Epic E-01)

- User Story : US-XX.Y.Z (ex: US-01.3.2 = 2e US de la Feature F-01.3)

### Pour chaque Feature

- Nom descriptif : ce que l’utilisateur obtient

- Critères d’acceptance : comment valider que c’est terminé

- Story Points : effort estimé (Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13)

- PI cible : dans quel PI elle sera réalisée

- Statut : Backlog, In Progress, ou Done

# 4. Planifier un PI (Program Increment)

Un PI dure 6 semaines (3 sprints de 2 semaines). C’est le rythme de planification principal.

## Avant le PI Planning

- Calcule la capacité : ~26 SP/sprint × 3 sprints = ~78 SP max (ajuster selon l’équipe)

- Trie les Epics par WSJF décroissant dans l’onglet Epics & LBC

- Sélectionne les Epics qui rentrent dans la capacité du PI

- Remplis l’onglet PI Objectives avec les objectifs et le Business Value (1-10)

## Pendant le PI

Onglet : Sprint Tracker

- A chaque fin de sprint, mets à jour les SP planifiés vs complétés

- Mets à jour le statut des Features dans Features & US

- Note les US reportées (carry-over) pour le sprint suivant

## Après le PI

- Inspect & Adapt : analyse de la vélocité réelle vs prévue

- Ajuste la capacité pour le PI suivant en fonction de la vélocité observée

- Mets à jour les risques dans l’onglet ROAM si nécessaire

# 5. Suivi au quotidien

En dehors des moments de planification, voici les gestes réguliers :

| Quand | Action | Onglet | Quoi faire |
| --- | --- | --- | --- |
| Chaque jour | Vérifier l’avancement des US en cours | Sprint Tracker | Mettre à jour statut |
| Fin de sprint | Compléter vélocité et carry-over | Sprint Tracker | SP réalisés vs planifiés |
| Feature terminée | Marquer Done + ajouter au backlog implémenté | Features & US + Implemented | Statut + nouvelle ligne |
| Nouvelle idée | Créer l’Epic + scorer le WSJF | Epics & LBC | Voir section 2 |
| Nouveau risque | Ajouter au registre ROAM | ROAM | Catégoriser R/O/A/M |

# 6. Synchronisation avec le code

L’Excel vit dans le repo Git. Quand tu modifies l’Excel, il faut que les fichiers Markdown (.md) restent cohérents, car ils sont utilisés par les outils de développement.

## Flux de synchronisation

Tu modifies l’Excel ↓ Tu lances : python docs/safe/scripts/import-from-excel.py ↓ Les fichiers .md sont régénérés automatiquement ↓ Tu commit : git add docs/safe/ && git commit

Bon à savoir Le flux inverse existe aussi : quand un développeur fait un commit feat() ou fix(), les fichiers .md sont mis à jour automatiquement, et le hook pre-commit regénère l’Excel. Tu auras donc toujours un Excel à jour après un git pull.

# 7. Règles d’or

| 01 | Toute idée passe par un Epic dans l’Excel, même petite. Pas d’Epic = pas dans la roadmap. |
| --- | --- |

| 02 | Le WSJF décide de l’ordre, pas l’urgence ressentie. Toujours scorer avant de prioriser. |
| --- | --- |

| 03 | Ne jamais déplacer un Epic de PI sans PI Planning. C’est une décision collective. |
| --- | --- |

| 04 | Ne jamais modifier l’onglet _ChartData. Il est généré automatiquement. |
| --- | --- |

| 05 | Après toute modification Excel, lancer le script d’import pour garder les .md synchronisés. |
| --- | --- |

| 06 | L’onglet Implemented Backlog est un journal : on ajoute, on ne supprime jamais. |
| --- | --- |

# 8. Glossaire express

Les termes que tu croiseras le plus souvent :

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| PI | Program Increment. Période de 6 semaines (3 sprints) de planification et exécution. |
| Epic | Gros bloc fonctionnel (ex: «Portail Sponsor Self-Service»). Se découpe en Features. |
| Feature | Livrable concret au sein d’un Epic (ex: «Page d’inscription sponsor»). |
| User Story | Tâche de développement atomique, format «En tant que... je veux... afin de...». |
| SP | Story Points. Unité de mesure de l’effort (pas du temps). Échelle Fibonacci. |
| WSJF | Weighted Shortest Job First. Score de priorisation = (BV + TC + RR) / Job Size. |
| Value Stream | Flux de valeur. VS1 = Club to Screen, VS2 = Sponsor to Impression. |
| ROAM | Resolved / Owned / Accepted / Mitigated. Catégorisation des risques. |
| LBC | Lean Business Case. Justification d’un Epic (problème, solution, coût, KPIs). |
| Carry-over | User Stories non terminées reportées au sprint suivant. Cible : < 15%. |

Des questions ? Demande à Gwenvael ou ouvre l’onglet Glossaire de l’Excel.