## Dashboard
NEOPRO SAFe Portfolio Dashboard
PORTFOLIO OVERVIEW
Epics | 21 | Features | 35 | User Stories | 256 | Total SP | 821
SP PI-1 | 134 | SP PI-2 | 61 | SP PI-3 | 51 | ARR (K€) | 350
EPICS STATUS |  | FEATURES STATUS |  | RISKS (ROAM) |  | FLOW DISTRIBUTION
→ Inspect & Adapt
En cours | 2 | Terminé | 9 | Active | 6 | Monétisation | 28.57%
Terminé | 3 | Backlog | 26 | Atténué | 2 | Exp. Match | 33.33%
Backlog | 16 | En cours | 0 | Résolu | 0 | Acquisition | 14.29%
Total | 21 | Total | 35 | Total | 8 | Excellence Ops | 23.81%
ROADMAP SUMMARY
PI | Période | Initiatives clés |  |  |  | Planned SP | Status
PI-1 | Fév-Mar 2026 | Sponsors + Analytics + Onboarding + Résilience WiFi |  |  |  | 134 | 🟢 Active
PI-2 | Avr-Mai 2026 | Régie + Motion + Email + Score API Fédérations |  |  |  | 61 | 🟡 Planned
PI-3 | Juin-Juil 2026 | Multi-écrans + Marque blanche + Billetterie + ML + OAuth |  |  |  | 51 | ⚪ Backlog
SPRINT VELOCITY (PI-1)
Sprint | S1 | S2 | S3 | Avg | S5 | S6 | Avg
Actual SP | 38 | 23 | 16 | 25.6667 | 0 | 0 | 30.5
NAVIGATION RAPIDE
→ Glossaire |  |  |  | → Vision & OKR |  | → Guide Gabin
→ Value Streams |  |  |  | → Epics & LBC
→ Lean Business Cases |  |  |  | → Features & US
→ PI Objectives |  |  |  | → Sprint Tracker
→ ROAM |  |  |  | → Inspect & Adapt
→ Flow Metrics |  |  |  | → Implemented Backlog
→ User Stories |  |  |  | → _Metadata

## Guide
GUIDE D'ONBOARDING — GABIN
Bienvenue dans le Portfolio SAFe de NEOPRO ! Ce guide t'explique comment naviguer et utiliser ce fichier. |  |  |  | ← Dashboard
C'EST QUOI CE FICHIER ?
Ce fichier Excel est le Portfolio SAFe (Scaled Agile Framework) de NEOPRO. C'est notre source unique de vérité pour piloter le produit : vision, objectifs, epics, features, user stories, suivi des sprints et métriques de performance.
NOTRE CADRE SAFe SIMPLIFIÉ
PI (Program Increment) | Équipe | Rythme | Priorisation WSJF
6 semaines = 3 sprints de 2 semaines PI-1 : Fév-Mar 2026 PI-2 : Avr-Mai 2026 PI-3 : Juin-Juil 2026 | Gwenvael (PO + Dev) Gabin (Dev) Solo-dev augmenté, pas de Scrum Master | Sprint = 2 semaines Review chaque vendredi fin de sprint Inspect & Adapt en fin de PI | WSJF = (BV + TC + RR) / Job Size Plus le score est élevé, plus c'est prioritaire
CARTE DES FEUILLES — OÙ TROUVER QUOI
Feuille | Ce qu'elle contient | Quand la consulter
Dashboard | Vue d'ensemble : KPIs, statuts, roadmap, vélocité | Chaque matin — ton point de départ
Glossaire | Définitions des termes SAFe et NEOPRO | Quand un terme te semble flou
Vision & OKR | Vision produit, mission, OKRs trimestriels | Pour comprendre le "pourquoi"
Value Streams | Flux de valeur (VS1 Club→Screen, VS2 Sponsor→Impression) | Pour comprendre l'architecture métier
Epics & LBC | Grands chantiers + scores WSJF + critères Go/No-Go | Pour voir les gros chantiers en cours
Lean Business Cases | Justifications détaillées de chaque Epic | Avant de démarrer un Epic
Features & US | Features avec décompte US, SP, statut, sprint | Pour planifier ton sprint
PI Objectives | Objectifs engagés et étendus par PI | En début de PI et en review
Sprint Tracker | SP planifiés vs réalisés, vélocité, burndown | Chaque fin de sprint
ROAM | Risques : probabilité, impact, mitigation | Quand tu sens un blocage
Inspect & Adapt | Rétrospective PI : features livrées, métriques, décisions | En fin de PI
Flow Metrics | WIP, lead time, throughput, flow distribution | Pour optimiser le process
Implemented Backlog | 174 fonctionnalités déjà en production | Pour savoir ce qui existe déjà
User Stories | 250 US avec critères d'acceptation, SP, domaine | Pour coder — ta source principale
TON WORKFLOW QUOTIDIEN
1. Dashboard | Checker les KPIs du jour, la vélocité, les risques
2. User Stories | Trouver ta prochaine US (filtre Sprint + Statut = Backlog)
3. Critères d'acceptation | Lire la colonne H de l'US pour savoir quoi implémenter
4. Code + PR | Implémenter, tester, push. Conventional Commits : feat(scope): ...
5. Sprint Tracker | Mettre à jour les SP réalisés en fin de sprint
6. ROAM | Si blocage → ajouter un risque avec mitigation
CONVENTIONS & LISTES DÉROULANTES
Convention | Valeurs | Note
Statuts | Backlog → En cours → Terminé → Livré | Progression standard d'un item
Sprints | S1, S2, S3 (par PI) — S4/S5/S6 pour PI-2/PI-3 | Chaque PI a 3 sprints de 2 sem
Priorité Features | 1 = haute, 2 = moyenne, 3 = basse | Numérique, pas MoSCoW
SP (Story Points) | Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8 | Estime la complexité, pas le temps
WSJF | (BV + TC + RR) / Job Size | Calculé auto dans Epics & LBC
Domaines | 12 domaines (Sponsors, Match, Réseau...) | Dropdown dans User Stories col I
ROAM | Résolu / Accepté / Atténué / Pris en charge | Classification des risques
Listes liées | Epic ID, Feature ID, VS, Thème | Dropdown dynamiques cross-sheet
CHIFFRES CLÉS À RETENIR
21 Epics | 35 Features | 250 User Stories | 174 en prod
79 SP PI-1 | 3 sprints / PI | 2235 tests | 50+ Pi en flotte
LIENS RAPIDES
← Dashboard
→ User Stories (ta feuille principale)
→ Sprint Tracker
→ Features & US
→ ROAM (risques)
→ Implemented Backlog (ce qui existe)
TIPS
• Les cellules avec un petit triangle ont des listes déroulantes — clique dessus pour voir les options
• Les liens bleus soulignés naviguent vers d'autres feuilles
• Les formules se recalculent automatiquement — ne modifie pas les cellules avec des =
• En cas de doute sur un terme → onglet Glossaire
• Conventional Commits obligatoires : feat(scope): ... / fix(scope): ...
• Ne jamais changer le format des api_key des sites (casserait tous les Pi)

## Glossaire
GLOSSAIRE SAFe — NEOPRO
Terme | Définition | ← Dashboard
Epic | Grande initiative couvrant plusieurs Features, liée à une stratégie business
Feature | Bloc fonctionnel apportant valeur, découpé en User Stories
User Story | Récit utilisateur livrable en 1-2 sprints (taille ~5 SP)
Story Point (SP) | Unité de complexité relative (Fibonacci: 1,2,3,5,8...)
Sprint | Itération 2 semaines de travail continu
PI (Program Increment) | Période de 6 semaines = 3 sprints de 2 semaines (cadence NEOPRO)
Value Stream | Flux continu de création de valeur (OVS ou DVS)
WSJF (Weighted Shortest Job First) | Priorisation: (Business Value + Time Criticality) / Job Size
MoSCoW | Must (obligatoire), Should (important), Could (sympa), Won't (exclu)
Lean Business Case | Justification business simplifée (coût vs bénéfice)
Critères d'acceptation | Conditions pour que la US soit "Done" (définition
Backlog | Pile ordonnée de Features/US prêtes ou futures
Velocity | SP livrés en moyenne par sprint (mesure de cadence)
Carry-over | US commencée mais non finie avant fin de sprint
Business Value (BV) | Score 1-10 indiquant impact client/revenu (PI Objective)
Predictability | % d'objectives commis atteints dans le PI
ROAM | Risk log: Resolved, Owned, Accepted, Mitigated
Flow Metrics | WIP, Throughput, Cycle Time pour chaque Value Stream
WIP (Work In Progress) | Limite de tâches simultanées pour fluider
CFD (Cumulative Flow Diagram) | Graphe d'accumulation des status (backlog → done)
DVS (Dedicated Value Stream) | VS interne Neopro (plateforme produit)
OVS (Outcome Value Stream) | VS client (club à écran, sponsor à impression)
I&A (Inspect & Adapt) | Rétrospective SAFe collective tous les PIs

## Vision & OKR
NEOPRO — Vision, Thèmes Stratégiques & OKR 2026
← Dashboard
Vision Produit
Devenir le partenaire de référence des clubs sportifs amateurs en France pour professionnaliser leur expérience match et sécuriser leurs revenus.
4 Thèmes Stratégiques
ID | Thème | Description | OVS lié | Horizon | Poids budget
TS-1 | Monétisation Sponsors | Maximiser les revenus sponsors par club via le ciblage local, les preuves de diffusion et le self-service annonceur | OVS-2 | PI-1 → PI-3 | 35%
TS-2 | Expérience Match Live | Offrir la meilleure expérience match jour (overlay multi-sport, timer, recording, phases) pour engager les clubs | OVS-1 | PI-1 → PI-2 | 25%
TS-3 | Acquisition & Croissance | Accélérer l'onboarding clubs (time-to-value <1j), réduire le churn (<5%/an), atteindre 100 clubs actifs | OVS-1 + OVS-2 | PI-2 → PI-3 | 20%
TS-4 | Excellence Opérationnelle | Garantir 99.5% uptime, <2h MTTR, monitoring proactif, OTA fiable, réseau résilient | DVS-1 | Continu | 20%
OKR 2026 — Objectifs & Key Results
Obj # | Objectif | KR # | Key Result | Thème(s) | Target
O1 | Faire de NEOPRO le partenaire de référence des clubs amateurs en Bretagne/Pays de Loire | 1.1 | 3 clubs beta convertis en payants | TS-3 | Q2 2026
|  | 1.2 | 15 clubs payants actifs | TS-3 | Déc 2026
|  | 1.3 | Taux de renouvellement >85% | TS-3 | Déc 2026
|  | 1.4 | NPS clubs ≥8/10 | TS-2, TS-3 | Q4 2026
|  | 1.5 | 2 partenariats ligues régionales signés | TS-3 | Q3 2026
|  | 1.6 | 3 cas ROI sponsors documentés | TS-1 | Q3 2026
|  | 1.7 | 6 annonceurs régionaux actifs | TS-1 | Q4 2026
|  | 1.8 | ARPU annonceur >300€/mois | TS-1 | Q4 2026
O2 | Créer une expérience match que les clubs ne peuvent plus quitter | 2.1 | Taux d'utilisation 100% des matchs à domicile | TS-2 | Q4 2026
|  | 2.2 | Latence télécommande <200ms local / <2s cloud | TS-2 | Q1 2026
|  | 2.3 -> a suppr | 6 sports supportés en overlay | TS-2 | ✅ Done
|  | 2.4 | Score CSAT bénévole >4.5/5 | TS-2 | Q3 2026
|  | 2.5 | Taux activation >80% (1er match dans les 7 jours) | TS-2, TS-3 | Continu
|  | 2.6 | 0 incident bloquant pendant un match | TS-2, TS-4 | Continu
|  | 2.7 | Temps d'installation <4h par club | TS-2, TS-4 | Q2 2026
O3 | Bâtir un réseau de clubs qui tire la croissance | 3.1 | 30% des nouveaux clubs via referral | TS-3 | Q4 2026
|  | 3.2 | 10 témoignages vidéo clubs | TS-3 | Q3 2026
|  | 3.3 | 2 clubs ambassadeurs officiels par région | TS-3 | Q4 2026
|  | 3.4 | 15 prospects qualifiés via réseau | TS-3 | Q3 2026
|  | 3.5 | Présence dans 2 médias sportifs régionaux | TS-3 | Q3 2026
|  | 3.6 | 1 partenariat tournoi majeur | TS-3 | Q4 2026
|  | 3.7 | NPS ≥50 | TS-3 | Q4 2026
|  | 3.8 | 25 clubs onboardés en Q1-Q2 | TS-3 | Juin 2026
O4 | Garantir une infrastructure fiable à la hauteur de l'ambition | 4.1 | Uptime API 99.5% | TS-4 | Continu
|  | 4.2 | MTTR incident <2h | TS-4 | Continu
|  | 4.3 | 0 perte de données vidéo/config (checksum SHA-256) | TS-4 | Continu
|  | 4.4 | OTA success rate >95% | TS-4 | Q2 2026
|  | 4.5 | Temps de résolution support <24h | TS-4 | Continu
|  | 4.6 | Monitoring proactif en place (alertes automatiques) | TS-4 | Q2 2026
|  | 4.7 | Procédure d'installation documentée reproductible sans Gwenvael | TS-4 | Q2 2026
O5 | Construire un produit scalable sans dette technique | 5.1 | API partenaires <100ms p95 | TS-4 | Q4 2026
|  | 5.2 | Tests coverage >75% (actuellement ~2387 tests) | TS-4 | Q3 2026
|  | 5.3 | Pipeline CI <5min | TS-4 | Q2 2026
|  | 5.4 | 0 vulnérabilité critique non patchée sous 48h | TS-4 | Continu
|  | 5.5 | Documentation technique à jour pour 100% des endpoints | TS-4 | Q3 2026
|  | 5.6 | Temps d'onboarding dev externe <1 jour | TS-4 | Q3 2026
|  | 5.7 | Architecture supportant 200 clubs sans refonte | TS-4 | Q4 2026
|  | 5.8 | Roadmap produit Q3-Q4 2026 définie et priorisée | TS-4 | Q2 2026
Total: 5 Objectifs, 38 Key Results
KPI Actuels (Fév 2026)
KPI | Valeur actuelle | Target | Statut | Source
Clubs actifs (Pi connectés) | 4 | 100 | 🟡 En cours | Dashboard fleet
Annonceurs actifs | 0 | 10 | 🟡 Early stage | DB advertisers
Tests totaux | 2 387 | 2 500 | 🟢 On track | npm run test:*
Uptime API | 99.2% | 99.5% | 🟡 Proche | Grafana
Versions livrées | 30+ (v3.47→v3.60) | Continu | 🟢 Actif | Git tags
Features implémentées (Impl. Backlog) | 174 | - | 🟢 Complet | IMPLEMENTED-BACKLOG

## Value Streams
NEOPRO — Value Streams & Flux de Valeur
← Dashboard
Outcome Value Streams (OVS)
ID | Value Stream | Trigger | Value Delivered | Key Steps | Lead Time | Bottleneck
OVS-1 | Club to Screen | Club signe contrat | Vidéos diffusées sur TV dans le gymnase | Onboarding → Config → Upload → Deploy → Diffusion | < 1 jour (target) | Installation physique Pi
OVS-2 | Sponsor to Impression | Annonceur signe contrat | Impressions pub mesurées et certifiées | Signup → Upload pub → Association sites → Diffusion → Report | < 2 jours | Association manuelle site-sponsor
OVS-1 — Club to Screen (détail)
# | Step | Outil | Owner | Durée | Input | Output
1 | Vente & signature | CRM (externe) | Commercial | 1-2 semaines | Lead club | Contrat signé + abonnement
2 | Installation Pi dans le club | Toolbox Déploiement | Technicien | 1-2 heures | Pi + TV + SD card | Pi connecté au Dashboard
3 | Configuration club | Dashboard Admin | Opérateur | 15 min | Logo, catégories, sponsors | Config déployée sur Pi
4 | Upload vidéos contenu | Dashboard Admin | Opérateur | 10 min | Fichiers vidéo | Vidéos sur FTP + checksum
5 | Déploiement vers Pi | Central Server → Sync Agent | Automatisé | 2-5 min | Commande deploy | Vidéos sur disque Pi
6 | Diffusion sur TV | TV Player | Automatisé | Immédiat | Config + vidéos | Boucle vidéo diffusée
7 | Match day (bénévole) | Télécommande | Staff club | Durée match | QR code / URL | Score live + phases + recording
8 | Analytics & rapports | Dashboard + PDF | Automatisé | Quotidien | Impressions brutes | Stats club + sponsor
OVS-2 — Sponsor to Impression (détail)
# | Step | Outil | Owner | Durée | Input | Output
1 | Inscription annonceur | Portail Annonceur / Magic Link | Annonceur | 5 min | Email + vidéo pub | Compte créé + vidéo uploadée
2 | Association site-sponsor | Dashboard Admin | Opérateur | 2 min | Sponsor + sites cibles | Mapping sponsor→sites
3 | Sync sponsors vers Pi | Central Server → Sync Agent | Automatisé | 2-5 min | Config updated | Sponsors sur disque Pi
4 | Diffusion pub sur TV | TV Player | Automatisé | Immédiat | Boucle vidéo avec pubs | Impressions trackées
5 | Tracking impressions | TV Player → Sync Agent → API | Automatisé | Batch quotidien | Buffer local Pi | Impressions en DB
6 | Proof of broadcast | Central Server | Automatisé | Temps réel | Screenshot + timestamp | Preuve certifiée SHA-256
7 | Rapport annonceur | Portail Annonceur / PDF | Annonceur | Self-service | Stats agrégées | PDF/Excel export
DVS-1 — Neopro Platform (Development Value Stream)
# | Step | Owner | Outils | Métriques | Cadence
1 | Product Discovery & Backlog | PO (Gwenvael) | SAFe Framework, Notion | WSJF score, backlog depth | Continu
2 | Architecture & Design | Tech Lead | ADR, TypeScript strict | Design reviews passés | Par feature
3 | Development (Sprint) | Engineering | Git, ESLint, Repository Pattern | Vélocité SP/sprint, WIP | Sprint 2 semaines
4 | Testing & QA | Engineering | Jest, Karma, Playwright, Smoke | 2 387 tests, coverage | CI automatique
5 | Release & OTA | DevOps | Git tags, Railway, FTP, Canary | OTA success rate, rollback | ~2 releases/semaine
6 | Monitoring & Feedback | Support | Grafana, Prometheus, Slack | Uptime, MTTR, NPS | Continu
Cartographie 12 Outils Neopro
# | Outil | Type | Public | Protocole | VS lié | Features clés
1 | Dashboard Admin | Produit cloud | Admin, Opérateurs | HTTP + WebSocket | OVS-1, OVS-2 | Fleet mgmt, deploy, analytics, alerting, OTA
2 | Portail Annonceur | Produit cloud | Annonceurs | HTTP + JWT | OVS-2 | Upload pub, stats impressions, export PDF
3 | Portail Agence | Produit cloud | Agences pub | HTTP + JWT | OVS-2 | Multi-annonceurs, stats agrégées
4 | Télécommande | Produit cloud+edge | Staff club | Socket.IO | OVS-1 | Score, phases, timer, recording, vidéos
5 | TV Player | Produit edge | Spectateurs | Socket.IO local | OVS-1, OVS-2 | Double-buffer, overlay 6 sports, watermark
6 | Admin Panel Pi | Produit edge | Staff + Tech | HTTP local | OVS-1 | Club/Tech mode, upload local, debug
7 | Central Server API | Infra cloud | Machines | REST + WebSocket | DVS-1 | 21 repos, 9 handlers, rate limiting
8 | Sync Agent | Infra edge | Système | Socket.IO | OVS-1, OVS-2 | Config sync, video download, analytics batch
9 | Pi Server Socket.IO | Infra edge | Télécommande, TV | Socket.IO local | OVS-1 | 18 événements relay, score, phases
10 | Watchdogs (4) | Infra edge | Système | Bash + systemd | DVS-1 | Kiosk, sync-agent, network, hotspot
11 | Monitoring | Ops | Support | Prometheus + Grafana | DVS-1 | 30+ métriques, 18 seuils, 3 dashboards
12 | Toolbox Déploiement | Ops | Techniciens | Bash + SSH | OVS-1 | Golden image, setup, diagnostic, backup

## Epics & LBC
← Dashboard
Epic ID | Name | VS | Theme | WSJF | PI | Status | Cost (SP) | Benefit (€) | Business Value | Time Criticality | Job Size
E-01 | Portail Sponsor Self-Service | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation | 13 | PI-1 | Backlog | 0 | 50-100K€/an | 5 | 8 | 1
E-02 | Rotation Sponsors | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation | 10 | PI-1 | Backlog | 0 | 30-60K€/an | 5 | 5 | 1
E-03 | Analytics Sponsors Avancé | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation | 21 | PI-1 | Backlog | 14 | 20-40K€/an | 8 | 13 | 1
E-04 | Profils Config Match | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match | 8 | PI-1 | Terminé | 19 | Rétention +15% | 3 | 5 | 1
E-05 | Motion Design Personnalisé | VS2 - Sponsor to Impression | TS2 - Expérience Match | 5 | PI-2 | Backlog | 12 | 15-30K€/an | 5 | 5 | 2
E-06 | Onboarding Automatisé | VS1 - Club to Screen | TS3 - Acquisition | 6.5 | PI-1 | Backlog | 13 | -30% coût install. | 5 | 8 | 2
E-07 | Résilience WiFi V2 | VS1 - Club to Screen | TS3 - Acquisition | 10.5 | PI-1 | En cours | 20 | -70% incidents WiFi | 8 | 13 | 2
E-08 | Alertes Prédictives | Transverse | TS4 - Excellence Ops | 13 | PI-1 | Terminé | 8 | -50% MTTR | 5 | 8 | 1
E-09 | Architecture Audit | Transverse | TS4 - Excellence Ops | 5 | PI-1 | Terminé | 19 | -40% dette tech | 5 | 5 | 2
E-10 | Monitoring Fleet | Transverse | TS4 - Excellence Ops | 10.5 | PI-1 | En cours | 6 | -60% incidents ND | 8 | 13 | 2
E-11 | Régie Publicitaire Régionale | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation | 4 | PI-2 | Backlog | 20 | 100-200K€/an | 3 | 5 | 2
E-12 | Multi-Écrans Synchronisés | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match | 2.5 | PI-3 | Backlog | 23 | Upsell +30% | 2 | 3 | 2
E-13 | Marque Blanche Club | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match | 4 | PI-3 | Backlog | 13 | Upsell +20% | 3 | 5 | 2
E-14 | Fonds de Solidarité Sport | Transverse | TS3 - Acquisition | 4 | PI-3 | Backlog | 8 | Image + 10 clubs | 3 | 5 | 2
E-15 | Score en Live Phase 2 (API Fédérations) | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match | 8 | PI-2 | Backlog | 7 | Engagement +25% | 3 | 5 | 1
E-16 | Rapports Email Automatiques | Transverse | TS4 - Excellence Ops | 3.5 | PI-2 | Backlog | 8 | -80% temps rapports | 2 | 5 | 2
E-17 | A/B Testing Créas Sponsors | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation | 5 | PI-2 | Backlog | 8 | +15% conversion ads | 2 | 3 | 1
E-18 | Intégrations Billetterie | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match | 5 | PI-3 | Backlog | 8 | Revenue +10K€ | 2 | 3 | 1
E-19 | Capteurs Présence Hardware | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match | 1.3333 | PI-3 | Backlog | 7 | Analytics premium | 2 | 2 | 3
E-20 | Analytics Prédictives ML | Transverse | TS4 - Excellence Ops | 5 | PI-3 | Backlog | 0 | Churn -20% | 2 | 3 | 1
E-21 | API Partenaires OAuth | Transverse | TS1 - Monétisation | 5 | PI-3 | Backlog | 0 | 5+ partenaires | 2 | 3 | 1

## Lean Business Cases
← Dashboard
LEAN BUSINESS CASES — 21 Epics
Epic ID | Epic | PI | VS | Thème | WSJF | Problème | Solution | Coût (SP) | Bénéfice | KPIs avancés | Go/No-Go
E-01 | Portail Sponsor Self-Service | PI-1 | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation | 13 | Onboarding sponsor manuel (1-2 sem). Ne scale pas >10 sponsors. | Portail self-service : compte, upload vidéo, sélection gymnases, validation admin. | 0 | Lead time 1-2 sem → <1 jour; support -60% | Inscriptions self-service, taux complétion formulaire | Go si ≥3 sponsors identifiés avant fin S1
E-02 | Rotation Sponsors | PI-1 | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation | 10 | Spots en boucle fixe. Aucune équité de rotation. Pas de preuve de diffusion. | Algorithme rotation auto avec minimum garanti par match, pondération formule. | 13 | Taux renouvellement 40%→60%; argument commercial | Passages/match/sponsor | Go (dépendance bloquante E-03)
E-03 | Analytics Sponsors Avancé | PI-1 | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation | 21 | Aucun rapport de diffusion. Impossible prouver ROI. Frein acquisition sponsors. | Dashboard analytics : impressions temps réel, heatmap, tendances, export PDF/CSV. | 0 | Renouvellement 60%→85%; reporting auto -100% manuel | Consultation dashboard, rapports générés | Go (WSJF max, critique VS2)
E-04 | Profils Config Match | PI-1 | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match | 8 | Config identique avant/pendant/après match. Changement manuel à chaque phase. | Profils prédéfinis (Avant/Match/Mi-Temps/Après) avec transitions auto/manuelles. | 20 | NPS +10 pts; charge opérateur -80%/match | Profils créés/club, taux utilisation transitions auto | Go si ≥2 clubs demandent
E-06 | Onboarding Automatisé | PI-1 | VS1 - Club to Screen | TS3 - Acquisition | 6.5 | Config SSH manuelle (2-3 jours/club). Bottleneck N°1 VS1. Ne scale pas >15 clubs. | Wizard zero-touch : QR code → auto-registration → config → opérationnel en 30 min. | 8 | Lead time 2-3j → 30 min; capacité 1→5 clubs/sem | Taux succès wizard, temps moyen onboarding | Go (bottleneck critique, WSJF max)
E-07 | Résilience WiFi V2 | PI-1 (reliquat) | VS1 - Club to Screen | TS3 - Acquisition | 10.5 | WiFi instable en gymnase. Déconnexions, fausses alertes. Source N°1 tickets support. | Cache 48h, reconnexion agressive, monitoring signal, support clé USB WiFi externe. | 19 | Tickets WiFi -70%; uptime 95%→99% | Taux reconnexion auto, durée déconnexion | Go (dépendance E-06)
E-08 | Alertes Prédictives | PI-1 (Done) | Transverse | TS4 - Excellence Ops | 13 | Alertes réactives uniquement. Aucune anticipation des pannes. | Alertes prédictives : dégradation WiFi, espace disque, temp CPU, latence sync. | 14 | 60% pannes anticipées; MTTR 24h→2h | Taux détection préventive, alertes déclenchées | Go (améliore fiabilité perçue)
E-09 | Architecture Audit | PI-1 (Done) | Transverse | TS4 - Excellence Ops | 5 | Controllers accèdent directement DB. Dette technique freinant le dev. | Migration repository pattern, règles ESLint bloquantes, couverture tests +5%. | 19 | 100% controllers migrés; dev time -20% | Controllers migrés, warnings ESLint restants | Go (enabler technique, faible risque)
E-10 | Monitoring Fleet | PI-1 (reliquat) | Transverse | TS4 - Excellence Ops | 10.5 | Monitoring basique. Pas de vue globale flotte. Ingérable >15 clubs. | Dashboard flotte : carte Leaflet, statuts temps réel, métriques agrégées, tendances 30j. | 12 | Diagnostic 30min→5min; scalabilité 15→50+ clubs | Taux adoption dashboard, fréquence consultation | Go (indispensable scaling PI-2/PI-3)
E-05 | Motion Design Personnalisé | PI-2 | VS2 - Sponsor to Impression | TS2 - Expérience Match | 5 | Animations statiques et identiques. Pas de personnalisation visuelle pour clubs Premium. | Bibliothèque templates motion design personnalisables + upload animations custom Lottie/MP4. | 20 | Upsell +500€/an clubs Premium; différenciation | Templates créés, taux adoption Premium | Go si ≥5 clubs actifs fin PI-1
E-11 | Régie Publicitaire Régionale | PI-2 | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation | 4 | Seuls sponsors locaux peuvent diffuser. Pas de revenus passifs NEOPRO. | Marketplace pubs : packs gymnases, ciblage géo, scheduling auto, reporting. Split 90/10. | 13 | Nouveau ARR régie; revenus passifs clubs | Annonceurs inscrits, taux remplissage créneaux | Go si ≥15 clubs actifs et E-01/02/03 terminés
E-15 | Score Live Phase 2 (API Fédérations) | PI-2 | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match | 8 | Score live nécessite saisie manuelle. Charge cognitive opérateur, risque erreur. | Intégration API fédérations (FFHB, FFVB, FFBB) polling 30s + fallback manuel. | 6 | Saisie manuelle -100%; score plus fiable | Matchs avec score auto, latence mise à jour | Go si API FFHB accessible et ≥5 clubs handball
E-16 | Rapports Email Automatiques | PI-2 | Transverse | TS4 - Excellence Ops | 3.5 | Rapports PDF existent mais doivent être téléchargés manuellement. Consultation 30%. | Envoi auto rapport PDF mensuel par email. Liste diffusion configurable opt-in/opt-out. | 8 | Consultation 30%→80%; réduction churn | Taux ouverture email, taux clics rapport | Go (faible risque, fort impact)
E-17 | A/B Testing Créas Sponsors | PI-2 | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation | 5 | Un seul spot sans mesure d'efficacité. Décisions au feeling. | Campagnes A/B : 2-3 variantes, allocation trafic, détermination statistique (χ²). | 23 | Upsell +600€/an/sponsor; complétion +10-15% | Campagnes A/B créées, variantes testées | Go si ≥5 sponsors actifs et E-02 livré
E-12 | Multi-Écrans Synchronisés | PI-3 | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match | 2.5 | Un seul écran par club. Gymnases multi-salles veulent 2-4 écrans synchronisés. | Multi-Pi par site : master orchestre slaves via WebSocket local. | 0 | Upsell +600€/an/écran; pénétration semi-pro | Clubs multi-écrans, latence synchronisation | Go si ≥3 clubs demandent multi-écrans
E-13 | Marque Blanche Club | PI-3 | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match | 4 | Interface affiche branding NEOPRO. Clubs Premium veulent leurs couleurs/logo. | Thématisation par club : logo, couleurs, police, écran accueil. 'Powered by NEOPRO' optionnel. | 8 | Argument Premium; NPS Premium +10 pts | Taux activation marque blanche, thèmes créés | Go si ≥5 clubs Premium actifs
E-14 | Fonds de Solidarité Sport | PI-3 | Transverse | TS3 - Acquisition | 4 | Sport amateur manque de financement. Clubs modestes ne peuvent pas payer NEOPRO. | Fonds alimenté par 1-2% revenus régie. Clubs éligibles reçoivent abonnement subventionné. | 7 | Impact RSE; couverture presse → acquisition | Montant fonds, candidatures reçues | Go si ARR régie >50K€
E-18 | Intégrations Billetterie | PI-3 | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match | 5 | Estimation audience manuelle et approximative. Sponsors veulent chiffres fiables. | Intégration APIs billetterie (Weezevent, Eventbrite) → audience réelle dans analytics. | 7 | Données audience fiables; pipeline analytics auto | Clubs connectés billetterie | Go si ≥3 clubs utilisent Weezevent
E-19 | Capteurs Présence Hardware | PI-3 | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match | 1.3 | Clubs sans billetterie n'ont aucun moyen de compter spectateurs. | Capteur infrarouge/caméra connecté au Pi. Comptage auto avec calibration initiale. | 0 | Audience 100% auto sans billetterie; upsell hardware | Capteurs installés, précision comptage | Go si ≥20 clubs actifs et ROI capteur validé
E-20 | Analytics Prédictives ML | PI-3 | Transverse | TS4 - Excellence Ops | 5 | Pas de prédiction engagement club ni recommandations automatiques. | ML time-series : engagement futur, anomalies, recommandations actionables. | 8 | Churn proactif réduit; engagement +20% | Précision modèle, recommandations générées | Go si ≥15 clubs avec 6 mois historique
E-21 | API Partenaires OAuth | PI-3 | Transverse | TS1 - Monétisation | 5 | Partenaires n'ont pas d'accès programmatique. Tout via dashboard/exports manuels. | API REST OAuth 2.0 avec scopes, rate limiting, portail développeurs. | 8 | Nouveau ARR API; écosystème partenaires | Clients API, requêtes/jour | Go si ≥3 partenaires demandent accès API
RÉSUMÉ
PI | Epics
PI-1 | 9
PI-2 | 5
PI-3 | 7
Total | 21

## Features & US
← Dashboard
FEATURE BACKLOG
Epic | Feature ID | Feature | US Count | SP | Priority | Statut | Notes | PI | Sprint
E-01 | F-01.1 | Inscription et profil sponsor | 3 | 7 | 1 | Backlog |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S3
E-01 | F-01.2 | Upload vidéo sponsor | 3 | 7 | 1 | Backlog |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S2
E-01 | F-01.3 | Validation admin des spots | 2 | 5 | 1 | Backlog |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S2
E-02 | F-02.1 | Algorithme de rotation équitable | 2 | 8 | 1 | Backlog |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S2
E-03 | F-03.1 | Dashboard impressions sponsor | 2 | 5 | 1 | Backlog |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S3
E-03 | F-03.2 | Export rapport PDF/CSV | 2 | 3 | 1 | Backlog |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S3
E-04 | F-04.1 | Création de profils prédéfinis | 3 | 7 | 1 | Terminé |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S2
E-04 | F-04.2 | Switch depuis la télécommande | 2 | 5 | 1 | Terminé |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S3
E-05 | F-05.1 | Bibliothèque de templates motion design | 2 | 8 | 1 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Mai 2026) | S6
E-06 | F-06.1 | Auto-provisioning Pi | 3 | 12 | 1 | Backlog |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S2
E-06 | F-06.2 | Wizard de configuration club | 2 | 5 | 1 | Backlog |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S3
E-07 | F-07.1 | Cache local étendu (48h) | 3 | 10 | 1 | Terminé |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S3
E-07 | F-07.2 | Monitoring signal WiFi | 3 | 8 | 1 | Terminé |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S2
E-08 | F-08.1 | Règles d'alertes prédictives | 2 | 8 | 1 | Terminé |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S2
E-08 | F-08.2 | Dashboard tendances | 3 | 11 | 1 | Terminé |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S3
E-09 | F-09.1 | Migration controllers vers repository pattern | 2 | 10 | 1 | Terminé |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S3
E-09 | F-09.2 | Audit sécurité et performance | 2 | 10 | 1 | Terminé |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S1
E-10 | F-10.1 | Carte de la flotte (Leaflet) | 2 | 5 | 1 | Backlog |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S3
E-10 | F-10.2 | Métriques agrégées flotte | 2 | 8 | 1 | Terminé |  | PI-1 (Fév-Mar 2026) | S1
E-11 | F-11.1 | Portail annonceur régional | 2 | 8 | 1 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Mai 2026) | S6
E-11 | F-11.2 | Reporting consolidé régie | 2 | 5 | 1 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Mai 2026) | S5
E-12 | F-12.1 | Synchronisation master/slave | 2 | 8 | 1 | Backlog |  | PI-3 (Juin-Juil 2026) | S5
E-13 | F-13.1 | Thématisation par club | 2 | 5 | 1 | Backlog |  | PI-3 (Juin-Juil 2026) | S5
E-16 | F-16.1 | Envoi automatique mensuel | 2 | 4 | 1 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Mai 2026) | S6
E-02 | F-02.2 | Configuration rotation par gymnase | 2 | 5 | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Mai 2026)
E-03 | F-03.3 | Heatmap de diffusion | 2 | 5 | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Mai 2026)
E-05 | F-05.2 | Upload d'animations custom (Lottie/MP4) | 2 | 6 | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Mai 2026)
E-07 | F-07.3 | Support clé USB WiFi externe | 2 | 5 | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Mai 2026)
E-14 | F-14.1 | Gestion du fonds | 2 | 6 | 2 | Backlog |  | PI-3 (Juin-Juil 2026)
E-15 | F-15.1 | Intégration API fédérations sportives | 2 | 8 | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Mai 2026)
E-17 | F-17.1 | Campagnes A/B Test | 2 | 7 | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Mai 2026)
E-18 | F-18.1 | Audience réelle via billetterie | 2 | 8 | 2 | Backlog |  | PI-3 (Juin-Juil 2026)
E-19 | F-19.1 | Comptage spectateurs automatique | 2 | 8 | 3 | Backlog |  | PI-3 (Juin-Juil 2026)
E-20 | F-20.1 | Prédictions engagement et uptime | 2 | 8 | 3 | Backlog |  | PI-3 (Juin-Juil 2026)
E-21 | F-21.1 | API OAuth 2.0 pour partenaires | 2 | 8 | 3 | Backlog |  | PI-3 (Juin-Juil 2026)
SUMMARY
PI | Features | Total SP | Terminé | Backlog
PI-1 (Fév-Mar 2026) | 18 | 134 | 9 | 9
PI-2 (Avr-Mai 2026) | 10 | 61 | 0 | 10
PI-3 (Juin-Juil 2026) | 7 | 51 | 0 | 7
Note on D5: Ancien: 2 (manuel)
Note on E5: Ancien: 6 (manuel)
Note on D6: Ancien: 2 (manuel)
Note on E6: Ancien: 8 (manuel)
Note on D7: Ancien: 1 (manuel)
Note on E7: Ancien: 5 (manuel)
Note on D8: Ancien: 2 (manuel)
Note on E8: Ancien: 8 (manuel)
Note on D9: Ancien: 2 (manuel)
Note on E9: Ancien: 10 (manuel)
Note on D10: Ancien: 2 (manuel)
Note on E10: Ancien: 8 (manuel)
Note on D11: Ancien: 1 (manuel)
Note on E11: Ancien: 5 (manuel)
Note on D12: Ancien: 1 (manuel)
Note on E12: Ancien: 5 (manuel)
Note on D13: Ancien: 2 (manuel)
Note on E13: Ancien: 11 (manuel)
Note on D14: Ancien: 3 (manuel)
Note on E14: Ancien: 13 (manuel)
Note on D15: Ancien: 1 (manuel)
Note on E15: Ancien: 5 (manuel)
Note on D16: Ancien: 1 (manuel)
Note on E16: Ancien: 3 (manuel)
Note on D17: Ancien: 1 (manuel)
Note on E17: Ancien: 2 (manuel)
Note on D18: Ancien: 1 (manuel)
Note on E18: Ancien: 4 (manuel)
Note on D19: Ancien: 1 (manuel)
Note on E19: Ancien: 4 (manuel)
Note on D20: Ancien: 1 (manuel)
Note on E20: Ancien: 5 (manuel)
Note on D21: Ancien: 1 (manuel)
Note on E21: Ancien: 3 (manuel)
Note on D22: Ancien: 1 (manuel)
Note on E22: Ancien: 5 (manuel)
Note on D23: Ancien: 1 (manuel)
Note on E23: Ancien: 5 (manuel)
Note on D24: Ancien: 2 (manuel)
Note on E24: Ancien: 13 (manuel)
Note on D25: Ancien: 1 (manuel)
Note on E25: Ancien: 8 (manuel)
Note on D26: Ancien: 2 (manuel)
Note on E26: Ancien: 13 (manuel)
Note on D27: Ancien: 2 (manuel)
Note on E27: Ancien: 8 (manuel)
Note on D28: Ancien: 2 (manuel)
Note on E28: Ancien: 8 (manuel)
Note on D29: Ancien: 1 (manuel)
Note on E29: Ancien: 3 (manuel)
Note on D30: Ancien: 1 (manuel)
Note on E30: Ancien: 5 (manuel)
Note on D31: Ancien: 1 (manuel)
Note on E31: Ancien: 5 (manuel)
Note on D32: Ancien: 1 (manuel)
Note on E32: Ancien: 3 (manuel)
Note on D33: Ancien: 1 (manuel)
Note on E33: Ancien: 5 (manuel)
Note on D34: Ancien: 2 (manuel)
Note on E34: Ancien: 11 (manuel)
Note on D35: Ancien: 2 (manuel)
Note on E35: Ancien: 13 (manuel)
Note on D36: Ancien: 1 (manuel)
Note on E36: Ancien: 8 (manuel)
Note on D37: Ancien: 1 (manuel)
Note on E37: Ancien: 13 (manuel)
Note on D38: Ancien: 1 (manuel)
Note on E38: Ancien: 13 (manuel)
Note on D39: Ancien: 1 (manuel)
Note on E39: Ancien: 13 (manuel)

## User Stories
← Dashboard | ← Features & US
USER STORIES — 250 US (76 planifiées + 174 livrées)
US ID | Feature ID | Epic ID | User Story | SP | Statut | Sprint | Critères d'acceptation | Domaine | Catégorie
US-01.1.1 | F-01.1 | E-01 | En tant qu'annonceur, je veux créer un compte et un profil complet afin de pouvoir proposer mes spots publicitaires | 3 | Backlog | S3 | • Formulaire d'inscription avec validation • Champs : nom, email, téléphone, secteur d'activité, budget • Vérification d'email • Conditions générales à accepter | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-01.1.2 | F-01.1 | E-01 | En tant qu'annonceur, je veux gérer mon profil et mettre à jour mes informations afin de maintenir mes coordonnées à jour | 2 | Backlog | S3 | • Page de profil modifiable • Changement de mot de passe • Préférences de notification • Suppression de compte (soft delete) | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-01.1.3 | F-01.1 | E-01 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux valider les profils sponsors afin de garantir la qualité des annonceurs | 2 | Backlog | S3 | • Liste d'attente des sponsors non vérifiés • Actions : valider, rejeter (avec raison) • Notifications au sponsor • Audit trail des validations | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-01.2.1 | F-01.2 | E-01 | En tant qu'annonceur, je veux uploader une vidéo publicitaire afin de la proposer aux clubs | 3 | Backlog | S2 | • Interface d'upload drag-and-drop • Formats acceptés : MP4, WebM • Taille max : 500 MB • Durée : 30s à 2min • Barre de progression de l'upload • Conversion automatique en HLS | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-01.2.2 | F-01.2 | E-01 | En tant qu'annonceur, je veux ajouter des métadonnées à ma vidéo afin de la rendre découvrable | 2 | Backlog | S2 | • Champs : titre, description, catégorie, tags • Logo de la marque • URL de destination (CTR) • Durée de validité du spot | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-01.2.3 | F-01.2 | E-01 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux approuver les vidéos avant diffusion afin de respecter la charte | 2 | Backlog | S2 | • Interface de modération avec preview vidéo • Actions : approuver, rejeter (raison) • Vérification du contenu inadapté • Historique des approuvations | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-01.3.1 | F-01.3 | E-01 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux valider les spots avant mise en production afin d'assurer la qualité de contenu | 3 | Backlog | S2 | • Checklist de validation (format, durée, contenu) • Preview haute résolution • Test de lecture sur les différents profils Pi • Signature numérique de l'approbation | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-01.3.2 | F-01.3 | E-01 | En tant qu'opérateur, je veux consulter les spots approuvés et les sélectionner pour mon club afin de monétiser la TV | 2 | Backlog | S2 | • Catalogue des spots validés • Filtres : catégorie, durée, secteur • Sélection multiple • Aperçu avant activation | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-02.1.1 | F-02.1 | E-02 | En tant qu'opérateur, je veux que les vidéos publicitaires soient diffusées de manière équitable afin de respecter les contrats sponsors | 5 | Backlog | S2 | • Algorithme de round-robin basé sur le poids (budget) • Limite : max 20% du temps d'antenne pour un sponsor • Respect des plages horaires personnalisées • Équité sur une fenêtre glissante de 24h | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-02.1.2 | F-02.1 | E-02 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux monitorer la rotation afin de vérifier l'équité | 3 | Backlog | S2 | • Dashboard de temps d'antenne par sponsor • Alertes si déséquilibre > 5% • Rapport mensuel de conformité • Ajustement manuel possible | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-02.2.1 | F-02.2 | E-02 | En tant qu'opérateur, je veux configurer la rotation des vidéos différemment par gymnase afin d'adapter à chaque espace | 3 | Backlog |  | • Association clubs/gymnases à des Pi distincts • Profils de rotation spécifiques par gymnase • Horaires décalés par zone • Vue d'ensemble de la rotation globale | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-02.2.2 | F-02.2 | E-02 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux valider les configurations par gymnase afin d'éviter les conflits | 2 | Backlog |  | • Vérification d'intégrité des configs • Alertes en cas de chevauchement • Simulation avant activation • Historique des configurations | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-03.1.1 | F-03.1 | E-03 | En tant qu'annonceur, je veux voir les métriques de mes vidéos afin d'évaluer le ROI de ma campagne | 3 | Backlog | S3 | • Nombre d'impressions par vidéo • Nombre de clubs diffusant mon spot • Durée moyenne de visionnage • Graphiques par jour/semaine/mois | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-03.1.2 | F-03.1 | E-03 | En tant qu'annonceur, je veux tracker les clics sur mon URL afin de mesurer la conversion | 2 | Backlog | S3 | • Nombre de clics par vidéo • Taux de CTR (%) • Géolocalisation des clics • Intégration UTM optionnelle | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-03.2.1 | F-03.2 | E-03 | En tant qu'annonceur, je veux exporter mes rapports en PDF pour les présenter à mon agence afin de prouver le ROI | 2 | Backlog | S3 | • Export PDF avec logo de la marque • Résumé exécutif • Graphiques professionnels • Date de génération et signature | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-03.2.2 | F-03.2 | E-03 | En tant qu'annonceur, je veux exporter les données en CSV pour les analyser dans Excel afin de faire des analyses détaillées | 1 | Backlog | S3 | • Export CSV des impressions brutes • Format UTF-8 avec BOM • Colonnes : date, club, durée, région • Tri par colonne | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-03.3.1 | F-03.3 | E-03 | En tant qu'annonceur, je veux voir où ma vidéo est la plus diffusée géographiquement afin d'optimiser mon investissement | 3 | Backlog |  | • Heatmap par région/département • Intensité basée sur nombre d'impressions • Filtres : période, sport, type club • Export de la heatmap | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-03.3.2 | F-03.3 | E-03 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux analyser la couverture de la flotte afin d'identifier les zones blanches | 2 | Backlog |  | • Heatmap d'uptime par région • Zones de faible couverture identifiées • Recommandations d'expansion | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-04.1.1 | F-04.1 | E-04 | En tant qu'opérateur, je veux créer des profils de match prédéfinis pour différents sports afin de gagner du temps lors de la configuration initiale | 3 | Terminé | S2 | • Interface de création de profils accessibles depuis le dashboard • Possibilité de sauvegarder les paramètres (résolution, FPS, durée) • Validation des valeurs de configuration • Confirmation avant sauvegarde | Expérience Match | Planifié
US-04.1.2 | F-04.1 | E-04 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux pouvoir modifier les profils prédéfinis globalement afin de standardiser les configurations pour la flotte | 2 | Terminé | S2 | • Accès admin aux modèles de profils • Historique des modifications • Notification aux opérateurs des changements | Expérience Match | Planifié
US-04.1.3 | F-04.1 | E-04 | En tant que bénévole du club, je veux appliquer un profil prédéfini à un match afin de lancer rapidement la retransmission | 2 | Terminé | S2 | • Boutons de sélection rapide des profils sur la TV • Affichage du profil appliqué • Possibilité de revenir en arrière | Expérience Match | Planifié
US-04.2.1 | F-04.2 | E-04 | En tant que bénévole du club, je veux changer les profils de match depuis ma télécommande afin de contrôler l'affichage sans accès au Pi | 3 | Terminé | S3 | • Boutons dédiés sur la télécommande Socket.IO pour changer de profil • Confirmation visuelle du changement sur l'écran • Latence < 500ms • Feedback audio/visuel du changement | Expérience Match | Planifié
US-04.2.2 | F-04.2 | E-04 | En tant qu'opérateur, je veux limiter les profils accessibles depuis la télécommande afin de prévenir les mauvaises manipulations | 2 | Terminé | S3 | • Configuration des profils autorisés par club • Verrouillage des profils non autorisés • Audit des changements de profil | Expérience Match | Planifié
US-05.1.1 | F-05.1 | E-05 | En tant qu'annonceur, je veux utiliser des templates motion design prédéfinis afin de créer rapidement des vidéos professionnelles | 5 | Backlog | S3 | • Bibliothèque de 20+ templates (intro, outro, transition) • Catégories : sport, retail, services, F&B • Personnalisation : couleurs, texte, logo • Export en MP4 HQ | Expérience Match | Planifié
US-05.1.2 | F-05.1 | E-05 | En tant qu'agence, je veux créer et gérer mes templates custom afin de maintenir la cohérence de marque de mes clients | 3 | Backlog | S3 | • Création de templates (upload source) • Versioning des templates • Partage entre collaborateurs • Branding guidelines par template | Expérience Match | Planifié
US-05.2.1 | F-05.2 | E-05 | En tant qu'annonceur, je veux uploader des animations Lottie ou MP4 personnalisées afin d'avoir une totale liberté créative | 3 | Backlog |  | • Support des fichiers Lottie (.json) • Support MP4 avec codec H.264 • Taille max 100 MB • Validation de la structure du fichier • Preview avant livraison | Expérience Match | Planifié
US-05.2.2 | F-05.2 | E-05 | En tant que développeur, je veux supporter les animations Lottie sur les Pi afin d'enrichir les capacités créatives | 3 | Backlog |  | • Intégration lottie-web • Optimisation de la performance • Fallback si format non supporté • Tests de rendu sur différents Pi | Expérience Match | Planifié
US-06.1.1 | F-06.1 | E-06 | En tant qu'opérateur, je veux que mon Raspberry Pi se configure automatiquement afin de réduire le temps d'installation | 5 | Backlog | S2 | • Image Raspbian pré-configurée • Téléchargement auto de l'agent Neopro • Configuration réseau automatique (WiFi/Ethernet) • Pairing avec le dashboard via QR code • Tests de connectivité avant fin du provisioning | Onboarding & Déploiement | Planifié
US-06.1.2 | F-06.1 | E-06 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux générer des codes de pairing uniques afin de sécuriser l'onboarding | 2 | Backlog | S2 | • Génération de codes aléatoires (6 caractères) • Expiration après 24h ou après utilisation • Audit trail des pairings • Blocage après 3 tentatives échouées | Onboarding & Déploiement | Planifié
US-06.2.1 | F-06.2 | E-06 | En tant qu'opérateur, je veux suivre un wizard pour configurer mon club afin de démarrer rapidement sans formation | 3 | Backlog | S3 | • Étapes : infos club, sélection spots, configuration TV, test • Tooltips d'aide à chaque étape • Sauvegarde des brouillons • Envoi de résumé par email | Onboarding & Déploiement | Planifié
US-06.2.2 | F-06.2 | E-06 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux tracker les clubs incomplets afin de relancer les opérateurs | 2 | Backlog | S3 | • Statut : setup en cours, complet, inactif • Rappels automatiques après 7 jours • Rapport de configuration par région | Onboarding & Déploiement | Planifié
US-07.1.1 | F-07.1 | E-07 | En tant que bénévole du club, je veux que le Raspberry Pi garde en cache les vidéos et contenus pendant 48h afin de pouvoir les diffuser même si la connexion WiFi est coupée | 5 | Terminé | S1 | • Cache sur le disque local du Pi avec durée de 48h • Gestion intelligente de l'espace disque (suppression FIFO) • Synchronisation automatique lors du retour de connexion • Priorité à la mise en cache des vidéos les plus regardées | Résilience & Edge | Planifié
US-07.1.2 | F-07.1 | E-07 | En tant qu'opérateur, je veux monitorer l'état du cache afin de vérifier la continuité de service | 2 | Terminé | S1 | • Endpoint API pour consulter l'état du cache • Dashboard affichant le statut du cache par Pi • Alertes si le cache est plein ou corrompu | Résilience & Edge | Planifié
US-07.1.3 | F-07.1 | E-07 | En tant que développeur, je veux implémenter un mécanisme de cache robuste afin d'assurer la résilience hors ligne | 3 | Terminé | S1 | • Compression des contenus en cache • Vérification d'intégrité des fichiers cachés • Logs de cache-hit/cache-miss • Tests unitaires du cache | Résilience & Edge | Planifié
US-07.2.1 | F-07.2 | E-07 | En tant qu'opérateur, je veux visualiser la force du signal WiFi de chaque Pi afin de diagnostiquer les problèmes de connectivité | 3 | Terminé | S2 | • Mesure en dBm du signal WiFi toutes les 30 secondes • Stockage des mesures sur 7 jours • Affichage graphique (courbe) sur le dashboard • Seuils d'alerte (< -70 dBm = warning, < -80 dBm = critical) | Résilience & Edge | Planifié
US-07.2.2 | F-07.2 | E-07 | En tant que développeur, je veux instrumenter le daemon Pi pour rapporter les métriques WiFi afin de faciliter le diagnostic | 3 | Terminé | S2 | • Script de monitoring WiFi sur le Raspberry Pi • Endpoint d'exposition des métriques (Prometheus) • Tests de robustesse du monitoring • Documentation du setup | Résilience & Edge | Planifié
US-07.2.3 | F-07.2 | E-07 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux recevoir des alertes si un Pi perd sa connexion afin d'intervenir rapidement | 2 | Terminé | S2 | • Règles d'alertes basées sur le signal WiFi • Notifications push/email si signal < seuil • Historique des incidents | Résilience & Edge | Planifié
US-07.3.1 | F-07.3 | E-07 | En tant qu'opérateur, je veux utiliser une clé USB WiFi externe afin d'améliorer la réception dans les zones difficiles | 3 | Backlog |  | • Support des clés USB (RTL8812AU, RTL8821AU) • Configuration automatique via firmware • Fallback sur WiFi intégré en cas d'échec • Monitoring de la clé USB (température, signal) | Résilience & Edge | Planifié
US-07.3.2 | F-07.3 | E-07 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux gérer le parc de clés USB afin de supporter l'expansion | 2 | Backlog |  | • Inventaire des clés par site • Alertes de dysfonctionnement • Recommandations de remplacement • Documentation de setup | Résilience & Edge | Planifié
US-08.1.1 | F-08.1 | E-08 | En tant qu'opérateur, je veux créer des règles d'alertes prédictives afin d'anticiper les problèmes de performance | 5 | Terminé | S2 | • Interface de création de règles avec conditions logiques • Métriques disponibles : CPU, mémoire, uptime, signal WiFi • Actions d'alerte : email, SMS, dashboard • Simulation des règles avant activation | Monitoring & Infrastructure | Planifié
US-08.1.2 | F-08.1 | E-08 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux automatiser la escalade des alertes afin de ne pas surcharger les opérateurs | 3 | Terminé | S2 | • Escalade progressives (warning → critical) • Silence temporaire des alertes après action • Agrégation des alertes similaires • Rapports de synthèse hebdomadaires | Monitoring & Infrastructure | Planifié
US-08.2.1 | F-08.2 | E-08 | En tant qu'opérateur, je veux visualiser les tendances de performance de mes clubs afin d'identifier les problèmes récurrents | 5 | Terminé | S3 | • Graphiques multi-axes : CPU, mémoire, uptime par club • Filtres par période (7j, 30j, 90j) • Export des tendances en CSV • Comparaison inter-clubs (peer benchmarking) | Monitoring & Infrastructure | Planifié
US-08.2.2 | F-08.2 | E-08 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux analyser les tendances de la flotte afin d'optimiser les capacités | 3 | Terminé | S3 | • Dashboard agrégé pour tous les sites • Identification des Pi surloadés ou sous-utilisés • Recommandations d'optimisation • Accès en temps réel | Monitoring & Infrastructure | Planifié
US-08.2.3 | F-08.2 | E-08 | En tant que développeur, je veux stocker les métriques historiques afin de supporter l'analyse des tendances | 3 | Terminé | S3 | • Retention des métriques sur 365 jours • Requêtes d'agrégation performantes • Index sur les colonnes temporelles • Archivage automatique | Monitoring & Infrastructure | Planifié
US-09.1.1 | F-09.1 | E-09 | En tant que développeur, je veux refactoriser les controllers API afin de respecter le pattern repository et améliorer la testabilité | 8 | Terminé | S1 | • Création de repositories pour chaque entité (Site, Video, User, etc.) • Remplacement des query() directs par les repositories • Tests unitaires des repositories • Documentation du pattern dans le README | Architecture & Qualité | Planifié
US-09.1.2 | F-09.1 | E-09 | En tant que développeur, je veux ajouter une règle ESLint pour bloquer les query() directs afin d'éviter les régressions | 2 | Terminé | S1 | • Règle ESLint custom qui bloque query() hors repositories • CI/CD vérifie la règle • Message d'erreur clair pour les développeurs | Architecture & Qualité | Planifié
US-09.2.1 | F-09.2 | E-09 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux un audit complet de sécurité afin de valider la conformité OWASP | 5 | Terminé | S1 | • Test OWASP Top 10 (injection, XSS, CSRF, etc.) • Scan des dépendances (npm audit) • Rapport avec recommandations • Plan d'action pour les vulnérabilités | Architecture & Qualité | Planifié
US-09.2.2 | F-09.2 | E-09 | En tant que développeur, je veux optimiser les performances de l'API afin de réduire la latence | 5 | Terminé | S1 | • Profiling des requêtes les plus lentes • Ajout d'indexes manquants • Optimisation des joins • Benchmarks avant/après avec résultats documentés | Architecture & Qualité | Planifié
US-10.1.1 | F-10.1 | E-10 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux visualiser la géolocalisation de tous les clubs sur une carte afin de gérer la flotte spatialement | 3 | Backlog | S3 | • Carte Leaflet/OpenStreetMap • Marqueurs par site avec status (online/offline) • Clustering pour les zones denses • Info popup : nom, ville, nb spectateurs | Monitoring & Infrastructure | Planifié
US-10.1.2 | F-10.1 | E-10 | En tant qu'opérateur régional, je veux filtrer la carte par région afin de gérer mes clubs | 2 | Backlog | S3 | • Filtres : région, sport, statut • Zoom/pan intuitif • Export de la carte en PNG • Intégration avec les alertes | Monitoring & Infrastructure | Planifié
US-10.2.1 | F-10.2 | E-10 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux voir les métriques agrégées de toute la flotte afin d'avoir une vue d'ensemble de la santé du système | 5 | Terminé | S1 | • Dashboard avec KPIs : uptime global, nb vidéos diffusées, bande passante • SLA : 99% uptime • Comparaison par région/opérateur • Export mensuel automatique | Monitoring & Infrastructure | Planifié
US-10.2.2 | F-10.2 | E-10 | En tant qu'opérateur, je veux comparer mes clubs aux moyennes de la flotte afin d'identifier les opportunités d'amélioration | 3 | Terminé | S1 | • Benchmarking entre clubs similaires • Ranking par performance • Recommandations basées sur best practices • Alertes si performance < moyenne - 20% | Monitoring & Infrastructure | Planifié
US-11.1.1 | F-11.1 | E-11 | En tant qu'agence, je veux gérer plusieurs annonceurs régionaux depuis un portail afin de centraliser la gestion | 5 | Backlog | S3 | • Vue d'ensemble des annonceurs affiliés • Gestion des utilisateurs sous-agence • Approbation des budgets • Rapports consolidés par annonceur | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-11.1.2 | F-11.1 | E-11 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux supporter le modèle d'agence afin de créer un channel indirect | 3 | Backlog | S3 | • Création de comptes agence avec commissions • Reporting agence/annonceur séparé • API pour les agences premium • Support du modèle SaaS multi-tenant | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-11.2.1 | F-11.2 | E-11 | En tant qu'agence, je veux générer des rapports consolidés pour tous mes annonceurs afin de justifier les investissements | 3 | Backlog | S2 | • Agrégation des données par annonceur • Total impressions, clics, ROI • Comparaison période précédente • Export PDF professionnel | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-11.2.2 | F-11.2 | E-11 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux analyser les performances par agence afin d'optimiser le channel | 2 | Backlog | S2 | • Dashboard de synthèse par agence • KPIs : CA, nb annonceurs, uptime • Benchmarking inter-agences • Recommandations de croissance | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-12.1.1 | F-12.1 | E-12 | En tant que bénévole du club, je veux synchroniser plusieurs écrans TV afin de diffuser le même contenu en parfaite harmonie | 5 | Backlog | S2 | • Synchronisation audio/vidéo sub-frame • Support de 2 à 10 écrans • Configuration via QR code maître • Test de sync : latence < 100ms • Fallback si sync échoue (lecture locale) | Expérience Match | Planifié
US-12.1.2 | F-12.1 | E-12 | En tant qu'opérateur, je veux configurer et monitorer les groupes d'écrans synchronisés afin d'assurer la cohésion | 3 | Backlog | S2 | • Interface de groupage des Pi • Métriques de sync : décalage détecté • Alertes de désync • Historique des changements de groupe | Expérience Match | Planifié
US-13.1.1 | F-13.1 | E-13 | En tant qu'opérateur, je veux personnaliser l'apparence de la TV avec les couleurs et logo du club afin de créer une expérience de marque | 3 | Backlog | S2 | • Upload du logo du club • Palette de couleurs personnalisée • Choix de layout (horizontal/vertical) • Prévisualisation en temps réel • Sauvegarde de thèmes favoris | Expérience Match | Planifié
US-13.1.2 | F-13.1 | E-13 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux gérer les templates de thèmes afin de garantir une expérience cohérente | 2 | Backlog | S2 | • Création de thèmes maîtres par sport • Guidelines de branding • Validation du contraste/lisibilité • Versioning des thèmes | Expérience Match | Planifié
US-14.1.1 | F-14.1 | E-14 | En tant qu'opérateur, je veux contribuer à un fonds de solidarité afin de soutenir les petits clubs en difficulté | 3 | Backlog |  | • Pourcentage de revenus pub à reverser • Configuration flexible du taux • Transparent : voir où va l'argent • Rapport mensuel de contribution | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-14.1.2 | F-14.1 | E-14 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux gérer le fonds de solidarité afin d'aider les clubs en difficulté | 3 | Backlog |  | • Interface d'allocation du fonds • Critères d'éligibilité des bénéficiaires • Approbation des dossiers • Audit trail des dépenses | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-15.1.1 | F-15.1 | E-15 | En tant qu'opérateur, je veux importer automatiquement les calendriers des fédérations afin de synchroniser les matchs | 5 | Backlog |  | • Intégration API FFB (basket), FFH (handball), etc. • Synchronisation quotidienne • Mapping automatique des compétitions • Alertes de conflit de calendrier • Historique des imports | Expérience Match | Planifié
US-15.1.2 | F-15.1 | E-15 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux gérer les connecteurs de fédération afin de supporter de nouveaux sports | 3 | Backlog |  | • Création de connecteurs pour nouvelles APIs • Tests d'intégrité des données • Documentation du processus • Support multi-fédérations par club | Expérience Match | Planifié
US-16.1.1 | F-16.1 | E-16 | En tant qu'opérateur, je veux recevoir un rapport mensuel automatique afin de suivre la performance sans action manuelle | 2 | Backlog | S3 | • Email automatique le 1er du mois • Contenu : uptime, vidéos diffusées, revenus • Attachement PDF formaté • Lien pour accéder au dashboard détaillé | Analytics & Reporting | Planifié
US-16.1.2 | F-16.1 | E-16 | En tant qu'annonceur, je veux recevoir un rapport mensuel de mes vidéos afin de suivre mon ROI | 2 | Backlog | S3 | • Email personnalisé avec logo • KPIs : impressions, clics, CTR • Comparaison mois précédent • Recommandations d'optimisation | Analytics & Reporting | Planifié
US-17.1.1 | F-17.1 | E-17 | En tant qu'annonceur, je veux tester deux versions de ma vidéo afin d'optimiser le CTR | 5 | Backlog |  | • Interface de création d'A/B test • Répartition 50/50 du trafic • Durée min du test : 7 jours • Dashboard de statistiques en temps réel • Test statistique (chi-2) • Recommandation de variante gagnante | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-17.1.2 | F-17.1 | E-17 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux auditer les A/B tests afin de respecter les normes de qualité | 2 | Backlog |  | • Dashboard d'ensemble des tests actifs • Détection de tests biaisés • Historique des résultats • Recommandations d'optimisation | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-18.1.1 | F-18.1 | E-18 | En tant qu'opérateur, je veux importer les données de billetterie pour connaître l'audience réelle afin de facturer plus précisément | 5 | Backlog |  | • Import de fichiers de billetterie (CSV, API) • Deduplication des spectateurs • Synchronisation avec les matchs • Rapports d'audience détaillés • Archivage des données | Expérience Match | Planifié
US-18.1.2 | F-18.1 | E-18 | En tant qu'annonceur, je veux connaître l'audience réelle de mes vidéos afin d'ajuster mon tarif | 3 | Backlog |  | • Impression par spectateur (pas par heure) • Facteurs de confiance (billetterie confirmée) • Données historiques exploitables • Estimations pour matchs futurs | Expérience Match | Planifié
US-19.1.1 | F-19.1 | E-19 | En tant qu'opérateur, je veux compter automatiquement les spectateurs avec une caméra afin de capturer l'audience en temps réel | 5 | Backlog |  | • Intégration caméra USB ou IP • Détection de personnes par IA (TensorFlow) • Calibration par gymnase (FOV) • Comptage continu avec buffer local • Upload batch toutes les heures | Expérience Match | Planifié
US-19.1.2 | F-19.1 | E-19 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux valider et optimiser le comptage afin d'assurer la qualité | 3 | Backlog |  | • Dashboard de validation des comptages • Détection d'anomalies (pics aberrants) • Calibrage fin par environnement • Rapports de précision | Expérience Match | Planifié
US-20.1.1 | F-20.1 | E-20 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux prédire les défaillances Pi afin d'intervenir avant la panne | 5 | Backlog |  | • Modèle ML (Random Forest) sur l'historique • Features : CPU, mémoire, temp, signal WiFi • Prédiction 24-48h en avance • Alertes proactives • Précision min 80% | Monitoring & Infrastructure | Planifié
US-20.1.2 | F-20.1 | E-20 | En tant qu'annonceur, je veux prédire l'engagement de ma vidéo afin d'optimiser le budget | 3 | Backlog |  | • Prédiction CTR basée sur historique • Recommandations de créatifs performants • Estimation du ROI par club • A/B test suggestions | Monitoring & Infrastructure | Planifié
US-21.1.1 | F-21.1 | E-21 | En tant que partenaire intégré, je veux accéder à l'API Neopro via OAuth 2.0 afin d'intégrer les données dans ma plateforme | 5 | Backlog |  | • Implémentation OAuth 2.0 Authorization Code • Scopes : read:sites, read:metrics, write:videos • Rate limiting par client • Documentation Swagger • Sandbox de test | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-21.1.2 | F-21.1 | E-21 | En tant qu'administrateur NEOPRO, je veux gérer les tokens de partenaires afin de sécuriser les accès | 3 | Backlog |  | • Interface de création/révocation de tokens • Audit trail des appels API • Monitoring des quotas • Alertes d'usage anormal | Sponsors & Monétisation | Planifié
US-IMP-ADM-01 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux un système de jobs admin afin de planifier les tâches de maintenance | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-02 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux une télécommande cloud pour les sites afin de contrôler la TV à distance | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-03 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux créer des groupes de sites afin de gérer les déploiements par groupe | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-04 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux envoyer des emails transactionnels afin de communiquer avec les utilisateurs | 3 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-05 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux un gestionnaire de mémoire optimisé afin d'éviter les fuites | 5 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-06 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux utiliser le cache mémoire pour les opérations fréquentes afin d'améliorer les performances | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-07 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux nettoyer automatiquement la mémoire GPU afin d'éviter les fuites | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-08 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que chaque utilisateur n'accède qu'aux données de ses clubs afin d'isoler complètement les tenants en base PostgreSQL | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-10 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux une documentation OpenAPI Swagger afin de faciliter l'intégration de l'API | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-11 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux une vue cartographique des sites afin de visualiser leur répartition | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-12 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux obtenir un diagnostic complet de la santé d'un Pi en format JSON afin de diagnostiquer rapidement | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-13 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux une télécommande cloud pour les sites afin de contrôler la TV à distance | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-14 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux afficher le score en direct avec overlay et popup afin de communiquer en temps réel aux spectateurs | 5 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-15 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux une télécommande cloud pour les sites afin de contrôler la TV à distance | 2 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-16 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux capturer l'écran de la TV afin de vérifier le contenu affiché | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-17 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux gérer les profils dans le détail du site afin de personnaliser les configurations | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-18 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux une modale UX pour la suppression afin de prévenir les suppressions accidentelles | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-19 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux une modale UX pour la suppression afin de prévenir les suppressions accidentelles | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-20 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux planifier des tâches cron afin d'automatiser les opérations récurrentes | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-21 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux limiter les requêtes analytics afin de protéger les ressources | 5 | Livré | Pré-PI | Données agrégées correctement ¦ Rapports générés et exportables | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-22 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que les versions des sous-paquets se synchronisent automatiquement afin de maintenir la cohérence | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-23 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux accéder à un shell distant des Pi afin de debugger les problèmes | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ADM-24 | HIST-ADM | E-10 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux un terminal distant afin de exécuter des commandes sur les Pi | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-ANA-01 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux accéder aux analytics détaillées de mon club afin d'analyser les performances et l'audience | 5 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-02 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux analytics annonceurs (impressions par gymnase/période) afin d'améliorer la fonctionnalité du système | 5 | Livré | Pré-PI | Données agrégées correctement ¦ Rapports générés et exportables | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-03 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux générer des rapports PDF complets afin de documenter les performances | 3 | Livré | Pré-PI | Données agrégées correctement ¦ Rapports générés et exportables | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-04 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux recevoir des rapports mensuels automatisés afin de suivre l'évolution | 3 | Livré | Pré-PI | Données agrégées correctement ¦ Rapports générés et exportables | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-06 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux comparer mon club avec d'autres clubs anonymisés afin de contextualiser mes performances | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-07 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux exposer les métriques Prometheus afin de monitorer les performances du système | 3 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-08 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux afficher le score en direct avec overlay et popup afin de communiquer en temps réel aux spectateurs | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-09 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux exporter les métriques de pitch-deck afin de présenter la traction du produit | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-10 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux afficher le score en direct avec overlay et popup afin de communiquer en temps réel aux spectateurs | 3 | Livré | Pré-PI | Overlay affiché correctement sur la TV ¦ Personnalisable depuis le dashboard | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-11 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux accéder aux analytics P6 avec benchmark, CPI et décomposition match PDF afin d'analyser en profondeur | 5 | Livré | Pré-PI | Données agrégées correctement ¦ Rapports générés et exportables | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-12 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux un dashboard des métriques de traction afin de suivre la croissance du produit | 5 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-13 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux détecter le statut TV via HDMI-CEC afin de savoir si le dispositif est actif | 2 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-14 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux un dashboard de santé flotte afin de monitorer l'état de tous les sites | 5 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-15 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux un dashboard temps réel avec export Excel afin d'analyser les données en détail | 5 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-16 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux navigation par onglets sur toutes les pages analytics afin d'améliorer la fonctionnalité du système | 5 | Livré | Pré-PI | Données agrégées correctement ¦ Rapports générés et exportables | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-17 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux accéder aux analytics, branding et liens magiques pour les sponsors afin de maximiser le ROI | 5 | Livré | Pré-PI | Données agrégées correctement ¦ Rapports générés et exportables | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-ANA-18 | HIST-ANA | E-03 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux rapports pdf sponsors professionnels (chart.js) afin d'améliorer la fonctionnalité du système | 3 | Livré | Pré-PI | Données agrégées correctement ¦ Rapports générés et exportables | Analytics & Reporting | Livré
US-IMP-SEC-01 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que l'authentification utilise des JWT HttpOnly cookies afin de sécuriser les sessions sans exposer les tokens côté client | 3 | Livré | Pré-PI | Authentification sécurisée et fonctionnelle ¦ Tokens/cookies correctement gérés | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-SEC-02 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux activer l'authentification MFA/2FA via TOTP afin de renforcer la sécurité des comptes sensibles | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-SEC-03 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux réinitialiser mon mot de passe via un lien de sécurité valide 24h afin de reprendre accès à mon compte | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-SEC-04 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que toutes les actions sensibles soient journalisées avec audit trail complet afin de maintenir la conformité GDPR | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-SEC-05 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que chaque utilisateur n'accède qu'aux données de ses clubs afin d'isoler complètement les tenants en base PostgreSQL | 3 | Livré | Pré-PI | Authentification sécurisée et fonctionnelle ¦ Tokens/cookies correctement gérés | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-SEC-06 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que les requêtes cross-origin soient restreintes en production afin de prévenir les attaques CSRF | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-SEC-07 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux auth admin raspberry (cookies session + mot de passe initial) afin d'améliorer la fonctionnalité du système | 3 | Livré | Pré-PI | Authentification sécurisée et fonctionnelle ¦ Tokens/cookies correctement gérés | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-SEC-08 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux supprimer tous les identifiants en dur du code afin de sécuriser les variables d'environnement | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-SEC-09 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que les utilisateurs puissent demander l'suppression de leurs données personnelles afin de respecter le droit à l'oubli GDPR | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-SEC-10 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que les sauvegardes soient chiffrées avec AES-256-GCM afin de protéger les données sensibles au repos | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-SEC-11 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que les en-têtes HTTP de sécurité (CSP, X-Frame-Options) soient appliqués afin de prévenir les injections et clickjacking | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-SEC-12 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que les requêtes cross-origin soient restreintes en production afin de prévenir les attaques CSRF | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-SEC-13 | HIST-SEC | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que les CGU, CGV et Politique de confidentialité soient accessibles afin de respecter les obligations légales | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Authentification & Sécurité | Livré
US-IMP-DOC-01 | HIST-DOC | E-09 | En tant qu'développeur, je veux accéder à une documentation consolidée et à jour afin de comprendre le système | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Documentation & Qualité | Livré
US-IMP-DOC-02 | HIST-DOC | E-09 | En tant qu'développeur, je veux personnaliser les overlays depuis le dashboard central afin d'adapter l'apparence à chaque club | 3 | Livré | Pré-PI | Overlay affiché correctement sur la TV ¦ Personnalisable depuis le dashboard | Documentation & Qualité | Livré
US-IMP-DOC-03 | HIST-DOC | E-09 | En tant qu'développeur, je veux accéder à une documentation consolidée et à jour afin de comprendre le système | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Documentation & Qualité | Livré
US-IMP-DOC-04 | HIST-DOC | E-09 | En tant qu'développeur, je veux afficher l'état de la licence et l'indicateur REC dans la télécommande afin de suivre l'état | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Documentation & Qualité | Livré
US-IMP-DOC-06 | HIST-DOC | E-09 | En tant qu'développeur, je veux stabiliser le WiFi USB sur 4 couches afin d'améliorer la fiabilité | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Documentation & Qualité | Livré
US-IMP-DOC-07 | HIST-DOC | E-09 | En tant qu'développeur, je veux accéder à une documentation consolidée et à jour afin de comprendre le système | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Documentation & Qualité | Livré
US-IMP-DEP-01 | HIST-DEP | E-06 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que le déploiement vidéo se réessaye automatiquement en cas d'échec afin d'assurer la fiabilité | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Déploiement & OTA | Livré
US-IMP-DEP-02 | HIST-DEP | E-06 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux orchestrer le déploiement de vidéos sur plusieurs sites simultanément afin d'optimiser les mises à jour | 5 | Livré | Pré-PI | Déploiement orchestré et fiable ¦ Rollback automatique en cas d'erreur | Déploiement & OTA | Livré
US-IMP-DEP-04 | HIST-DEP | E-06 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux planifier et déployer les mises à jour OTA afin de maintenir les Pi à jour sans interruption | 3 | Livré | Pré-PI | Déploiement orchestré et fiable ¦ Rollback automatique en cas d'erreur | Déploiement & OTA | Livré
US-IMP-DEP-05 | HIST-DEP | E-06 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux mettre en file d'attente les commandes pour les Pi hors-ligne afin qu'elles s'exécutent à la reconnexion | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Déploiement & OTA | Livré
US-IMP-DEP-06 | HIST-DEP | E-06 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux planifier les déploiements à une date/heure spécifique afin de contrôler le timing | 3 | Livré | Pré-PI | Déploiement orchestré et fiable ¦ Rollback automatique en cas d'erreur | Déploiement & OTA | Livré
US-IMP-DEP-07 | HIST-DEP | E-06 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux une file de déploiement centralisée afin de gérer l'ordre des déploiements vidéo | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Déploiement & OTA | Livré
US-IMP-DEP-08 | HIST-DEP | E-06 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux planifier et déployer les mises à jour OTA afin de maintenir les Pi à jour sans interruption | 3 | Livré | Pré-PI | Déploiement orchestré et fiable ¦ Rollback automatique en cas d'erreur | Déploiement & OTA | Livré
US-IMP-DEP-09 | HIST-DEP | E-06 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux planifier et déployer les mises à jour OTA afin de maintenir les Pi à jour sans interruption | 3 | Livré | Pré-PI | Déploiement orchestré et fiable ¦ Rollback automatique en cas d'erreur | Déploiement & OTA | Livré
US-IMP-DEP-10 | HIST-DEP | E-06 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux obtenir un diagnostic complet de la santé d'un Pi en format JSON afin de diagnostiquer rapidement | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Déploiement & OTA | Livré
US-IMP-DEP-11 | HIST-DEP | E-06 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux scripts pré-migration (fix ownership, copie version) afin d'améliorer la fonctionnalité du système | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Déploiement & OTA | Livré
US-IMP-DEP-12 | HIST-DEP | E-06 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux des scripts renforcés pour l'installation et le build afin de garantir la fiabilité | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Déploiement & OTA | Livré
US-IMP-VID-02 | HIST-VID | E-05 | En tant qu'opérateur, je veux que les vidéos soient compressées automatiquement à l'upload afin d'optimiser le stockage et le temps de transfert vers les Pi | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-VID-03 | HIST-VID | E-05 | En tant qu'opérateur, je veux convertir des images en vidéo avec options de fond flouté afin de créer rapidement du contenu dynamique | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-VID-04 | HIST-VID | E-05 | En tant qu'opérateur, je veux convertir des images en vidéo avec options de fond flouté afin de créer rapidement du contenu dynamique | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-VID-05 | HIST-VID | E-05 | En tant qu'opérateur, je veux que les miniatures soient générées automatiquement afin d'afficher un aperçu visuel de chaque vidéo | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-VID-06 | HIST-VID | E-05 | En tant qu'opérateur, je veux un stockage centralisé FTP afin de gérer facilement tous les actifs multimédias | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-VID-07 | HIST-VID | E-05 | En tant qu'opérateur, je veux que les configurations soient versionnées avec brouillon afin de pouvoir revenir à une version antérieure | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-VID-08 | HIST-VID | E-05 | En tant qu'opérateur, je veux gérer les logos et images assets afin de personnaliser le contenu par site | 5 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-VID-09 | HIST-VID | E-05 | En tant qu'opérateur, je veux que la pagination côté serveur optimise le listing des vidéos afin d'améliorer les performances | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-VID-10 | HIST-VID | E-05 | En tant qu'opérateur, je veux prévisualiser les vidéos avant déploiement afin de vérifier leur qualité | 5 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-VID-11 | HIST-VID | E-05 | En tant qu'opérateur, je veux consulter l'historique complet des configurations avec restauration afin de tracer tous les changements | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-VID-12 | HIST-VID | E-05 | En tant qu'opérateur, je veux une interface de gestion de contenu intuitive et réorganisée afin de travailler efficacement | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-VID-13 | HIST-VID | E-05 | En tant qu'opérateur, je veux une interface de gestion de contenu intuitive et réorganisée afin de travailler efficacement | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-OVR-01 | HIST-OVR | E-04 | En tant qu'bénévole du club, je veux afficher un overlay de score adapté à 6 sports différents afin de couvrir tous les matchs du gymnase | 3 | Livré | Pré-PI | Overlay affiché correctement sur la TV ¦ Personnalisable depuis le dashboard | Expérience Match | Livré
US-IMP-OVR-03 | HIST-OVR | E-04 | En tant qu'bénévole du club, je veux deux thèmes CSS broadcast pour l'overlay afin de s'adapter aux préférences de chaque club | 3 | Livré | Pré-PI | Overlay affiché correctement sur la TV ¦ Personnalisable depuis le dashboard | Expérience Match | Livré
US-IMP-OVR-04 | HIST-OVR | E-04 | En tant qu'bénévole du club, je veux afficher le score en direct avec overlay et popup afin de communiquer en temps réel aux spectateurs | 3 | Livré | Pré-PI | Overlay affiché correctement sur la TV ¦ Personnalisable depuis le dashboard | Expérience Match | Livré
US-IMP-OVR-05 | HIST-OVR | E-04 | En tant qu'bénévole du club, je veux personnaliser les overlays depuis le dashboard central afin d'adapter l'apparence à chaque club | 5 | Livré | Pré-PI | Overlay affiché correctement sur la TV ¦ Personnalisable depuis le dashboard | Expérience Match | Livré
US-IMP-OVR-06 | HIST-OVR | E-04 | En tant qu'bénévole du club, je veux uploader les logos des équipes et les afficher dans l'overlay afin d'identifier rapidement les équipes | 2 | Livré | Pré-PI | Overlay affiché correctement sur la TV ¦ Personnalisable depuis le dashboard | Expérience Match | Livré
US-IMP-OVR-07 | HIST-OVR | E-04 | En tant qu'bénévole du club, je veux utiliser des presets d'overlay prédéfinis afin de gagner du temps dans la configuration | 3 | Livré | Pré-PI | Overlay affiché correctement sur la TV ¦ Personnalisable depuis le dashboard | Expérience Match | Livré
US-IMP-OVR-08 | HIST-OVR | E-04 | En tant qu'bénévole du club, je veux afficher un bandeau d'informations défilant afin de communiquer des messages importants | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Expérience Match | Livré
US-IMP-OVR-09 | HIST-OVR | E-04 | En tant qu'bénévole du club, je veux déclencher une animation spectaculaire lors d'un but afin de célébrer les moments importants | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Expérience Match | Livré
US-IMP-OVR-10 | HIST-OVR | E-04 | En tant qu'bénévole du club, je veux afficher un chronomètre intégré avec le score afin de suivre le temps d'jeu en temps réel | 3 | Livré | Pré-PI | Overlay affiché correctement sur la TV ¦ Personnalisable depuis le dashboard | Expérience Match | Livré
US-IMP-ALR-01 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux configurer des alertes réactives avec escalade afin d'être notifié immédiatement | 3 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-02 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux des alertes prédictives basées sur les tendances afin de prévenir les problèmes | 3 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-03 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux être alerté des problèmes réseau afin de réagir rapidement | 3 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-04 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux effectuer des vérifications de santé système afin de diagnostiquer les problèmes | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-05 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux définir des objectifs de performance avec alertes afin de monitorer les KPIs | 3 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-06 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux monitorer le ventilateur de bout en bout afin de prévenir la surchauffe | 5 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-07 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux recevoir des notifications Slack afin d'être averti rapidement | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-09 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que les alertes déclenchent des webhooks afin d'intégrer mes systèmes | 3 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-10 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux une escalade superviseur pour les alertes critiques afin de garantir la réactivité | 3 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-11 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux recevoir des notifications Slack afin d'être averti rapidement | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-12 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux masquer le curseur en mode kiosque afin de créer une interface propre | 2 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-13 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux mesurer la qualité des transitions vidéo afin de détecter les problèmes | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-14 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux exposer les métriques Prometheus pour les déconnexions Socket afin de les monitorer dans Grafana | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-15 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux métriques pool connexions db (actif/inactif) afin d'améliorer la fonctionnalité du système | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-16 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux des dashboards Grafana complets avec authentification Bearer afin de visualiser les métriques | 5 | Livré | Pré-PI | Authentification sécurisée et fonctionnelle ¦ Tokens/cookies correctement gérés | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-17 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux des dashboards Grafana complets avec authentification Bearer afin de visualiser les métriques | 5 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-18 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux masquer le curseur en mode kiosque afin de créer une interface propre | 3 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-19 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux un stockage centralisé FTP afin de gérer facilement tous les actifs multimédias | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-20 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que toutes les actions sensibles soient journalisées avec audit trail complet afin de maintenir la conformité GDPR | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-21 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux configurer des seuils d'alerte personnalisés afin d'adapter la sensibilité | 3 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-22 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que le monitoring soit testé par smoke tests afin de garantir la fiabilité | 5 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-ALR-23 | HIST-ALR | E-08 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux configurer des seuils d'alerte personnalisés afin d'adapter la sensibilité | 3 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Monitoring & Infrastructure | Livré
US-IMP-MON-01 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux gérer les abonnements 3 tiers (Starter, Pro, Enterprise) afin de monétiser efficacement | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-MON-02 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux que la facturation mensuelle soit automatisée afin de réduire la charge administrative | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-MON-03 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux accéder à un portail annonceur complet afin de gérer mes campagnes publicitaires | 5 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-MON-05 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux un portail agence pour gérer plusieurs annonceurs afin de simplifier la gestion multi-clients | 5 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-MON-06 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux associer les sponsors aux sites afin d'afficher les bonnes publicités au bon endroit | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-MON-07 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux migrer les sponsors vers le modèle Annonceur/Agence afin de moderniser la structure | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-MON-08 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux obtenir une preuve de diffusion des spots publicitaires afin de justifier les investissements | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-MON-09 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux voir les métriques de mes spots sur l'ensemble du réseau afin d'analyser la performance | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-MON-10 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux une modale UX pour la suppression afin de prévenir les suppressions accidentelles | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-MON-11 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux sync dashboard sponsors vers pi pendant déploiement (p8) afin d'améliorer la fonctionnalité du système | 5 | Livré | Pré-PI | Déploiement orchestré et fiable ¦ Rollback automatique en cas d'erreur | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-MON-12 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux associer les sponsors aux sites afin d'afficher les bonnes publicités au bon endroit | 5 | Livré | Pré-PI | Données agrégées correctement ¦ Rapports générés et exportables | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-MON-13 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux gérer les abonnements 3 tiers (Starter, Pro, Enterprise) afin de monétiser efficacement | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-MON-14 | HIST-MON | E-01 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux gérer les abonnements 3 tiers (Starter, Pro, Enterprise) afin de monétiser efficacement | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Sponsors & Monétisation | Livré
US-IMP-PLS-01 | HIST-PLS | E-04 | En tant qu'opérateur, je veux créer des playlists personnalisées afin de programmer le contenu | 3 | Livré | Pré-PI | Contenu programmé et diffusé ¦ Planifications respectées | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-PLS-02 | HIST-PLS | E-04 | En tant qu'opérateur, je veux programmer les vidéos par horaires afin d'adapter le contenu au timing du match | 3 | Livré | Pré-PI | Contenu programmé et diffusé ¦ Planifications respectées | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-PLS-03 | HIST-PLS | E-04 | En tant qu'opérateur, je veux créer des planifications récurrentes afin d'automatiser la programmation | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Gestion de Contenu & Vidéo | Livré
US-IMP-PI-01 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux une télécommande v2 améliorée afin de contrôler la TV avec plus de fonctionnalités | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-02 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux un socket local persistant pour le sync-agent afin d'assurer la communication fiable | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-03 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux un double-buffer pour la lecture vidéo afin d'éviter les scintillements | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-04 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux créer des profils de configuration personnalisés afin d'adapter le Pi aux besoins | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-05 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux détecter le statut TV via HDMI-CEC afin de savoir si le dispositif est actif | 2 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-07 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux que les erreurs vidéo soient récupérées automatiquement afin d'assurer la continuité | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-08 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux ajouter un filigrane configurable sur les overlays afin de personnaliser l'affichage | 3 | Livré | Pré-PI | Overlay affiché correctement sur la TV ¦ Personnalisable depuis le dashboard | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-09 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux sélecteur de filigrane déroulant sur dashboard afin d'améliorer la fonctionnalité du système | 5 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-10 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux capturer l'écran de la TV afin de vérifier le contenu affiché | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-11 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux personnaliser le branding pour chaque site afin de créer une identité unique | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-12 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux que le hostname du Pi soit défini dynamiquement d'après le nom du club afin de faciliter l'identification | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-13 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux que l'enregistrement retourne automatiquement en boucle après inactivité afin d'optimiser l'UX | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-14 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux enregistrement : popup avertissement inactivité avec décompte (adr-021) afin d'améliorer la fonctionnalité du système | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-15 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux basculer entre mode club et mode tech afin d'accéder aux fonctions avancées | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-16 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux installer des paquets apt depuis le dashboard afin de gérer les dépendances | 5 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-17 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux contrôler l'enregistrement des analytics et la sync maître-esclave afin de personnaliser le comportement | 5 | Livré | Pré-PI | Données agrégées correctement ¦ Rapports générés et exportables | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-18 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux masquer le curseur en mode kiosque afin de créer une interface propre | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-19 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux détecter les transitions TV en temps réel afin d'optimiser l'affichage | 2 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-20 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux migrer vers Chromium afin d'améliorer la compatibilité et les performances | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-21 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux programmer la boucle vidéo par phase de match afin d'adapter le contenu dynamiquement | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-22 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux pré-charger le cache disque afin d'améliorer les performances | 3 | Livré | Pré-PI | Vidéos traitées et déployées ¦ Métadonnées correctement stockées | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-23 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux nettoyer automatiquement la mémoire GPU afin d'éviter les fuites | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-PI-24 | HIST-PI | E-07 | En tant qu'bénévole du club, je veux le décodage vidéo H.264 matériel sur Pi4 et logiciel sur Pi5 afin d'optimiser les ressources | 3 | Livré | Pré-PI | Fonctionnalité testée sur matériel réel ¦ Performance acceptable | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-01 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux un agent de synchronisation bidirectionnel afin de maintenir la cohérence des données | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-02 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux mettre en file les opérations hors-ligne afin qu'elles s'exécutent à la reconnexion | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-03 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux un mécanisme de chien de garde réseau afin de détecter les déconnexions | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-04 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux que les opérations réseau soient sécurisées et atomiques afin d'éviter les corruptions | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-05 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux détecter le statut de connexion réseau afin de réagir intelligemment | 2 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-06 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux consulter l'historique de synchronisation afin de tracer toutes les opérations | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-08 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux planifier les redémarrages OTA avec rollback automatique afin de minimiser les risques | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-09 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux être alerté des problèmes réseau afin de réagir rapidement | 3 | Livré | Pré-PI | Alertes détectées et envoyées ¦ Notifications reçues correctement | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-10 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux un portail captif Android avec compatibilité iOS/Windows/macOS afin de gérer les connexions WiFi | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-11 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux un mécanisme de chien de garde réseau afin de détecter les déconnexions | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-12 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux activer l'anti-interférence hotspot afin de réduire les conflits WiFi | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-13 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux une récupération rapide du WiFi après déconnexion afin de minimiser le downtime | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-14 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux préserver le hotspot wlan1 afin de maintenir le mode tethering | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-15 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux un agent de synchronisation bidirectionnel afin de maintenir la cohérence des données | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-16 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux un agent de synchronisation bidirectionnel afin de maintenir la cohérence des données | 3 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-17 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux configurer le WiFi client à distance depuis le dashboard afin de simplifier le déploiement | 5 | Livré | Pré-PI | Synchronisation fiable et atomique ¦ Récupération en cas d'erreur réseau | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-18 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux détecter les connexions zombie afin de les nettoyer | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-NET-19 | HIST-NET | E-07 | En tant qu'développeur, je veux planifier et déployer les mises à jour OTA afin de maintenir les Pi à jour sans interruption | 3 | Livré | Pré-PI | Déploiement orchestré et fiable ¦ Rollback automatique en cas d'erreur | Résilience & Edge | Livré
US-IMP-USR-01 | HIST-USR | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux gérer les utilisateurs multi-tenant afin de contrôler les accès par rôle | 5 | Livré | Pré-PI | Interface admin fonctionnelle ¦ Opérations effectuées avec succès | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-USR-02 | HIST-USR | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux gérer les rôles sponsor/annonceur et agence afin de structurer les permissions | 3 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-USR-03 | HIST-USR | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux un portail agence pour gérer plusieurs annonceurs afin de simplifier la gestion multi-clients | 5 | Livré | Pré-PI | Feature implémentée et testée ¦ Documentation fournie | Administration & Infrastructure | Livré
US-IMP-USR-04 | HIST-USR | E-09 | En tant qu'admin NEOPRO, je veux gérer les utilisateurs multi-tenant afin de contrôler les accès par rôle | 5 | Livré | Pré-PI | Interface admin fonctionnelle ¦ Opérations effectuées avec succès | Administration & Infrastructure | Livré
RÉSUMÉ
Total US | 250
SP Planifiés | 241
SP Livrés | 575
SP Total | 816
US-06.1.3 | F-06.1 | PI-1 S2 | Auto-provisioning réseau Pi | 5 | To Do | PI-1 S2

## Implemented Backlog
← Dashboard | IMPLEMENTED BACKLOG — 174 Features en Production
174 features — 13 domaines — Source: 34 changelogs + 200+ commits
ID | Feature | Status | Version | Fichier | Domaine
IMP-SEC-01 | Authentification JWT (HttpOnly cookies + Bearer) | Production | v1.0 | auth.controller.ts | Authentification & Sécurité
IMP-SEC-02 | MFA / 2FA (TOTP avec QR code) | Production | v1.0 | mfa.service.ts | Authentification & Sécurité
IMP-SEC-03 | Réinitialisation mot de passe (token 24h + email) | Production | v1.0 | password-reset.service.ts | Authentification & Sécurité
IMP-SEC-04 | Journalisation d'audit GDPR | Production | v1.0 | audit.service.ts | Authentification & Sécurité
IMP-SEC-05 | Sécurité niveau ligne (isolation multi-tenant PostgreSQL) | Production | v1.0 | rls-functions.sql | Authentification & Sécurité
IMP-SEC-06 | CORS fermé par défaut en production | Production | v1.0 | server.ts | Authentification & Sécurité
IMP-SEC-07 | Auth admin Raspberry (cookies session + mot de passe initial) | Production | v1.0 | admin-server.js | Authentification & Sécurité
IMP-SEC-08 | Suppression mot de passe en dur | Production | v1.0 | - | Authentification & Sécurité
IMP-SEC-09 | GDPR self-service (Art. 17 droit à l'effacement, Art. 20 portabilité) | Production | v1.0 | gdpr.service.ts | Authentification & Sécurité
IMP-SEC-10 | Sauvegardes chiffrées AES-256-GCM avec PBKDF2 | Production | v1.0 | backup-encryption.service.ts | Authentification & Sécurité
IMP-SEC-11 | Helmet renforcé (CSP, X-Frame-Options deny, HSTS 1 an) | Production | v1.0 | server.ts | Authentification & Sécurité
IMP-SEC-12 | Socket.IO CORS fermé par défaut (production) | Production | v1.0 | socket.service.ts | Authentification & Sécurité
IMP-SEC-13 | Pages légales intégrées (CGU, CGV, Politique de confidentialité, Registre GDPR) | Production | v1.0 | /legal/* | Authentification & Sécurité
IMP-VID-02 | Compression vidéo automatique | Production | v1.0 | video-compression.service.ts | Content Management
IMP-VID-03 | Conversion image vers vidéo (ffmpeg, JPG/PNG/WEBP → MP4) | Production | v2.44.0 | image-to-video.service.ts | Content Management
IMP-VID-04 | Conversion image vers vidéo : option fond flouté | Production | v2.44.0 | image-to-video.service.ts | Content Management
IMP-VID-05 | Miniatures automatiques | Production | v1.0 | thumbnail.service.ts | Content Management
IMP-VID-06 | Stockage unifié FTP (Hostinger) | Production | v1.0 | storage.service.ts | Content Management
IMP-VID-07 | Versioning brouillon de config (sauvegarder avant déployer) | Production | v1.0 | draft.service.ts | Content Management
IMP-VID-08 | Gestion des assets (logos, images) | Production | v1.0 | assets.controller.ts | Content Management
IMP-VID-09 | Pagination côté serveur pour listing vidéos | Production | v3.56.0 | content.controller.ts | Content Management
IMP-VID-10 | Prévisualisation vidéo dans page gestion contenu | Production | v1.0 | content-management.component.ts | Content Management
IMP-VID-11 | Historique config avec détail dépliable et restauration | Production | v3.43.0 | config-history.component.ts | Content Management
IMP-VID-12 | Restructuration UX onglet Contenu (ADR-022, P0→P3) | Production | v3.39.0 | content-tab.component.ts | Content Management
IMP-VID-13 | Historique des modifications dans onglet Contenu (P3-3) | Production | v3.40.0 | - | Content Management
IMP-OVR-01 | Overlay V2 Multi-Sport (6 sports, 9 positions) | Production | v1.0 | tv.component.ts | Overlay & Score Live
IMP-OVR-03 | Overlay score simplifié : 2 thèmes CSS broadcast | Production | v3.50.0 | overlay.component.ts | Overlay & Score Live
IMP-OVR-04 | Score en direct avec overlay + popup | Production | v1.0 | - | Overlay & Score Live
IMP-OVR-05 | Personnalisation overlay score depuis dashboard central | Production | v1.0 | - | Overlay & Score Live
IMP-OVR-06 | Upload logos équipes et affichage dans overlay | Production | v1.0 | - | Overlay & Score Live
IMP-OVR-07 | Presets overlay (templates de configuration réutilisables) | Production | v1.0 | - | Overlay & Score Live
IMP-OVR-08 | Bandeau d'informations défilant (scroll/truncate/multiline) | Production | v1.0 | - | Overlay & Score Live
IMP-OVR-09 | Animation but (popup/plein écran/slide) | Production | v1.0 | - | Overlay & Score Live
IMP-OVR-10 | Chronomètre intégré avec score | Production | v1.0 | - | Overlay & Score Live
IMP-DEP-01 | Déploiement vidéo avec retry (3 max, backoff 5min) | Production | v1.0 | deployment.service.ts | Déploiement & OTA
IMP-DEP-02 | Déploiement orchestré multi-sites | Production | v1.0 | orchestrated-deployment.service.ts | Déploiement & OTA
IMP-DEP-04 | Mises à jour logicielles OTA avec planification redémarrage | Production | v1.0 | update-deployment.service.ts | Déploiement & OTA
IMP-DEP-05 | File de commandes (commandes pour Pi hors-ligne) | Production | v1.0 | command-queue.service.ts | Déploiement & OTA
IMP-DEP-06 | Déploiements planifiés (date/heure) | Production | v1.0 | deployment.service.ts | Déploiement & OTA
IMP-DEP-07 | File de déploiement vidéo (pattern sendOrQueue) | Production | v2.6.2 | deployment.service.ts | Déploiement & OTA
IMP-DEP-08 | OTA planification redémarrage + rollback automatique | Production | v3.55.0 | update-deployment.service.ts | Déploiement & OTA
IMP-DEP-09 | Exécuteur de migration + retry checksum OTA | Production | v3.55.0 | migration-runner.js | Déploiement & OTA
IMP-DEP-10 | Diagnostic santé Pi complet (mode JSON) | Production | v3.46.0 | health-diagnostic.js | Déploiement & OTA
IMP-DEP-11 | Scripts pré-migration (fix ownership, copie VERSION) | Production | v3.30.5 | pre-migration.sh | Déploiement & OTA
IMP-DEP-12 | Scripts install/setup/build renforcés | Production | v3.44.4 | install.sh, setup.sh | Déploiement & OTA
IMP-MON-01 | Système d'abonnements 3 tiers (Essentiel/Autonomie/Premium) | Production | v1.0 | subscription.service.ts | Sponsors & Régie
IMP-MON-02 | Facturation mensuelle (export CSV/JSON) | Production | v1.0 | billing.service.ts | Sponsors & Régie
IMP-MON-03 | Portail annonceur (upload vidéos, analytics, compte) | Production | v1.0 | advertiser-portal.controller.ts | Sponsors & Régie
IMP-MON-05 | Portail agence (gestion multi-annonceurs) | Production | v1.0 | agency.controller.ts | Sponsors & Régie
IMP-MON-06 | Association site-sponsor | Production | v1.0 | site-sponsor.controller.ts | Sponsors & Régie
IMP-MON-07 | Migration Sponsor → Annonceur (sémantique métier) | Production | v1.0 | rename-sponsor-to-advertiser.sql | Sponsors & Régie
IMP-MON-08 | Preuve de diffusion (capture + certificat) | Production | v1.0 | proof.service.ts | Sponsors & Régie
IMP-MON-09 | Métriques sponsors cross-réseau | Production | v1.0 | network-sponsor.routes.ts | Sponsors & Régie
IMP-MON-10 | Interface association vidéo-sponsor (ajout/suppression) | Production | v3.59.0 | video-sponsor.component.ts | Sponsors & Régie
IMP-MON-11 | Sync dashboard sponsors vers Pi pendant déploiement (P8) | Production | v3.60.0 | deployment.service.ts | Sponsors & Régie
IMP-MON-12 | Site-sponsors P0-P5 : analytics, branding & liens magiques | Production | v3.53.0 | site-sponsor.controller.ts | Sponsors & Régie
IMP-MON-13 | Poussée licence temps réel vers Pi sur changement abonnement | Production | v3.30.1 | subscription.service.ts | Sponsors & Régie
IMP-MON-14 | Interface abonnement : design premium glassmorphism + modal unifié | Production | v3.30.0 | subscription.component.ts | Sponsors & Régie
IMP-ANA-01 | Analytics club (santé, engagement, lectures vidéo) | Production | v1.0 | analytics.controller.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-02 | Analytics annonceurs (impressions par gymnase/période) | Production | v1.0 | advertiser-analytics.controller.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-03 | Rapport PDF club (6 pages avec signature SHA-256) | Production | v1.0 | pdf-report.service.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-04 | Rapports mensuels automatisés (PDF + CSV) | Production | v1.0 | monthly-reports.service.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-06 | Benchmark clubs anonymisé | Production | v1.0 | benchmark.service.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-07 | Métriques Prometheus (performance, alertes, sync) | Production | v1.0 | metrics.service.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-08 | Statistiques temps réel (agrégation live) | Production | v1.0 | realtime-stats.service.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-09 | Métriques pitch-deck (investisseurs) | Production | v3.31.0 | pitch-deck.controller.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-10 | Estimation d'audience et score live (champs DB) | Production | v1.0 | add-audience-fields.sql | Analytics & Reporting
IMP-ANA-11 | P6 analytics : statistiques réseau, benchmark, CPI, décomposition match PDF | Production | v3.54.0 | analytics.controller.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-12 | Dashboard métriques de traction (KPIs business pour pitch) | Production | v3.41.0 | traction-metrics.component.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-13 | Détection statut TV HDMI-CEC (filtrer vraies lectures vidéo) | Production | v3.44.0 | hdmi-cec.service.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-14 | Dashboard santé flotte | Production | v1.0 | fleet-health.component.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-15 | Dashboard temps réel + export Excel | Production | v1.0 | realtime-dashboard.component.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-16 | Navigation par onglets sur toutes les pages analytics | Production | v3.47.0 | analytics.module.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-17 | Analytics sponsors : 6 KPIs, graphiques (ligne + anneau), export CSV | Production | v1.0 | sponsor-analytics.component.ts | Analytics & Reporting
IMP-ANA-18 | Rapports PDF sponsors professionnels (Chart.js) | Production | v1.0 | pdf-report.service.ts | Analytics & Reporting
IMP-PI-01 | Télécommande v2 (recherche, badge audience, modal match) | Production | v1.0 | remote.component.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-02 | Socket.IO mode hors-ligne autonome (lib locale) | Production | v1.0 | socket.io.min.js | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-03 | Lecture vidéo double-buffer (transitions fluides) | Production | v1.0 | double-buffer-video.service.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-04 | Profils de configuration (avant/pendant/après match) | Production | v1.0 | profile-config.service.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-05 | Détection statut HDMI | Production | v1.0 | hdmi-status.service.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-07 | Récupération erreur vidéo (lecture de secours) | Production | v1.0 | video-error-recovery.service.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-08 | Filigrane overlay configurable | Production | v1.0 | watermark.service.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-09 | Sélecteur de filigrane déroulant sur Dashboard | Production | v3.57.0 | watermark.component.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-10 | Capture d'écran (à la demande depuis télécommande cloud) | Production | v1.0 | screenshot.service.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-11 | Branding personnalisé par site (logo, couleurs) | Production | v1.0 | add-site-branding.sql | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-12 | Hostname Pi dynamique dérivé du nom du club | Production | v3.51.0 | hostname.service.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-13 | Enregistrement : retour auto en boucle après inactivité | Production | v3.45.0 | recording.service.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-14 | Enregistrement : popup avertissement inactivité avec décompte (ADR-021) | Production | v3.38.0 | remote.component.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-15 | Bascule mode club/tech + widget statut sync | Production | v3.37.0 | admin-panel.component.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-16 | Installation apt depuis dashboard via sudoers | Production | v3.37.0 | sudoers, admin-server.js | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-17 | Contrôle enregistrement analytics + sync TV maître-esclave | Production | v3.38.0 | recording.service.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-18 | Masquage curseur kiosque (triple protection sur TV) | Production | v3.44.2 | kiosk.css | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-19 | Transitions TV : détection frame réel (élimine trous noirs sur Pi 5) | Production | v3.44.0 | double-buffer-video.service.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-20 | Chromium → chromium (compat Raspberry Pi OS Trixie) | Production | v1.0 | kiosk.sh | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-21 | Programmation boucle vidéo par phase match (pré/pendant/post) | Production | v1.0 | loop-scheduler.js | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-22 | Disk cache warming (prefetch 3 vidéos) | Production | v1.0 | double-buffer-video.service.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-23 | GPU cleanup (libération buffers decoder) | Production | v1.0 | double-buffer-video.service.ts | Raspberry Pi & Edge
IMP-PI-24 | Hardware H.264 decode Pi4 / software Pi5 | Production | v1.0 | kiosk.sh | Raspberry Pi & Edge
IMP-NET-01 | Agent de sync bidirectionnel (cloud ↔ Pi) | Production | v1.0 | sync-agent/ | Réseau & Connectivité
IMP-NET-02 | File d'attente hors-ligne (stocke commandes pendant déconnexion) | Production | v1.0 | offline-queue.js | Réseau & Connectivité
IMP-NET-03 | Chien de garde réseau (surveillance réseau) | Production | v1.0 | network-watchdog.js | Réseau & Connectivité
IMP-NET-04 | Opérations réseau sécurisées (retry + backoff exponentiel) | Production | v1.0 | safe-network-operations.js | Réseau & Connectivité
IMP-NET-05 | Détection statut connexion (en ligne/hors-ligne/dégradé) | Production | v1.0 | connection-status.js | Réseau & Connectivité
IMP-NET-06 | Historique de synchronisation | Production | v1.0 | sync-history.js | Réseau & Connectivité
IMP-NET-08 | Mécanisme de rollback pour opérations réseau risquées | Production | v2.37.0 | network-watchdog.js | Réseau & Connectivité
IMP-NET-09 | Alertes réseau proactives (mesh, isolation client, stabilité) | Production | v2.37.0 | network-alerts.service.ts | Réseau & Connectivité
IMP-NET-10 | Support portail captif Android + compat iOS/Windows/macOS | Production | v2.37.0 | captive-portal.sh | Réseau & Connectivité
IMP-NET-11 | WiFi USB RTL8192EU stabilisation 4 couches (driver + udev + boot + watchdog) | Production | v3.42.0 | wifi-usb-stabilize.sh | Réseau & Connectivité
IMP-NET-12 | Anti-interférence hotspot (penalty +100 sur sélection canal wlan1) | Production | v3.42.0 | wifi-usb-stabilize.sh | Réseau & Connectivité
IMP-NET-13 | WiFi récupération rapide (~2min vs ~5min) + fix boot init | Production | v3.58.0 | wifi-recovery.js | Réseau & Connectivité
IMP-NET-14 | Préservation hotspot wlan1 (pas de restart hostapd immédiat) | Production | v2.37.0 | fix-hotspot.sh | Réseau & Connectivité
IMP-NET-15 | Écriture atomique sync-agent pour configuration.json + auto-recovery | Production | v3.48.0 | sync-agent/config-writer.js | Réseau & Connectivité
IMP-NET-16 | Socket local persistant sync-agent (remplace éphémère) | Production | v3.37.0 | sync-agent/socket.js | Réseau & Connectivité
IMP-NET-17 | Configuration WiFi client à distance depuis dashboard central | Production | v3.36.0 | wifi-config.controller.ts | Réseau & Connectivité
IMP-NET-18 | Zombie detection (connected flag vs socket) | Production | v1.0 | sync-agent/ | Réseau & Connectivité
IMP-NET-19 | Grace period persistence (survit OTA restart) | Production | v3.35.1 | network-watchdog.js | Réseau & Connectivité
IMP-ALR-01 | Alertes réactives (CRUD, règles, escalade) | Production | v1.0 | alerting.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-02 | Alertes prédictives (disque, CPU, WiFi, inactivité) | Production | v1.0 | predictive-alerts.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-03 | Alertes réseau (qualité WiFi, déconnexions) | Production | v1.0 | network-alerts.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-04 | Vérifications santé système | Production | v1.0 | health.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-05 | Objectifs & alertes clubs (7 métriques, 3 périodes) | Production | v1.0 | objectives.controller.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-06 | Monitoring ventilateur de bout en bout (alertes + Prometheus + Grafana) | Production | v3.52.0 | fan-monitoring.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-07 | Notification Slack "Site en ligne" sur reconnexion Pi | Production | v3.49.0 | slack.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-09 | Notifications webhook pour alertes | Production | v1.0 | webhook.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-10 | Escalade superviseur pour alertes critiques | Production | v1.0 | alerting.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-11 | Anti-flapping cooldown Slack + arrêt propre | Production | v3.47.2 | alerting.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-12 | Détection crash kiosque de bout en bout + lien télécommande cloud | Production | v3.44.0 | kiosk-monitor.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-13 | Pipeline métriques qualité transitions vidéo | Production | v3.44.0 | metrics.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-14 | Métrique Prometheus déconnexion Socket + panels Grafana | Production | v3.37.0 | metrics.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-15 | Métriques pool connexions DB (actif/inactif) | Production | v3.37.0 | metrics.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-16 | Dashboards Grafana Cloud avec auth Bearer sur /metrics | Production | v3.37.0 | metrics.middleware.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-17 | 3 dashboards Grafana restructurés + mémoire/prédictif/facturation | Production | v3.37.0 | grafana/ | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-18 | Lacunes supervision complétées (4 métriques, 3 alertes, kiosque Grafana) | Production | v3.37.0 | monitoring/ | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-19 | Métriques FTP, sync, rate-limit + logs corrélés | Production | v3.37.0 | metrics.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-20 | Journalisation centralisée Logtail/Better Stack | Production | v1.0 | logtail.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-21 | 3 seuils d'alerte horaires avec flux de données | Production | v3.35.0 | alerting.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-22 | Smoke tests pour monitoring + métriques réseau Pi | Production | v3.37.0 | smoke/ | Monitoring & Alertes
IMP-ALR-23 | 18 seuils alertes (6 réactifs + 9 prédictifs + 3 kiosk) | Production | v3.37.0 | alerting.service.ts | Monitoring & Alertes
IMP-ADM-01 | Système de jobs admin (build, deploy, sync, maintenance) | Production | v1.0 | admin-ops.service.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-02 | Télécommande cloud (protégée par PIN, rate-limited) | Production | v1.0 | remote.controller.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-03 | Groupes de sites (regroupement logique) | Production | v1.0 | groups.controller.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-04 | Email transactionnel (alertes, reset, notifications) | Production | v1.0 | email.service.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-05 | Gestionnaire mémoire (prévention fuites mémoire) | Production | v1.0 | memory-manager.service.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-06 | Cache mémoire (TTL 60s) | Production | v1.0 | memory-cache.service.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-07 | Nettoyage automatique rétention données | Production | v1.0 | data-retention-cleanup.sql | Admin & Configuration
IMP-ADM-08 | Slugs URL de site (URLs lisibles) | Production | v1.0 | add-hostname-slug.sql | Admin & Configuration
IMP-ADM-10 | Documentation OpenAPI Swagger (30+ endpoints) | Production | v1.0 | swagger.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-11 | Vue carte des sites (Leaflet, statut temps réel) | Production | v1.0 | sites-map.component.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-12 | Bundle de diagnostic (logs kernel dmesg, lsusb, logs étendus 24h) | Production | v3.32.0 | debug-bundle.sh | Admin & Configuration
IMP-ADM-13 | Générateur QR code avec bouton accès télécommande cloud | Production | v3.38.0 | qr-code.component.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-14 | Télécommande cloud : vue live TV + monitoring état lecteur | Production | v3.38.0 | remote.controller.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-15 | Télécommande cloud : affichage licence + indicateur REC | Production | v3.38.0 | remote.component.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-16 | Télécommande cloud : relais capture écran HTTP | Production | v3.57.3 | remote.controller.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-17 | Onglet profils dans détail site : interface multi-config | Production | v3.38.0 | profiles.component.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-18 | Modal de suppression UX + paramètres suppression Pi | Production | v3.30.7 | site-detail.component.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-19 | Suppression vidéo cloud/Pi (bibliothèque vidéo) | Production | v3.30.3 | content.controller.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-20 | Planifications récurrentes cron (quotidien/hebdo/mensuel/personnalisé) | Production | v1.0 | cron-scheduler.service.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-21 | Rate-limit analytics Pi (500 req/min) | Production | v1.0 | rate-limit.middleware.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-22 | Auto-sync versions sous-paquets raspberry à la release | Production | v3.55.0 | release.sh | Admin & Configuration
IMP-ADM-23 | Remote shell (exec commandes Pi WebSocket) | Production | v1.0 | remote.controller.ts | Admin & Configuration
IMP-ADM-24 | Terminal distant (whitelist/blacklist par rôle) | Production | v1.0 | remote.controller.ts | Admin & Configuration
IMP-PLS-01 | Playlists personnalisées (ordre, aléatoire, pondéré) | Production | v1.0 | playlist-schedule.controller.ts | Diffusion & Playlists
IMP-PLS-02 | Programmation horaire (jours, heures, contexte match) | Production | v1.0 | cron-scheduler.service.ts | Diffusion & Playlists
IMP-PLS-03 | Planifications récurrentes | Production | v1.0 | add-recurring-schedules.sql | Diffusion & Playlists
IMP-USR-01 | Gestion utilisateurs multi-tenant (super_admin > admin > operator > viewer) | Production | v1.0 | users.controller.ts | Utilisateurs & Rôles
IMP-USR-02 | Rôles sponsor/annonceur + agence avec enrichissement JWT | Production | v1.0 | auth.service.ts | Utilisateurs & Rôles
IMP-USR-03 | Portail agences : gestion multi-annonceurs | Production | v1.0 | agency.controller.ts | Utilisateurs & Rôles
IMP-USR-04 | Page gestion utilisateurs (panel admin) | Production | v1.0 | users.component.ts | Utilisateurs & Rôles
IMP-DOC-01 | Documentation consolidée (199 fichiers, point d'entrée 00-START-HERE.md) | Production | v1.0 | docs/ | Documentation
IMP-DOC-02 | Guide personnalisation overlay | Production | v3.37.0 | CARTOGRAPHIE_OUTILS.md | Documentation
IMP-DOC-03 | Documentation système sponsors | Production | v1.0 | docs/features/ | Documentation
IMP-DOC-04 | Guide correction hotspot Android | Production | v2.37.0 | docs/guides/ | Documentation
IMP-DOC-06 | Guide stabilité WiFi USB | Production | v3.42.0 | WIFI_USB_GUIDE.md | Documentation
IMP-DOC-07 | Documentation framework SAFe complète | Production | v3.60.0 | docs/safe/ | Documentation
Statistiques Produit
Features implémentées | 184
Domaines fonctionnels
Controllers API | 38
Services métier | 37
Repositories | 24
Versions released | 30+ (v1.0 → v3.60.0)
Tests (total) | 2 387
← Dashboard | ← Features & US
RÉSUMÉ PAR DOMAINE
Domaine | Nombre
Admin & Configuration | 23
Analytics & Reporting | 17
Authentification & Sécurité | 13
Content Management | 12
Diffusion & Playlists | 3
Documentation | 6
Déploiement & OTA | 11
Monitoring & Alertes | 22
Overlay & Score Live | 9
Raspberry Pi & Edge | 23
Réseau & Connectivité | 18
Sponsors & Régie | 13
Utilisateurs & Rôles | 4
TOTAL | 174

## ROAM
← Dashboard
REGISTRE ROAM
ID Risque | Description | Statut ROAM | Probabilité | Impact | Responsable | Échéance | Action / Atténuation
R-01 | Capacité solo-dev insuffisante pour 81 SP engagés | Accepté | Haute | Moyen | Gwenvael | Mars 2026 | Recruter freelance si >60% capacité dépassée; MVP sponsors ultra-lean (portail self-service, 3 features max)
R-02 | WiFi gymnase instable pendant les tests | Atténué | Haute | Moyen | Gwenvael | Fév 2026 | Cache 48h déployé; mode hors-ligne fonctionnel; test terrain NLF validé; monitoring signal WiFi actif
R-03 | Aucun sponsor inscrit pour valider le portail | Pris en charge | Moyenne | Élevé | Gwenvael + Gabin | Mars 2026 | Démo portail en conditions réelles avec 1 sponsor beta; créer offre "early adopter" avec pricing attractif
R-04 | Dépendance Supabase pour le scaling | Accepté | Basse | Élevé | Gwenvael | PI-2 | Évaluer alternatives si pool saturé (>80%); plan migration PgBouncer si nécessaire
R-05 | Sécurité des api_keys Pi | Atténué | Basse | Critique | Gwenvael | Continu | Rotation SHA-256 trimestrielle; audit sécurité pré-PI-2; never change api_key format
R-06 | Retard onboarding automatisé bloque le scaling | Pris en charge | Moyenne | Critique | Gwenvael | Mars 2026 | Prioriser E-06 (auto-provisioning + wizard); time-to-live <1 jour objectif; golden image standardisée
R-07 | Hébergement FTP Hostinger comme point de défaillance | Accepté | Basse | Élevé | Gwenvael | PI-3 | Évaluer migration S3/CloudFront si >50 sites; backup cross-provider en place
R-08 | Absence de tests E2E sur le parcours sponsor | Pris en charge | Haute | Moyen | Gwenvael | Mars 2026 | Écrire tests Playwright parcours sponsor complet avant livraison PI-1; couvrir inscription→upload→validation→diffusion
RÉSUMÉ ROAM
Statut ROAM
Résolu | 0 | 0% | █ Vert |  | Critique | 2 | 25%
Pris en charge | 3 | 37.5% | █ Orange |  | Élevé | 3 | 37.5%
Accepté | 3 | 37.5% | █ Jaune |  | Moyen | 3 | 37.5%
Atténué | 2 | 25% | █ Bleu |  | TOTAL | 8 | 100%
TOTAL | 8 | 100%

## PI Objectives
PI Objectives — Scoring Business Value
SAFe Essential — BV scoring 1-10 par Business Owners ¦ Prédictibilité cible > 80% | [9 empty] | ← Dashboard
Epics Done — BV acquise avant PI-1
# | Epic | Description | BV acquise | Statut | Preuve
D1 | E-04 | Profils Config Match | 7 | ✅ Done | config-profiles.controller.ts
D2 | E-08 | Alertes Prédictives | 6 | ✅ Done | predictive-alerts.service.ts
D3 | E-09 | Architecture Audit | 5 | ✅ Done | 24 repositories, ESLint
D4 | E-07 | Résilience WiFi (partiel) | 5 | ⚠️ Partiel | Cache 48h + monitoring OK, USB WiFi reste
D5 | E-10 | Monitoring Fleet (partiel) | 3 | ⚠️ Partiel | Métriques OK, carte Leaflet reste
|  | Total BV acquise | 26
PI-1 Objectives — Engagés (Fév-Mars 2026)
# | Objectif PI | VS | Thème | BV (Planned) | Features liées | SP estimés | BV Réel | Atteint ? | Commentaire
1 | Lancer le portail sponsor self-service | VS2 | TS1 | 9 | F-01.1, F-01.2, F-01.3 | 19
2 | Livrer les analytics sponsors avec rapport PDF | VS2 | TS1 | 10 | F-03.1, F-03.2, F-03.3 | 23
3 | Implémenter la rotation sponsor équitable | VS2 | TS1 | 8 | F-02.1, F-02.2 | 11
4 | Créer le wizard onboarding club | VS1 | TS3 | 10 | F-06.1, F-06.2 | 18
| Total Engagés |  |  | 37 |  | 7100%
PI-1 Objectives — Étendus
# | Objectif PI | VS | Thème | BV (Planned) | Features liées | SP estimés | BV Réel | Atteint ? | Commentaire
5 | Carte de la flotte Leaflet | Transverse | TS4 | 4 | F-10.1 | 5
6 | Support clé USB WiFi externe | VS1 | TS3 | 3 | F-07.3 | 3
| Total Étendus |  |  | 7 |  | 8
Récapitulatif PI-1
Catégorie | Objectifs | SP | BV total | Capacité PI | Taux charge
Engagés | 4 | 71 | 37 | ~80 SP | 89%
Étendus | 2 | 8 | 7
Total PI-1 | 6 | 79 | 44
Calcul de Prédictibilité (à remplir en Inspect & Adapt)
Objectif | BV Planifié | BV Réel | Atteint ?
1. Portail sponsor | 9
2. Analytics sponsors | 10
3. Rotation sponsors | 8
4. Wizard onboarding | 10
Total Engagés | 37
5. Carte flotte (étendu) | 4
6. USB WiFi (étendu) | 3
Total Étendus | 7
Prédictibilité Programme = BV Réel / 37 → Cible > 80%
PI-2 Objectives (prévisionnel — Avr-Mai 2026)
# | Objectif PI (prévisionnel) | VS | Thème | BV estimé
1 | Lancer la régie publicitaire régionale avec ≥ 1 annonceur signé | VS2 | TS1 | 10
2 | Livrer 3 templates motion design personnalisables | VS2 | TS2 | 6
3 | Carry-over PI-1 (objectifs étendus non atteints) | - | - | Variable
PI-3 Objectives (prévisionnel — Juin-Juil 2026)
# | Objectif PI (prévisionnel) | VS | Thème | BV estimé
1 | Multi-écrans synchronisés (2 Pi par site) | VS1 | TS2 | 8
2 | Marque blanche club fonctionnelle | VS1 | TS2 | 6
3 | Fonds de solidarité sport lancé | Transverse | TS3 | 5

## Sprint Tracker
Sprint Tracker — PI-1 à PI-3
SAFe Essential — 3 sprints × 2 semaines par PI ¦ Capacité ~26 SP/sprint | [8 empty] | ← Dashboard
PI-1 — Fév-Mars 2026 (79 SP planifiés)
Sprint | Dates | SP Planifiés | SP Réalisés | US Planifiées | US Terminées | Bugs | Vélocité % | Notes
S1 | Sem 8-9 (Fév 16-27) | 26 | 38 | 9 | 9 |  |  | Sponsors setup + Architecture
S2 | Sem 10-11 (Mar 2-13) | 25 | 23 | 23 | 8 |  |  | Analytics + Onboarding
S3 | Sem 12-13 (Mar 16-27) | 28 | 16 | 22 | 5 |  |  | Intégration + Polish
Total PI-1 |  | 79 | 77 | 54
PI-2 — Avr-Mai 2026 (61 SP planifiés)
Sprint | Dates | SP Planifiés | SP Réalisés | US Planifiées | US Terminées | Bugs | Vélocité % | Notes
S4 | Sem 14-15 (Avr 1-11) | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | Régie publicitaire
S5 | Sem 16-17 (Avr 14-25) | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | Motion design + Score Live
S6 | Sem 18-19 (Avr 28-Mai 9) | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | Email auto + A/B test
Total PI-2 |  | 61 | 0
PI-3 — Juin-Juil 2026 (51 SP planifiés)
Sprint | Dates | SP Planifiés | SP Réalisés | US Planifiées | US Terminées | Bugs | Vélocité % | Notes
S7 | Sem 23-24 (Juin 1-12) | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  | Multi-écrans + Marque blanche
S8 | Sem 25-26 (Juin 15-26) | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  | Billetterie + Capteurs
S9 | Sem 27-28 (Juin 29-Juil 10) | 17 | 0 | 0 | 0 |  |  | ML + OAuth + Solidarité
Total PI-3 |  | 51 | 0
Capacité de l'équipe
Membre | Rôle | Capacité (SP/sprint) | Spécialité | Disponibilité
Gwenvael | Tech Lead / PO | 18 | Backend, Architecture, API | 80% (PO + dev)
Gabin | Frontend Dev | 8 | Angular, UI/UX, Dashboard | 100%
Total |  | 26
Métriques Vélocité
Métrique | Valeur | Cible | Commentaire
Vélocité moyenne cible | ~26 SP/sprint | 26 SP | Basé sur capacité 2 devs
US par sprint (cible) | 6-7 US | > 5 | Fibonacci average 3-5 SP/US
Taux de complétion | à mesurer | > 85% | US terminées / US planifiées
Carry-over max |  | < 15% | SP reportés vers sprint suivant

## Inspect & Adapt
Inspect & Adapt — NEOPRO
Fréquence: fin de chaque PI (6 sem.) ¦ Durée: 1h ¦ Participants: Gwenvael, Gabin | [7 empty] | ← Dashboard
AGENDA I&A (1h)
Phase | Durée | Activité
1. Démo Système PI | 15 min | Démo des features livrées pendant le PI
2. Revue Quantitative | 15 min | Analyse des métriques (vélocité, prédictibilité, flow)
3. Rétrospective | 20 min | Ce qui a bien fonctionné / ce qui doit évoluer
4. Résolution de Problème | 10 min | Identifier le problème N°1 + action corrective
I&A PI-1 — Phase 1: Démo Système (fin Mars 2026)
Périmètre: E-01, E-02, E-03, E-06 + reliquats E-07/E-10
Objectifs Engagés
# | Objectif PI | Epic | BV Planifié | Livré ? | BV Réel | Commentaire | Features liées
1 | Portail sponsor self-service | E-01 | 9 |  |  |  | F-01.1, F-01.2, F-01.3
2 | Analytics sponsors + rapport PDF | E-03 | 10 |  |  |  | F-03.1, F-03.2, F-03.3
3 | Rotation sponsors équitable | E-02 | 8 |  |  |  | F-02.1, F-02.2
4 | Wizard onboarding club | E-06 | 10 |  |  |  | F-06.1, F-06.2
Objectifs Non-engagés (aspirationnels)
# | Objectif PI | Epic | BV Planifié | Livré ? | BV Réel | Commentaire | Features liées
5 | WiFi USB auto-détection (reliquat) | E-07 | 4 |  |  |  | F-07.3
6 | Carte flotte temps réel (reliquat) | E-10 | 3 |  |  |  | F-10.1
Features à démontrer (12)
• F-01.1 Inscription sponsor self-service |  |  |  | • F-01.2 Upload vidéo sponsor + sélection gymnases
• F-01.3 Validation admin des spots |  |  |  | • F-02.1 Algorithme rotation round-robin
• F-02.2 Configuration rotation par site |  |  |  | • F-03.1 Dashboard analytics impressions
• F-03.2 Export CSV + rapport PDF |  |  |  | • F-03.3 Heatmap Leaflet impressions
• F-06.1 Auto-provisioning Pi |  |  |  | • F-06.2 Wizard onboarding 4 étapes
• F-07.3 WiFi USB auto-détection (reliquat) |  |  |  | • F-10.1 Carte flotte (reliquat)
I&A PI-1 — Phase 2: Revue Quantitative
Vélocité
Sprint | Dates | SP Planifiés | SP Complétés | Vélocité % | US Terminées | US Reportées
Sprint 1 | Sem 8-9 | 26 | 38 | 146.2% | 9 | 0
Sprint 2 | Sem 10-11 | 25 | 23 | 92% | 8 | 15
Sprint 3 | Sem 12-13 | 28 | 16 | 57.14% | 5 | 17
Total PI |  | 79 | 77 | 97.47% | 22 | 32
Vélocité moyenne: _ SP/sprint (cible: ~26) ¦ Taux complétion US: _% (cible: >85%) ¦ Carry-over: _% (cible: <15%)
Prédictibilité Programme
σ bv réel (engagés atteints) / σ bv planifié (engagés) = ___ / 37 → Cible > 80%
Qualité
Métrique | Valeur avant PI | Valeur fin PI | Cible
Tests central-server | 1464 |  | ≥ 1464
Tests Angular Dashboard | 554 |  | ≥ 554
Smoke tests | 142 |  | 142/142
Tests Admin Pi | 146 |  | ≥ 146
Tests Socket Pi | 71 |  | ≥ 71
Total tests | 2235 |  | ≥ 2235
Bugs post-release | - |  | < 3
Flow Metrics
Métrique | Valeur PI-1 | Cible | Tendance
Flow Velocity | _ items/sprint | 8 | N/A (PI-1)
Flow Time | _ jours | < 10
Flow Load | _ items WIP | < 5
Flow Efficiency | _% | > 30%
Flow Distribution |  | 60/15/15/10
Temps de Cycle
Métrique | Valeur | Cible
Temps de cycle moyen (PR → fusionnée) | _ jours | < 3 jours
Délai feature (début Epic → déployé) | _ jours | < 14 jours
Temps moyen en revue de code | _ heures | < 4 heures
Note: Solo-dev → cycle PR quasi-instantané. Le délai feature est la métrique clé.
I&A PI-1 — Phase 3: Rétrospective (20 min)
Ce qui a bien fonctionné ✅ |  |  |  | Ce qui doit évoluer ⚠️
1. _à compléter en fin de PI_ |  |  |  | 1. _à compléter en fin de PI_
2. _à compléter en fin de PI_ |  |  |  | 2. _à compléter en fin de PI_
3. _à compléter en fin de PI_ |  |  |  | 3. _à compléter en fin de PI_
Mise à jour ROAM
Risque | Statut début PI | Nouveau statut | Action
R-01 Capacité solo-dev | Accepted |  | Solo-dev reste la contrainte principale
R-02 WiFi instable | Mitigated |  | WiFi USB 4 couches stabilisé en pré-PI-1
R-03 Aucun sponsor beta | Owned |  | Portail sponsor E-01 en PI-1
R-04 Supabase scaling | Accepted |  | Transaction mode, pool 5
R-05 Sécurité api_keys | Mitigated |  | JWT + MFA + audit en place
R-06 Retard onboarding | Owned |  | Wizard E-06 en PI-1
R-07 FTP Hostinger SPOF | Accepted |  | ADR-025 dual storage planifié
R-08 Tests E2E sponsor | Owned |  | Playwright E2E en PI-1 si capacité
I&A PI-1 — Phase 4: Résolution de Problème (10 min)
Étape | Détail
Accord sur le problème | _description factuelle_
Analyse cause racine (5 Pourquoi) | _5 Pourquoi ou Ishikawa_
Identifier la cause principale | _cause racine retenue_
Reformuler le problème | _reformulé avec cause racine_
Brainstormer des solutions | 1. _ / 2. _ / 3. _
Sélectionner et s'engager | _solution + responsable + échéance_
Décisions pour PI-2
Décision | Détail
Report US vers PI-2 | _US reportées_
Ajustement capacité | _vélocité réelle → nouvelle capacité PI-2_
Nouveaux risques | _ajoutés au ROAM PI-2_
Ajustement périmètre PI-2 | Prévu: E-05, E-11, E-15, E-16, E-17 (69 SP)
Amélioration processus | _action corrective_
Historique I&A
PI | Date | Prédictibilité | Vélocité moy. | Problème N°1 | Action corrective
PI-1 | Mars 2026
PI-2 | Mai 2026
PI-3 | Juillet 2026

## Flow Metrics
Flow Metrics — Value Stream Level
← Dashboard
LES 6 FLOW METRICS (SAFe 6.0)
Métrique | Définition | Unité | Cible PI-1
Flow Distribution | Répartition par type (feature, enabler, defect, debt) | % | 60/15/15/10
Flow Velocity | Items complétés par unité de temps | items/sprint | 8
Flow Time | Temps entrée → complétion d'un item | jours | < 10
Flow Load | Items en cours (WIP) | items | < 5
Flow Efficiency | % temps actif vs total | % | > 30%
Flow Predictability | Variation vélocité entre sprints | écart-type | < 20%
FLOW DISTRIBUTION DVS-1 (PI-1)
Type | Epics | SP | %
Feature | E-01, E-02, E-03, E-04 | 63 | 49.61%
Enabler | E-06, E-07, E-08, E-10 | 51 | 40.16%
Defect | Buffer bugs production | 5 | 3.937%
Debt | E-09 (Architecture Audit) | 8 | 6.299%
Total |  | 127 | 100%
FLOW DISTRIBUTION OVS-1 — Club to Screen
Type | Items planifiés | SP | % du total
Feature | E-04 (Profils), E-06 (Onboarding) | 28 | 73.68%
Enabler | E-07 (WiFi V2) | 10 | 26.32%
Defect | - | 0 | 0%
Debt | - | 0 | 0%
Total | 3 Epics | 38 | 100%
FLOW DISTRIBUTION OVS-2 — Sponsor to Impression
Type | Items planifiés | SP | % du total
Feature | E-01 (Portail), E-02 (Rotation), E-03 (Analytics) | 53 | 100%
Enabler | - | 0 | 0%
Defect | - | 0 | 0%
Debt | - | 0 | 0%
Total | 3 Epics | 53 | 100%
WIP LIMITS
Colonne | WIP Limit | Justification
Analysis | 2 | Solo dev → limiter le multitasking
Dev | 3 | Max 3 US en parallèle (1 complexe + 2 simples)
Review & Test | 2 | Code review solo → auto-review + tests
Total WIP | 5 | Solo dev: 5 items max en cours
LEAD TIME OVS-1 — Club to Screen
Étape | Temps actuel | Cible fin PI-1 | Cible PI-2
Club signe → Envoi boîtier | 2-3 jours | 1 jour | Même jour
Envoi → Installation | 3-5 jours (postal) | 3-5 jours | 1-2 jours
Installation → Config | 2-3 heures (SSH) | 30 min (wizard) | 15 min
Config → Premier contenu | 1 heure | 30 min | 10 min
Total Lead Time | 7-12 jours | 5-7 jours | 2-3 jours
LEAD TIME OVS-2 — Sponsor to Impression
Étape | Temps actuel | Cible fin PI-1 | Cible PI-2
Sponsor → Compte créé | 1-2 semaines | < 1 jour | < 1 heure
Upload spot → Validation | 48h (email) | < 4h (dashboard) | < 1h
Validation → Première diffusion | 24h | < 2h | Immédiat
Match → Rapport disponible | Jamais (manuel) | J+1 (auto) | Temps réel
Total Lead Time | 2-3 semaines | 2-3 jours | < 1 jour
TABLEAU DE BORD FLOW (Sprint Review)
Sprint 1
Métrique | OVS-1 | OVS-2 | DVS-1 Global
Items complétés
Flow Time moyen
WIP moyen
Items bloqués (> 3j)
Sprint 2
Métrique | OVS-1 | OVS-2 | DVS-1 Global
Items complétés
Flow Time moyen
WIP moyen
Items bloqués (> 3j)
Sprint 3
Métrique | OVS-1 | OVS-2 | DVS-1 Global
Items complétés
Flow Time moyen
WIP moyen
Items bloqués (> 3j)
Note on B5: Gwenvael Le Tallec: WIP limit recommandé: ~1/3 de capacité équipe (4 pers). Source: Features & US + Sprint Tracker
Note on C5: Gwenvael Le Tallec: 4 features terminées / 8 semaines (4 sprints x 2 sem). Source: Features & US (statut Terminé, VS1)
Note on D5: Gwenvael Le Tallec: Estimé à 1 sprint (2 semaines = 14 jours). Source: Sprint Tracker cadence
Note on E5: Gwenvael Le Tallec: 50% features terminées (4/8). Flux sain.
Note on B6: Gwenvael Le Tallec: WIP limit recommandé. Source: Features & US + Sprint Tracker
Note on C6: Gwenvael Le Tallec: 0 features terminées sur 9 en PI-1. Source: Features & US (statut, VS2)
Note on D6: Gwenvael Le Tallec: Aucune feature terminée, temps de cycle non mesurable
Note on E6: Gwenvael Le Tallec: 0% features terminées (0/9). Flux bloqué — aucune livraison VS2 en PI-1.
Note on B7: Gwenvael Le Tallec: WIP limit recommandé. Source: Features & US + Sprint Tracker
Note on C7: Gwenvael Le Tallec: 5 features terminées / 8 semaines. Source: Features & US (statut Terminé, Transverse)
Note on D7: Gwenvael Le Tallec: Estimé à 1 sprint (14 jours). Source: Sprint Tracker cadence
Note on E7: Gwenvael Le Tallec: 71% features terminées (5/7). Flux très sain.
Note on B8: Gwenvael Le Tallec: Capacité réservée pour support/dette technique
Note on C8: Gwenvael Le Tallec: Pas de données spécifiques — aucune feature catégorisée Support/Dette en PI-1
Note on E8: Gwenvael Le Tallec: Non mesuré — pas de features dans cette catégorie en PI-1
Note on B9: Gwenvael Le Tallec: Capacité réservée pour infra
Note on C9: Gwenvael Le Tallec: Pas de données spécifiques — aucune feature catégorisée Intégration/Infra en PI-1
Note on E9: Gwenvael Le Tallec: Non mesuré
Note on B10: Gwenvael Le Tallec: Capacité réservée pour innovation
Note on C10: Gwenvael Le Tallec: Pas de données spécifiques en PI-1
Note on E10: Gwenvael Le Tallec: Non mesuré
Note on B15: Gwenvael Le Tallec: 8 features sur 24 en PI-1. Source: Features & US
Note on B16: Gwenvael Le Tallec: 9 features sur 24 en PI-1. Source: Features & US
Note on B17: Gwenvael Le Tallec: 7 features sur 24 en PI-1. Source: Features & US
Note on B18: Gwenvael Le Tallec: Pas de features dédiées Support/Dette en PI-1
Note on B19: Gwenvael Le Tallec: Pas de features dédiées Apprentissage en PI-1

## _ChartData (hidden)
Statut | Epics | Administration & Infrastructure | OVS-1
En cours | 2 | Analytics & Reporting | OVS-2
Terminé | 3 | Architecture & Qualité | OVS-1, OVS-2
Backlog | 16 | Authentification & Sécurité | DVS-1
|  | Documentation & Qualité | Transverse
PI | Story Points | Déploiement & OTA
PI-1 | 134 | Expérience Match
PI-2 | 61 | Gestion de Contenu & Vidéo
PI-3 | 51 | Monitoring & Infrastructure
Onboarding & Déploiement
Sprint | Actual SP | Résilience & Edge
S1 | 0 | Sponsors & Monétisation
S2 | SP Réalisés
S3 | 38
S4 | 23
Domaine | Allocation
Monétisation | 40
Exp. Match | 25
Acquisition | 20
Excellence Ops | 15

## _Metadata
_Metadata — Portfolio SAFe NEOPRO
Clé | Valeur
Framework | SAFe Essential (simplifié solo-dev)
Entreprise | NEOPRO
Produit | Système TV interactive clubs sportifs
ART | NEOPRO ART (1 équipe, 2 devs)
PI Cadence | 6 semaines (3 sprints × 2 semaines)
PI actuel | PI-1 (Fév-Mars 2026)
Horizon | PI-1 à PI-3 (Fév-Juil 2026)
Value Streams | VS1 (Infrastructure Club) + VS2 (Régie Sponsors)
Source of Truth | docs/safe/*.md (Git)
Dernière mise à jour | Février 2026
Générateur | export-to-excel.py + openpyxl
Version | 3.0
Onglet | Description | Lignes | Source MD
Dashboard | Navigation et résumé |  | README.md
Glossaire | Termes SAFe et métier |  | GLOSSARY.md
Vision & OKR | Vision produit et OKRs |  | VISION-OKR.md
Value Streams | VS1 + VS2 avec thèmes |  | VALUE-STREAMS.md
Epics & LBC | Backlog Epics avec WSJF | 21 | EPICS.md
Lean Business Cases | LBC détaillés par Epic | 21 | LEAN-BUSINESS-CASES.md
Features & US | Features groupées par Epic | 35 | FEATURES.md
PI Objectives | Objectives PI avec BV scoring |  | PI-OBJECTIVES.md
Sprint Tracker | Suivi des sprints PI-1 |  | SPRINT-TRACKER.md
ROAM | Risques et obstacles | 8 | ROAM.md
Inspect & Adapt | Template I&A fin de PI |  | INSPECT-ADAPT.md
Flow Metrics | Métriques de flux SAFe |  | FLOW-METRICS.md
Implemented Backlog | US implémentées (PI-0) | 174 | IMPLEMENTED-BACKLOG.md
User Stories | Toutes les US | 250 | USER-STORIES.md