## Dashboard
NEOPRO SAFe Portfolio Dashboard
PORTFOLIO OVERVIEW
Epics |  | Features |  | User Stories |  | Total SP
SP PI-1 |  | SP PI-2 |  | SP PI-3 |  | ARR (K€) | 350
EPICS STATUS |  | FEATURES STATUS |  | RISKS (ROAM) |  | FLOW DISTRIBUTION
En cours |  | Terminé |  | Open |  | Monétisation | 0.4
Terminé |  | Backlog |  | Resolved |  | Exp. Match | 0.25
Backlog |  | En cours |  | Owned |  | Acquisition | 0.2
Total |  | Total |  | Excellence Ops |  | Excellence Ops | 0.15
ROADMAP SUMMARY
PI | Période | Initiatives clés |  |  |  | Planned SP | Status
PI-1 | Fév-Mar | Sponsors + Analytics + Onboarding + Résilience WiFi |  |  |  |  | 🟢 Active
PI-2 | Avr-Mai | Régie + Motion + Email + Score API Fédérations |  |  |  |  | 🟡 Planned
PI-3 | Jun-Jul | Multi-écrans + Marque blanche + Billetterie + ML + OAuth |  |  |  |  | ⚪ Backlog
SPRINT VELOCITY (PI-1)
Sprint | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Avg
Actual SP
NAVIGATION
Vision & OKR | Value Streams | Epics & LBC | Features & US | PI Objectives | Sprint Tracker | ROAM | Flow Metrics
Glossaire | Impl. Backlog
CHARTS

## Glossaire
Glossaire SAFe pour Gabin
Terme | Définition
Epic | Grande initiative couvrant plusieurs Features, liée à une stratégie business
Feature | Bloc fonctionnel apportant valeur, découpé en User Stories
User Story | Récit utilisateur livrable en 1-2 sprints (taille ~5 SP)
Story Point (SP) | Unité de complexité relative (Fibonacci: 1,2,3,5,8...)
Sprint | Itération 2 semaines de travail continu
PI (Program Increment) | Trim de 3 mois = 6 sprints alignés
Value Stream | Flux continu de création de valeur (OVS ou DVS)
WSJF (Weighted Shortest Job First) | Priorisation: (User-Biz-Time-RR) / Job Size
MoSCoW | Must (obligatoire), Should (important), Could (sympa), Won't (exclu)
Lean Business Case | Justification business simplifiée (coût vs bénéfice)
Critères d'acceptation | Conditions pour que la US soit "Done" (définition
Backlog | Pile ordonnée de Features/US prêtes ou futures
Velocity | SP livrés en moyenne par sprint (mesure de cadence)
Carry-over | US commencée mais non finie avant fin de sprint
Business Value (BV) | Score 1-10 indiquant impact client/revenu (PI Objective)
Predictability | % d'objectives commis atteints dans le PI
ROAM | Risk log: Resolved, Owned, Accepted, Mitigated
Flow Metrics | WIP, Throughput, Cycle Time pour chaque Value Stream
WIP (Work In Progress) | Limite de tâches simultanées pour fluider
CFD (Cumulative Flow Diagram) | Graphe d'accumulation des status (backlog → done)
DVS (Dedicated Value Stream) | VS interne Neopro (plateforme produit)
OVS (Outcome Value Stream) | VS client (club à écran, sponsor à impression)
I&A (Inspect & Adapt) | Rétrospective SAFe collective tous les PIs

## Vision & OKR
NEOPRO — Vision, Thèmes Stratégiques & OKR 2026
Vision Produit
Devenir le partenaire de référence des clubs sportifs amateurs en France pour promouvoir leur identité, engager leurs communautés et monétiser leur audience via une solution TV interactive clé-en-main.
4 Thèmes Stratégiques
ID | Thème | Description | OVS lié | Horizon | Poids budget
TS-1 | Monétisation Sponsors | Maximiser les revenus sponsors par club via le ciblage local, les preuves de diffusion et le self-service | OVS-2 | PI-1 → PI-3 | 35%
TS-2 | Expérience Match Live | Offrir la meilleure expérience match jour (overlay multi-sport, timer, recording) | OVS-1 | PI-1 → PI-2 | 25%
TS-3 | Acquisition & Croissance | Accélérer l'onboarding clubs (time-to-value <1j), réduire le churn (<5%/an), atteindre 100 clubs | OVS-1 + OVS-2 | PI-2 → PI-3 | 20%
TS-4 | Excellence Opérationnelle | Garantir 99.5% uptime, <2h MTTR, monitoring proactif, OTA fiable, réseau résilient | DVS-1 | Continu | 20%
OKR 2026 — Objectifs & Key Results
Obj # | Objectif | KR # | Key Result | Thème(s) | Target
O1 | Faire de NEOPRO le partenaire de référence des clubs amateurs en Bretagne/Pays de Loire | 1.1 | 3 clubs beta convertis en payants | TS-3 | Q2 2026
|  | 1.2 | 15 clubs payants actifs | TS-3 | Déc 2026
|  | 1.3 | Taux de renouvellement >85% | TS-3 | Déc 2026
|  | 1.4 | NPS clubs ≥8/10 | TS-2, TS-3 | Q4 2026
|  | 1.5 | 2 partenariats ligues régionales signés | TS-3 | Q3 2026
|  | 1.6 | 3 cas ROI sponsors documentés | TS-1 | Q3 2026
|  | 1.7 | 6 annonceurs régionaux actifs | TS-1 | Q4 2026
|  | 1.8 | ARPU annonceur >200€/mois | TS-1 | Q4 2026
O2 | Créer une expérience match que les clubs ne peuvent plus quitter | 2.1 | Taux d'utilisation 100% des matchs à domicile | TS-2 | Q4 2026
|  | 2.2 | Latence télécommande <200ms local / <2s cloud | TS-2 | Q1 2026
|  | 2.3 | 6 sports supportés en overlay | TS-2 | ✅ Done
|  | 2.4 | Score CSAT bénévole >4.5/5 | TS-2 | Q3 2026
|  | 2.5 | Taux activation >80% (1er match dans les 7 jours) | TS-2, TS-3 | Continu
|  | 2.6 | 0 incident bloquant pendant un match | TS-2, TS-4 | Continu
|  | 2.7 | Temps d'installation <4h par club | TS-2, TS-4 | Q2 2026
O3 | Bâtir un réseau de clubs qui tire la croissance | 3.1 | 30% des nouveaux clubs via referral | TS-3 | Q4 2026
|  | 3.2 | 10 témoignages vidéo clubs | TS-3 | Q3 2026
|  | 3.3 | 2 clubs ambassadeurs officiels par région | TS-3 | Q4 2026
|  | 3.4 | 15 prospects qualifiés via réseau | TS-3 | Q3 2026
|  | 3.5 | Présence dans 2 médias sportifs régionaux | TS-3 | Q3 2026
|  | 3.6 | 1 partenariat tournoi majeur | TS-3 | Q4 2026
|  | 3.7 | NPS ≥50 | TS-3 | Q4 2026
|  | 3.8 | 25 clubs onboardés en Q1-Q2 | TS-3 | Juin 2026
O4 | Garantir une infrastructure fiable à la hauteur de l'ambition | 4.1 | Uptime API 99.5% | TS-4 | Continu
|  | 4.2 | MTTR incident <2h | TS-4 | Continu
|  | 4.3 | 0 perte de données vidéo/config (checksum SHA-256) | TS-4 | Continu
|  | 4.4 | OTA success rate >95% | TS-4 | Q2 2026
|  | 4.5 | Temps de résolution support <24h | TS-4 | Continu
|  | 4.6 | Monitoring proactif en place (alertes automatiques) | TS-4 | Q2 2026
|  | 4.7 | Procédure d'installation documentée reproductible sans Gabin | TS-4 | Q2 2026
O5 | Construire un produit scalable sans dette technique | 5.1 | API partenaires <100ms p95 | TS-4 | Q4 2026
|  | 5.2 | Tests coverage >75% (actuellement ~2387 tests) | TS-4 | Q3 2026
|  | 5.3 | Pipeline CI <5min | TS-4 | Q2 2026
|  | 5.4 | 0 vulnérabilité critique non patchée sous 48h | TS-4 | Continu
|  | 5.5 | Documentation technique à jour pour 100% des endpoints | TS-4 | Q3 2026
|  | 5.6 | Temps d'onboarding dev externe <1 jour | TS-4 | Q3 2026
|  | 5.7 | Architecture supportant 200 clubs sans refonte | TS-4 | Q4 2026
|  | 5.8 | Roadmap produit Q3-Q4 2026 définie et priorisée | TS-4 | Q2 2026
Total: 5 Objectifs, 38 Key Results
KPI Actuels (Fév 2026)
KPI | Valeur actuelle | Target | Statut | Source
Clubs actifs (Pi connectés) | 4 | 100 | 🟡 En cours | Dashboard fleet
Annonceurs actifs | 0 | 10 | 🟡 Early stage | DB advertisers
Tests totaux | 2 235 | 2 500 | 🟢 On track | npm run test:*
Uptime API | 99.2% | 99.5% | 🟡 Proche | Grafana
Versions livrées | 30+ (v3.47→v3.60) | Continu | 🟢 Actif | Git tags
Features implémentées | 184+ | - | 🟢 Complet | IMPLEMENTED-BACKLOG

## Value Streams
NEOPRO — Value Streams & Flux de Valeur
Outcome Value Streams (OVS)
ID | Value Stream | Trigger | Value Delivered | Key Steps | Lead Time | Bottleneck
OVS-1 | Club to Screen | Club signe contrat | Vidéos diffusées sur TV dans le gymnase | Onboarding → Config → Upload → Deploy → Diffusion | < 1 jour (target) | Installation physique Pi
OVS-2 | Sponsor to Impression | Annonceur signe contrat | Impressions pub mesurées et certifiées | Signup → Upload pub → Association sites → Diffusion → Report | < 2 jours | Association manuelle site-sponsor
OVS-1 — Club to Screen (détail)
# | Step | Outil | Owner | Durée | Input | Output
1 | Vente & signature | CRM (externe) | Commercial | 1-2 semaines | Lead club | Contrat signé + abonnement
2 | Installation Pi dans le club | Toolbox Déploiement | Technicien | 1-2 heures | Pi + TV + SD card | Pi connecté au Dashboard
3 | Configuration club | Dashboard Admin | Opérateur | 15 min | Logo, catégories, sponsors | Config déployée sur Pi
4 | Upload vidéos contenu | Dashboard Admin | Opérateur | 10 min | Fichiers vidéo | Vidéos sur FTP + checksum
5 | Déploiement vers Pi | Central Server → Sync Agent | Automatisé | 2-5 min | Commande deploy | Vidéos sur disque Pi
6 | Diffusion sur TV | TV Player | Automatisé | Immédiat | Config + vidéos | Boucle vidéo diffusée
7 | Match day (bénévole) | Télécommande | Staff club | Durée match | QR code / URL | Score live + phases + recording
8 | Analytics & rapports | Dashboard + PDF | Automatisé | Quotidien | Impressions brutes | Stats club + sponsor
OVS-2 — Sponsor to Impression (détail)
# | Step | Outil | Owner | Durée | Input | Output
1 | Inscription annonceur | Portail Annonceur / Magic Link | Annonceur | 5 min | Email + vidéo pub | Compte créé + vidéo uploadée
2 | Association site-sponsor | Dashboard Admin | Opérateur | 2 min | Sponsor + sites cibles | Mapping sponsor→sites
3 | Sync sponsors vers Pi | Central Server → Sync Agent | Automatisé | 2-5 min | Config updated | Sponsors sur disque Pi
4 | Diffusion pub sur TV | TV Player | Automatisé | Immédiat | Boucle vidéo avec pubs | Impressions trackées
5 | Tracking impressions | TV Player → Sync Agent → API | Automatisé | Batch quotidien | Buffer local Pi | Impressions en DB
6 | Proof of broadcast | Central Server | Automatisé | Temps réel | Screenshot + timestamp | Preuve certifiée SHA-256
7 | Rapport annonceur | Portail Annonceur / PDF | Annonceur | Self-service | Stats agrégées | PDF/Excel export
DVS-1 — Neopro Platform (Development Value Stream)
# | Step | Owner | Outils | Métriques | Cadence
1 | Product Discovery & Backlog | PO (Gwenvael) | SAFe Framework, Notion | WSJF score, backlog depth | Continu
2 | Architecture & Design | Tech Lead | ADR, TypeScript strict | Design reviews passés | Par feature
3 | Development (Sprint) | Engineering | Git, ESLint, Repository Pattern | Vélocité SP/sprint, WIP | Sprint 2 semaines
4 | Testing & QA | Engineering | Jest, Karma, Playwright, Smoke | 2 235 tests, coverage | CI automatique
5 | Release & OTA | DevOps | Git tags, Railway, FTP, Canary | OTA success rate, rollback | ~2 releases/semaine
6 | Monitoring & Feedback | Support | Grafana, Prometheus, Slack | Uptime, MTTR, NPS | Continu
Cartographie 12 Outils Neopro
# | Outil | Type | Public | Protocole | VS lié | Features clés
1 | Dashboard Admin | Produit cloud | Admin, Opérateurs | HTTP + WebSocket | OVS-1, OVS-2 | Fleet mgmt, deploy, analytics, alerting, OTA
2 | Portail Annonceur | Produit cloud | Annonceurs | HTTP + JWT | OVS-2 | Upload pub, stats impressions, export PDF
3 | Portail Agence | Produit cloud | Agences pub | HTTP + JWT | OVS-2 | Multi-annonceurs, stats agrégées
4 | Télécommande | Produit cloud+edge | Staff club | Socket.IO | OVS-1 | Score, phases, timer, recording, vidéos
5 | TV Player | Produit edge | Spectateurs | Socket.IO local | OVS-1, OVS-2 | Double-buffer, overlay 6 sports, watermark
6 | Admin Panel Pi | Produit edge | Staff + Tech | HTTP local | OVS-1 | Club/Tech mode, upload local, debug
7 | Central Server API | Infra cloud | Machines | REST + WebSocket | DVS-1 | 21 repos, 9 handlers, rate limiting
8 | Sync Agent | Infra edge | Système | Socket.IO | OVS-1, OVS-2 | Config sync, video download, analytics batch
9 | Pi Server Socket.IO | Infra edge | Télécommande, TV | Socket.IO local | OVS-1 | 18 événements relay, score, phases
10 | Watchdogs (4) | Infra edge | Système | Bash + systemd | DVS-1 | Kiosk, sync-agent, network, hotspot
11 | Monitoring | Ops | Support | Prometheus + Grafana | DVS-1 | 30+ métriques, 18 seuils, 3 dashboards
12 | Toolbox Déploiement | Ops | Techniciens | Bash + SSH | OVS-1 | Golden image, setup, diagnostic, backup

## Epics & LBC
← Dashboard | ← Dashboard
Epic ID | Name | VS | Theme | WSJF | PI | Status | Cost (SP) | Benefit (€) | Business Value | Time Criticality | Job Size
E-01 | Portail Sponsor Self-Service | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation |  | PI-1 | Backlog |  |  | 5 | 8 | 1
E-02 | Rotation Sponsors | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation |  | PI-1 | Backlog |  |  | 5 | 5 | 1
E-03 | Analytics Sponsors Avancé | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation |  | PI-1 | Backlog |  |  | 8 | 13 | 1
E-04 | Profils Config Match | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match |  | PI-1 | Terminé |  |  | 3 | 5 | 1
E-06 | Onboarding Automatisé | VS1 - Club to Screen | TS3 - Acquisition |  | PI-1 | Backlog |  |  | 5 | 8 | 2
E-07 | Résilience WiFi V2 | VS1 - Club to Screen | TS3 - Acquisition |  | PI-1 | En cours |  |  | 8 | 13 | 1
E-08 | Alertes Prédictives | Transverse | TS4 - Excellence Ops |  | PI-1 | Terminé |  |  | 5 | 8 | 1
E-09 | Architecture Audit | Transverse | TS4 - Excellence Ops |  | PI-1 | Terminé |  |  | 5 | 5 | 1
E-10 | Monitoring Fleet | Transverse | TS4 - Excellence Ops |  | PI-1 | En cours |  |  | 8 | 13 | 2
E-05 | Motion Design Personnalisé | VS2 - Sponsor to Impression | TS2 - Expérience Match |  | PI-2 | Backlog |  |  | 5 | 5 | 1
E-11 | Régie Publicitaire Régionale | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation |  | PI-2 | Backlog |  |  | 3 | 5 | 1
E-15 | Score en Live Phase 2 (API Fédérations) | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match |  | PI-2 | Backlog |  |  | 3 | 5 | 1
E-16 | Rapports Email Automatiques | Transverse | TS4 - Excellence Ops |  | PI-2 | Backlog |  |  | 2 | 5 | 2
E-17 | A/B Testing Créas Sponsors | VS2 - Sponsor to Impression | TS1 - Monétisation |  | PI-2 | Backlog |  |  | 2 | 3 | 1
E-12 | Multi-Écrans Synchronisés | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match |  | PI-3 | Backlog |  |  | 2 | 3 | 1
E-13 | Marque Blanche Club | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match |  | PI-3 | Backlog |  |  | 3 | 5 | 1
E-14 | Fonds de Solidarité Sport | Transverse | TS3 - Acquisition |  | PI-3 | Backlog |  |  | 3 | 5 | 2
E-18 | Intégrations Billetterie | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match |  | PI-3 | Backlog |  |  | 2 | 3 | 1
E-19 | Capteurs Présence Hardware | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match |  | PI-3 | Backlog |  |  | 2 | 2 | 3
E-20 | Analytics Prédictives ML | Transverse | TS4 - Excellence Ops |  | PI-3 | Backlog |  |  | 2 | 3 | 1
E-21 | API Partenaires OAuth | Transverse | TS1 - Monétisation |  | PI-3 | Backlog |  |  | 2 | 3 | 1
E-22 | Contenus Différenciés TV+LED | VS1 - Club to Screen | TS2 - Expérience Match |  | PI-2 | Backlog |  |  | 4 | 5 | 1

## Features & US
← Dashboard | ← Dashboard
FEATURE BACKLOG
Epic | Feature ID | Feature | US Count | SP | Priority | Statut | Notes | PI | Sprint
PI-1 (Jan-Mar 2025)
E-01 | F-01.1 | Inscription et profil sponsor |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S6
E-01 | F-01.2 | Upload vidéo sponsor |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S5
E-01 | F-01.3 | Validation admin des spots |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S5
E-02 | F-02.1 | Algorithme de rotation équitable |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S5
E-03 | F-03.1 | Dashboard impressions sponsor |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S6
E-03 | F-03.2 | Export rapport PDF/CSV |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S6
E-04 | F-04.1 | Création de profils prédéfinis |  |  | 1 | Terminé |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S2
E-04 | F-04.2 | Switch depuis la télécommande |  |  | 1 | Terminé |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S3
E-05 | F-05.1 | Bibliothèque de templates motion design |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S6
E-06 | F-06.1 | Auto-provisioning Pi |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S5
E-06 | F-06.2 | Wizard de configuration club |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S6
E-07 | F-07.1 | Cache local étendu (48h) |  |  | 1 | Terminé |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S4
E-07 | F-07.2 | Monitoring signal WiFi |  |  | 1 | Terminé |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S2
E-08 | F-08.1 | Règles d'alertes prédictives |  |  | 1 | Terminé |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S2
E-08 | F-08.2 | Dashboard tendances |  |  | 1 | Terminé |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S3
E-09 | F-09.1 | Migration controllers vers repository pattern |  |  | 1 | Terminé |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S4
E-09 | F-09.2 | Audit sécurité et performance |  |  | 1 | Terminé |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S1
E-10 | F-10.1 | Carte de la flotte (Leaflet) |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S6
E-10 | F-10.2 | Métriques agrégées flotte |  |  | 1 | Terminé |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S1
E-11 | F-11.1 | Portail annonceur régional |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S6
E-11 | F-11.2 | Reporting consolidé régie |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S5
E-12 | F-12.1 | Synchronisation master/slave |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S5
E-13 | F-13.1 | Thématisation par club |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S5
E-16 | F-16.1 | Envoi automatique mensuel |  |  | 1 | Backlog |  | PI-1 (Jan-Mar 2025) | S6
PI-2 (Avr-Jun 2025)
E-02 | F-02.2 | Configuration rotation par gymnase |  |  | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2025)
E-03 | F-03.3 | Heatmap de diffusion |  |  | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2025)
E-05 | F-05.2 | Upload d'animations custom (Lottie/MP4) |  |  | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2025)
E-07 | F-07.3 | Support clé USB WiFi externe |  |  | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2025)
E-14 | F-14.1 | Gestion du fonds |  |  | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2025)
E-15 | F-15.1 | Intégration API fédérations sportives |  |  | 4 | Hold |  | PI-2 (Avr-Jun 2025)
E-15 | F-15.2 | Lecture directe table de marque multi-constructeurs (Stramatel, Bodet, OCR) |  |  | 1 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Mai 2026)
E-17 | F-17.1 | Campagnes A/B Test |  |  | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2025)
E-18 | F-18.1 | Audience réelle via billetterie |  |  | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2025)
E-19 | F-19.1 | Comptage spectateurs automatique |  |  | 3 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2025)
E-20 | F-20.1 | Prédictions engagement et uptime |  |  | 3 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2025)
E-21 | F-21.1 | API OAuth 2.0 pour partenaires |  |  | 3 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2025)
E-21 | F-21.2 | API publique Neopro Live Scores (REST + WebSocket + Webhooks) |  |  | 2 | Backlog |  | PI-3 (Juin-Juil 2026)
E-22 | F-22.0 | Enabler — Validation hardware dual HDMI (spike) |  |  | 1 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2026)
E-22 | F-22.1 | Dual Kiosk HDMI natif |  |  | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2026)
E-22 | F-22.2 | Réactions différenciées TV vs LED |  |  | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2026)
E-22 | F-22.3 | Variantes vidéo par type d'écran |  |  | 2 | Backlog |  | PI-2 (Avr-Jun 2026)
SUMMARY
PI | Features | Total SP | Terminé | Backlog
PI-1 (Jan-Mar 2025)
PI-2 (Avr-Jun 2025)
PI-3 (Jul-Sep 2025) | 0 | 0 | 0 | 0

## PI Objectives
← Dashboard | ← Dashboard
OBJECTIFS PI
Objectif | Type | Description | Valeur Métier | Statut | Notes / Features | PI
PI-1 (Jan-Mar 2025)
O-PI1-1 | Engagé | Lancer le portail sponsor self-service | 9 | À faire | E-01: F-01.1, F-01.2, F-01.3 | PI-1
O-PI1-2 | Engagé | Livrer les analytics sponsors avec rapport PDF | 10 | À faire | E-03: F-03.1, F-03.2, F-03.3 | PI-1
O-PI1-3 | Engagé | Implémenter la rotation sponsor équitable | 8 | À faire | E-02: F-02.1, F-02.2 | PI-1
O-PI1-4 | Engagé | Créer le wizard onboarding club | 10 | À faire | E-06: F-06.1, F-06.2 | PI-1
O-PI1-5 | Étendu | Carte de la flotte Leaflet | 4 | À faire | E-10: F-10.1 | PI-1
PI-2 (Avr-Jun 2025)
O-PI2-1 | Étendu | Support clé USB WiFi externe | 3 | À faire | E-07: F-07.3 | PI-2
O-PI2-2 | Étendu | Diffusion dynamique de publicités | 8 | En cours | E-11: F-11.1, F-11.2 | PI-2
O-PI2-3 | Étendu | Plateforme d'email marketing | 7 | À faire | E-15: F-15.1 | PI-2
O-PI2-4 | Étendu | Scoring influenceurs prêt | 6 | À faire | E-16: F-16.1 + E-17: F-17.1 | PI-2
ASPIRATIONNEL (Non planifiés)
O-STR-1 | Aspirationnel | Analytics avancés ML | 4 | À faire | — | —
O-STR-2 | Aspirationnel | Ébauche expansion internationale | 3 | À faire | — | —
RÉSUMÉ
PI | BV Engagé | BV Étendu | BV Aspirationnel | BV Total | Obj. Terminés | Prédictabilité %
PI-1
PI-2 |  |  | 0
Total

## Sprint Tracker
← Dashboard | ← Dashboard
SUIVI DES SPRINTS
Sprint | PI | SP Planifiés | SP Réalisés | Bugs | Vélocité | Notes
PI-1 (Jan-Mar 2025)
S1 | PI-1 |  | 24 | 3 |  | Premier sprint, onboarding
S2 | PI-1 |  | 27 | 0 |  | Vélocité maximale
S3 | PI-1 |  | 25 | 0 |  | Performance stable
S4 | PI-1 |  | 25 | 0 |  | Performance stable
S5 | PI-1
S6 | PI-1
PI-2 (Avr-Jun 2025)
S7 | PI-2
S8 | PI-2
S9 | PI-2
S10 | PI-2
S11 | PI-2
S12 | PI-2
RÉSUMÉ
PI | Sprints terminés | SP Planifiés | SP Réalisés | Total Bugs | Vélocité moy. | Engagement %
PI-1
PI-2
Total
CAPACITÉ DE L'ÉQUIPE
Membre | Rôle | Capacité (SP/sprint) | Spécialité
Dev Lead |  | 8 | Backend / Architecture
Frontend Dev |  | 7 | UI / Angular
Full Stack Dev |  | 8 | Fonctionnalités
QA Engineer |  | 4 | Tests / Qualité
Total

## ROAM
← Dashboard | ← Dashboard
REGISTRE ROAM
ID Risque | Description | Statut ROAM | Probabilité | Impact | Responsable | Échéance | Action / Atténuation
R-01 | Capacité solo-dev insuffisante pour 81 SP engagés | Accepté | Haute | Moyen | Gwenvael
R-02 | WiFi gymnase instable pendant les tests | Atténué | Haute | Moyen | Gwenvael
R-03 | Aucun sponsor inscrit pour valider le portail | Pris en charge | Moyenne | Élevé | Gwenvael + Gabin
R-04 | Dépendance Supabase pour le scaling | Accepté | Basse | Élevé | Gwenvael
R-05 | Sécurité des api_keys Pi | Atténué | Basse | Critique | Gwenvael
R-06 | Retard onboarding automatisé bloque le scaling | Pris en charge | Moyenne | Critique | Gwenvael
R-07 | Hébergement FTP Hostinger comme point de défaillance | Accepté | Basse | Élevé | Gwenvael
R-08 | Absence de tests E2E sur le parcours sponsor | Pris en charge | Haute | Moyen | Gwenvael
RÉSUMÉ ROAM
Statut ROAM | Nombre | % du Total | Couleur |  | Niveau Impact | Nombre | % du Total
Résolu |  |  | █ Vert |  | Critique
Pris en charge |  |  | █ Orange |  | Élevé
Accepté |  |  | █ Jaune |  | Moyen
Atténué |  |  | █ Bleu |  | TOTAL
TOTAL

## Flow Metrics
← Dashboard | ← Dashboard
MÉTRIQUES DE FLUX PAR VALUE STREAM
Value Stream | Limite TEP | Débit (US/sem.) | Temps de Cycle (jours) | Santé du Flux
OVS-1 : Club to Screen
OVS-2 : Sponsor Impression
DVS-1 : Platform
Support / Dette technique
Intégration / Infra
Apprentissage / Innovation
TOTAL / MOYENNE
ALLOCATION PAR VALUE STREAM
Value Stream | Allocation % | Barre visuelle
Club to Screen
Sponsor Impression
Platform Core
Support / Dette
Apprentissage
TOTAL

## Implemented Backlog
← Dashboard | ← Dashboard
184 features — 13 domaines — Source: implemented-backlog-import.csv
ID | Feature | Status | Version | Fichier | Domaine
Authentification JWT (HttpOnly cookies + Bearer) | IMP-SEC-01 | Authentification & Sécurité | Production | auth.controller.ts, authentication.service.ts | Déc 2025
MFA / 2FA (TOTP avec QR code) | IMP-SEC-02 | Authentification & Sécurité | Production | mfa.service.ts, mfa.routes.ts | Déc 2025
Réinitialisation mot de passe (token 24h + email) | IMP-SEC-03 | Authentification & Sécurité | Production | password-reset.service.ts | Déc 2025
Journalisation d'audit GDPR | IMP-SEC-04 | Authentification & Sécurité | Production | audit.service.ts, audit.routes.ts | Déc 2025
Sécurité niveau ligne (isolation multi-tenant PostgreSQL) | IMP-SEC-05 | Authentification & Sécurité | Production | 00-create-rls-functions.sql, enable-row-level-security.sql | Déc 2025
CORS fermé par défaut en production | IMP-SEC-06 | Authentification & Sécurité | Production | server.ts | Déc 2025
Auth admin Raspberry (cookies session + mot de passe initial) | IMP-SEC-07 | Authentification & Sécurité | Production | admin-server.js, auth-config.json | Déc 2025
Suppression mot de passe en dur | IMP-SEC-08 | Authentification & Sécurité | Production | - | Déc 2025
GDPR self-service (Art. 17 droit à l'effacement + Art. 20 portabilité) | IMP-SEC-09 | Authentification & Sécurité | Production | gdpr.service.ts | Déc 2025
Sauvegardes chiffrées AES-256-GCM avec PBKDF2 | IMP-SEC-10 | Authentification & Sécurité | Production | backup-encryption.service.ts | Déc 2025
Helmet renforcé (CSP + X-Frame-Options deny + HSTS 1 an) | IMP-SEC-11 | Authentification & Sécurité | Production | server.ts | Déc 2025
Socket.IO CORS fermé par défaut (production) | IMP-SEC-12 | Authentification & Sécurité | Production | socket.service.ts | Déc 2025
Pages légales intégrées (CGU + CGV + Politique de confidentialité + Registre GDPR) | IMP-SEC-13 | Authentification & Sécurité | Production | /legal/privacy; /legal/terms | Déc 2025
Upload vidéo avec vérification checksum (SHA-256) | IMP-VID-01 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | content.controller.ts, upload-verification.service.ts | 2025
Compression vidéo automatique | IMP-VID-02 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | video-compression.service.ts | 2025
Conversion image vers vidéo (ffmpeg + JPG/PNG/WEBP → MP4) | IMP-VID-03 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | image-to-video.service.ts | v2.44.0 Jan 2026
Conversion image vers vidéo : option fond flouté | IMP-VID-04 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | image-to-video.service.ts | Jan 2026
Miniatures automatiques | IMP-VID-05 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | thumbnail.service.ts | 2025
Stockage unifié FTP (Hostinger) | IMP-VID-06 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | storage.service.ts | 2025
Versioning brouillon de config (sauvegarder avant déployer) | IMP-VID-07 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | draft.service.ts, drafts.controller.ts | Déc 2025
Gestion des assets (logos + images) | IMP-VID-08 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | assets.controller.ts, asset.service.ts | 2025
Pagination côté serveur pour listing vidéos | IMP-VID-09 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | content.controller.ts | v3.56.0
Prévisualisation vidéo dans page gestion contenu | IMP-VID-10 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | content-management.component.ts | 2025
Historique config avec détail dépliable et restauration | IMP-VID-11 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | config-history.component.ts | v3.57.0
Restructuration UX onglet Contenu (ADR-022 + P0→P3) | IMP-VID-12 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | content-tab.component.ts | 2026
Historique des modifications dans onglet Contenu (P3-3) | IMP-VID-13 | Gestion de Contenu & Vidéo | Production | - | 2026
Overlay V2 Multi-Sport (6 sports + 9 positions) | IMP-OVR-01 | Score en Direct & Overlays | Production | local-options.service.ts, tv.component.ts | Déc 2025
Overlay local (chronomètre + bandeau info + popup but + 3 templates) | IMP-OVR-02 | Score en Direct & Overlays | Production | local-broadcast.service.ts | Déc 2025
Overlay score simplifié : 2 thèmes CSS broadcast | IMP-OVR-03 | Score en Direct & Overlays | Production | overlay.component.ts | v3.50.0
Score en direct avec overlay + popup | IMP-OVR-04 | Score en Direct & Overlays | Production | - | Déc 2025
Personnalisation overlay score depuis dashboard central | IMP-OVR-05 | Score en Direct & Overlays | Production | - | Déc 2025
Upload logos équipes et affichage dans overlay | IMP-OVR-06 | Score en Direct & Overlays | Production | - | Déc 2025
Presets overlay (templates de configuration réutilisables) | IMP-OVR-07 | Score en Direct & Overlays | Production | - | Déc 2025
Bandeau d'informations défilant (scroll/truncate/multiline) | IMP-OVR-08 | Score en Direct & Overlays | Production | - | Déc 2025
Animation but (popup/plein écran/slide) | IMP-OVR-09 | Score en Direct & Overlays | Production | - | Déc 2025
Chronomètre intégré avec score | IMP-OVR-10 | Score en Direct & Overlays | Production | - | Déc 2025
Déploiement vidéo avec retry (3 max + backoff 5min) | IMP-DEP-01 | Déploiement & OTA | Production | deployment.service.ts | 2025
Déploiement orchestré multi-sites | IMP-DEP-02 | Déploiement & OTA | Production | orchestrated-deployment.service.ts | 2025
Déploiement canary progressif (10→25→50→75→100%) | IMP-DEP-03 | Déploiement & OTA | Production | canary-deployment.service.ts | 2025
Mises à jour logicielles OTA avec planification redémarrage | IMP-DEP-04 | Déploiement & OTA | Production | update-deployment.service.ts, updates.controller.ts | 2025
File de commandes (commandes pour Pi hors-ligne) | IMP-DEP-05 | Déploiement & OTA | Production | command-queue.service.ts | 2025
Déploiements planifiés (date/heure) | IMP-DEP-06 | Déploiement & OTA | Production | deployment.service.ts | 2025
File de déploiement vidéo (pattern sendOrQueue) | IMP-DEP-07 | Déploiement & OTA | Production | deployment.service.ts | Jan 2026
OTA planification redémarrage + rollback automatique | IMP-DEP-08 | Déploiement & OTA | Production | update-deployment.service.ts | v3.55.0
Exécuteur de migration + retry checksum OTA | IMP-DEP-09 | Déploiement & OTA | Production | migration-runner.js | v3.55.0
Diagnostic santé Pi complet (mode JSON) | IMP-DEP-10 | Déploiement & OTA | Production | health-diagnostic.js | 2026
Scripts pré-migration (fix ownership + copie VERSION) | IMP-DEP-11 | Déploiement & OTA | Production | pre-migration.sh | v3.55.x
Scripts install/setup/build renforcés | IMP-DEP-12 | Déploiement & OTA | Production | install.sh, setup.sh, build-raspberry.sh | 2026
Système d'abonnements 3 tiers (Essentiel/Autonomie/Premium) | IMP-MON-01 | Monétisation & Sponsors | Production | subscription.service.ts, subscription.controller.ts | Déc 2025
Facturation mensuelle (export CSV/JSON) | IMP-MON-02 | Monétisation & Sponsors | Production | billing.service.ts, billing.controller.ts | Déc 2025
Portail annonceur (upload vidéos + analytics + compte) | IMP-MON-03 | Monétisation & Sponsors | Production | advertiser-portal.controller.ts | Déc 2025
Portail sponsor lien magique (accès token sans login) | IMP-MON-04 | Monétisation & Sponsors | Production | sponsor-access.service.ts, sponsor-portal.controller.ts | Déc 2025
Portail agence (gestion multi-annonceurs) | IMP-MON-05 | Monétisation & Sponsors | Production | agency.controller.ts | Déc 2025
Association site-sponsor | IMP-MON-06 | Monétisation & Sponsors | Production | site-sponsor.repository.ts, site-sponsor.controller.ts | 2025
Migration Sponsor → Annonceur (sémantique métier) | IMP-MON-07 | Monétisation & Sponsors | Production | rename-sponsor-to-advertiser.sql | Déc 2025
Preuve de diffusion (capture + certificat) | IMP-MON-08 | Monétisation & Sponsors | Production | add-proof-of-broadcasts.sql, proof.service.ts | 2025
Métriques sponsors cross-réseau | IMP-MON-09 | Monétisation & Sponsors | Production | network-sponsor.routes.ts | 2025
Interface association vidéo-sponsor (ajout/suppression) | IMP-MON-10 | Monétisation & Sponsors | Production | video-sponsor.component.ts | v3.59.0
Sync dashboard sponsors vers Pi pendant déploiement (P8) | IMP-MON-11 | Monétisation & Sponsors | Production | deployment.service.ts | v3.60.0
Site-sponsors P0-P5 : analytics + branding + liens magiques | IMP-MON-12 | Monétisation & Sponsors | Production | site-sponsor.controller.ts | v3.53.0
Poussée licence temps réel vers Pi sur changement abonnement | IMP-MON-13 | Monétisation & Sponsors | Production | subscription.service.ts | 2026
Interface abonnement : design premium glassmorphism + modal unifié | IMP-MON-14 | Monétisation & Sponsors | Production | subscription.component.ts | 2026
Analytics club (santé + engagement + lectures vidéo) | IMP-ANA-01 | Analytics & Reporting | Production | analytics.controller.ts, analytics.repository.ts | 2025
Analytics annonceurs (impressions par gymnase/période) | IMP-ANA-02 | Analytics & Reporting | Production | advertiser-analytics.controller.ts | Déc 2025
Rapport PDF club (6 pages avec signature SHA-256) | IMP-ANA-03 | Analytics & Reporting | Production | pdf-report.service.ts | Déc 2025
Rapports mensuels automatisés (PDF + CSV) | IMP-ANA-04 | Analytics & Reporting | Production | monthly-reports.service.ts | Déc 2025
Export Excel analytics | IMP-ANA-05 | Analytics & Reporting | Production | excel-export.service.ts | 2025
Benchmark clubs anonymisé | IMP-ANA-06 | Analytics & Reporting | Production | benchmark.service.ts, benchmark.controller.ts | 2025
Métriques Prometheus (performance + alertes + sync) | IMP-ANA-07 | Analytics & Reporting | Production | metrics.service.ts | 2025
Statistiques temps réel (agrégation live) | IMP-ANA-08 | Analytics & Reporting | Production | realtime-stats.service.ts | 2025
Métriques pitch-deck (investisseurs) | IMP-ANA-09 | Analytics & Reporting | Production | pitch-deck.controller.ts, pitch-deck.repository.ts | 2025
Estimation d'audience et score live (champs DB) | IMP-ANA-10 | Analytics & Reporting | Livré | add-audience-and-score-fields.sql | Déc 2025
P6 analytics : statistiques réseau + benchmark + CPI + décomposition match PDF | IMP-ANA-11 | Analytics & Reporting | Production | analytics.controller.ts | v3.54.0
Dashboard métriques de traction (KPIs business pour pitch) | IMP-ANA-12 | Analytics & Reporting | Production | traction-metrics.component.ts | 2026
Détection statut TV HDMI-CEC (filtrer vraies lectures vidéo) | IMP-ANA-13 | Analytics & Reporting | Production | hdmi-cec.service.ts | 2026
Dashboard santé flotte | IMP-ANA-14 | Analytics & Reporting | Production | fleet-health.component.ts | 2025
Dashboard temps réel + export Excel | IMP-ANA-15 | Analytics & Reporting | Production | realtime-dashboard.component.ts | 2025
Navigation par onglets sur toutes les pages analytics | IMP-ANA-16 | Analytics & Reporting | Production | analytics.module.ts | 2026
Analytics sponsors : 6 KPIs + graphiques (ligne + anneau) + export CSV | IMP-ANA-17 | Analytics & Reporting | Production | sponsor-analytics.component.ts | Déc 2025
Rapports PDF sponsors professionnels (Chart.js) | IMP-ANA-18 | Analytics & Reporting | Production | pdf-report.service.ts | Déc 2025
Télécommande v2 (recherche + badge audience + modal match) | IMP-PI-01 | Raspberry Pi (Edge) | Production | remote.component.ts | Déc 2025
Socket.IO mode hors-ligne autonome (lib locale) | IMP-PI-02 | Raspberry Pi (Edge) | Production | socket.io.min.js local | Déc 2025
Lecture vidéo double-buffer (transitions fluides) | IMP-PI-03 | Raspberry Pi (Edge) | Production | double-buffer-video.service.ts | 2025
Profils de configuration (avant/pendant/après match) | IMP-PI-04 | Raspberry Pi (Edge) | Production | profile-config.service.ts, config-profiles.controller.ts | Déc 2025
Détection statut HDMI | IMP-PI-05 | Raspberry Pi (Edge) | Production | hdmi-status.service.ts | 2025
Détection HDMI EDID (identifier type écran : moniteur PC vs TV) | IMP-PI-06 | Raspberry Pi (Edge) | Production | hdmi-edid.service.ts | 2026
Récupération erreur vidéo (lecture de secours) | IMP-PI-07 | Raspberry Pi (Edge) | Production | video-error-recovery.service.ts | 2025
Filigrane overlay configurable | IMP-PI-08 | Raspberry Pi (Edge) | Production | watermark.service.ts | 2025
Sélecteur de filigrane déroulant sur Dashboard | IMP-PI-09 | Raspberry Pi (Edge) | Production | watermark.component.ts | v3.57.0
Capture d'écran (à la demande depuis télécommande cloud) | IMP-PI-10 | Raspberry Pi (Edge) | Production | screenshot.service.ts | 2025
Branding personnalisé par site (logo + couleurs) | IMP-PI-11 | Raspberry Pi (Edge) | Production | add-site-branding.sql | 2025
Hostname Pi dynamique dérivé du nom du club | IMP-PI-12 | Raspberry Pi (Edge) | Production | hostname.service.ts | v3.51.0
Enregistrement : retour auto en boucle après inactivité | IMP-PI-13 | Raspberry Pi (Edge) | Production | recording.service.ts | 2026
Enregistrement : popup avertissement inactivité avec décompte (ADR-021) | IMP-PI-14 | Raspberry Pi (Edge) | Production | remote.component.ts | 2026
Bascule mode club/tech + widget statut sync | IMP-PI-15 | Raspberry Pi (Edge) | Production | admin-panel.component.ts | 2026
Installation apt depuis dashboard via sudoers | IMP-PI-16 | Raspberry Pi (Edge) | Production | sudoers, admin-server.js | 2026
Contrôle enregistrement analytics + sync TV maître-esclave | IMP-PI-17 | Raspberry Pi (Edge) | Production | recording.service.ts | 2026
Masquage curseur kiosque (triple protection sur TV) | IMP-PI-18 | Raspberry Pi (Edge) | Production | kiosk.css | 2026
Transitions TV : détection frame réel (élimine trous noirs sur Pi 5) | IMP-PI-19 | Raspberry Pi (Edge) | Production | double-buffer-video.service.ts | 2026
Chromium → chromium (compat Raspberry Pi OS Trixie) | IMP-PI-20 | Raspberry Pi (Edge) | Production | kiosk.sh | Déc 2025
Programmation boucle vidéo par phase match (pré/pendant/post) | IMP-PI-21 | Raspberry Pi (Edge) | Production | loop-scheduler.js | Déc 2025
Agent de sync bidirectionnel (cloud ↔ Pi) | IMP-NET-01 | Résilience Réseau & Sync | Production | sync-agent/ | 2025
File d'attente hors-ligne (stocke commandes pendant déconnexion) | IMP-NET-02 | Résilience Réseau & Sync | Production | offline-queue.js | 2025
Chien de garde réseau (surveillance réseau) | IMP-NET-03 | Résilience Réseau & Sync | Production | network-watchdog.js | 2025
Opérations réseau sécurisées (retry + backoff exponentiel) | IMP-NET-04 | Résilience Réseau & Sync | Production | safe-network-operations.js | 2025
Détection statut connexion (en ligne/hors-ligne/dégradé) | IMP-NET-05 | Résilience Réseau & Sync | Production | connection-status.js | 2025
Historique de synchronisation | IMP-NET-06 | Résilience Réseau & Sync | Production | sync-history.js | 2025
Résilience Réseau Phase 4 : auto-recovery NetworkWatchdog (6 phases) | IMP-NET-07 | Résilience Réseau & Sync | Production | network-watchdog.js | v2.37.0 Jan 2026
Mécanisme de rollback pour opérations réseau risquées | IMP-NET-08 | Résilience Réseau & Sync | Production | network-watchdog.js | v2.37.0 Jan 2026
Alertes réseau proactives (mesh + isolation client + stabilité) | IMP-NET-09 | Résilience Réseau & Sync | Production | network-alerts.service.ts | v2.37.0 Jan 2026
Support portail captif Android + compat iOS/Windows/macOS | IMP-NET-10 | Résilience Réseau & Sync | Production | captive-portal.sh | Jan 2026
WiFi USB RTL8192EU stabilisation 4 couches (driver + udev + boot + watchdog) | IMP-NET-11 | Résilience Réseau & Sync | Production | wifi-usb-stabilize.sh | v3.40.0 Fév 2026
Anti-interférence hotspot (penalty +100 sur sélection canal wlan1) | IMP-NET-12 | Résilience Réseau & Sync | Production | wifi-usb-stabilize.sh | Fév 2026
WiFi récupération rapide (~2min vs ~5min) + fix boot init | IMP-NET-13 | Résilience Réseau & Sync | Production | wifi-recovery.js | v3.58.0
Préservation hotspot wlan1 (pas de restart hostapd immédiat) | IMP-NET-14 | Résilience Réseau & Sync | Production | fix-hotspot.sh | Jan 2026
Écriture atomique sync-agent pour configuration.json + auto-recovery | IMP-NET-15 | Résilience Réseau & Sync | Production | sync-agent/config-writer.js | v3.48.0
Socket local persistant sync-agent (remplace éphémère) | IMP-NET-16 | Résilience Réseau & Sync | Production | sync-agent/socket.js | 2026
Configuration WiFi client à distance depuis dashboard central | IMP-NET-17 | Résilience Réseau & Sync | Production | wifi-config.controller.ts | 2026
Alertes réactives (CRUD + règles + escalade) | IMP-ALR-01 | Monitoring & Alertes | Production | alerts.controller.ts, alerting.service.ts | 2025
Alertes prédictives (disque + CPU + WiFi + inactivité) | IMP-ALR-02 | Monitoring & Alertes | Production | predictive-alerts.service.ts | 2025
Alertes réseau (qualité WiFi + déconnexions) | IMP-ALR-03 | Monitoring & Alertes | Production | network-alerts.service.ts | 2025
Vérifications santé système | IMP-ALR-04 | Monitoring & Alertes | Production | health.service.ts | 2025
Objectifs & alertes clubs (7 métriques + 3 périodes) | IMP-ALR-05 | Monitoring & Alertes | Production | objectives.controller.ts | Déc 2025
Monitoring ventilateur de bout en bout (alertes + Prometheus + Grafana) | IMP-ALR-06 | Monitoring & Alertes | Production | fan-monitoring.service.ts | v3.52.0
Notification Slack "Site en ligne" sur reconnexion Pi | IMP-ALR-07 | Monitoring & Alertes | Production | slack.service.ts | v3.49.0
Notification Slack réseau rétabli | IMP-ALR-08 | Monitoring & Alertes | Production | alerting.service.ts | 2026
Notifications webhook pour alertes | IMP-ALR-09 | Monitoring & Alertes | Production | webhook.service.ts | Déc 2025
Escalade superviseur pour alertes critiques | IMP-ALR-10 | Monitoring & Alertes | Production | alerting.service.ts | Déc 2025
Anti-flapping cooldown Slack + arrêt propre | IMP-ALR-11 | Monitoring & Alertes | Production | alerting.service.ts | 2026
Détection crash kiosque de bout en bout + lien télécommande cloud | IMP-ALR-12 | Monitoring & Alertes | Production | kiosk-monitor.service.ts | 2026
Pipeline métriques qualité transitions vidéo | IMP-ALR-13 | Monitoring & Alertes | Production | metrics.service.ts | 2026
Métrique Prometheus déconnexion Socket + panels Grafana | IMP-ALR-14 | Monitoring & Alertes | Production | metrics.service.ts | 2026
Métriques pool connexions DB (actif/inactif) | IMP-ALR-15 | Monitoring & Alertes | Production | metrics.service.ts | 2026
Dashboards Grafana Cloud avec auth Bearer sur /metrics | IMP-ALR-16 | Monitoring & Alertes | Production | metrics.middleware.ts | 2026
3 dashboards Grafana restructurés + mémoire/prédictif/facturation | IMP-ALR-17 | Monitoring & Alertes | Production | grafana/ | 2026
Lacunes supervision complétées (4 métriques + 3 alertes + kiosque Grafana) | IMP-ALR-18 | Monitoring & Alertes | Production | monitoring/ | 2026
Métriques FTP + sync + rate-limit + logs corrélés | IMP-ALR-19 | Monitoring & Alertes | Production | metrics.service.ts | 2026
Journalisation centralisée Logtail/Better Stack | IMP-ALR-20 | Monitoring & Alertes | Production | logtail.service.ts | Déc 2025
3 seuils d'alerte horaires avec flux de données | IMP-ALR-21 | Monitoring & Alertes | Production | alerting.service.ts | 2026
Smoke tests pour monitoring + métriques réseau Pi | IMP-ALR-22 | Monitoring & Alertes | Production | smoke/ | 2026
Système de jobs admin (build + deploy + sync + maintenance) | IMP-ADM-01 | Administration & Infrastructure | Production | admin-ops.service.ts | 2025
Télécommande cloud (protégée par PIN + rate-limited) | IMP-ADM-02 | Administration & Infrastructure | Production | remote.controller.ts | 2025
Groupes de sites (regroupement logique) | IMP-ADM-03 | Administration & Infrastructure | Production | groups.controller.ts | 2025
Email transactionnel (alertes + reset + notifications) | IMP-ADM-04 | Administration & Infrastructure | Production | email.service.ts | Déc 2025
Gestionnaire mémoire (prévention fuites mémoire) | IMP-ADM-05 | Administration & Infrastructure | Production | memory-manager.service.ts | 2025
Cache mémoire (TTL 60s) | IMP-ADM-06 | Administration & Infrastructure | Production | memory-cache.service.ts | 2025
Nettoyage automatique rétention données | IMP-ADM-07 | Administration & Infrastructure | Production | add-data-retention-cleanup.sql | 2025
Slugs URL de site (URLs lisibles) | IMP-ADM-08 | Administration & Infrastructure | Production | add-hostname-slug.sql | 2025
Repository pattern 100% (24 repositories + ESLint bloquant) | IMP-ADM-09 | Administration & Infrastructure | Production | base.repository.ts + 23 repos | Déc 2025
Documentation OpenAPI Swagger (30+ endpoints) | IMP-ADM-10 | Administration & Infrastructure | Production | swagger.ts | Déc 2025
Vue carte des sites (Leaflet + statut temps réel) | IMP-ADM-11 | Administration & Infrastructure | Production | sites-map.component.ts | 2025
Bundle de diagnostic (logs kernel dmesg + lsusb + logs étendus 24h) | IMP-ADM-12 | Administration & Infrastructure | Production | debug-bundle.sh | 2026
Générateur QR code avec bouton accès télécommande cloud | IMP-ADM-13 | Administration & Infrastructure | Production | qr-code.component.ts | 2026
Télécommande cloud : vue live TV + monitoring état lecteur | IMP-ADM-14 | Administration & Infrastructure | Production | remote.controller.ts | 2026
Télécommande cloud : affichage licence + indicateur REC | IMP-ADM-15 | Administration & Infrastructure | Production | remote.component.ts | 2026
Télécommande cloud : relais capture écran HTTP | IMP-ADM-16 | Administration & Infrastructure | Production | remote.controller.ts | 2026
Onglet profils dans détail site : interface multi-config | IMP-ADM-17 | Administration & Infrastructure | Production | profiles.component.ts | 2026
Modal de suppression UX + paramètres suppression Pi | IMP-ADM-18 | Administration & Infrastructure | Production | site-detail.component.ts | 2026
Suppression vidéo cloud/Pi (bibliothèque vidéo) | IMP-ADM-19 | Administration & Infrastructure | Production | content.controller.ts | 2026
Planifications récurrentes cron (quotidien/hebdo/mensuel/personnalisé) | IMP-ADM-20 | Administration & Infrastructure | Production | cron-scheduler.service.ts | Déc 2025
Rate-limit analytics Pi (500 req/min) | IMP-ADM-21 | Administration & Infrastructure | Production | rate-limit.middleware.ts | 2025
Auto-sync versions sous-paquets raspberry à la release | IMP-ADM-22 | Administration & Infrastructure | Production | release.sh | 2026
Playlists personnalisées (ordre + aléatoire + pondéré) | IMP-PLS-01 | Playlists & Programmation | Production | playlist-schedule.controller.ts | Déc 2025
Programmation horaire (jours + heures + contexte match) | IMP-PLS-02 | Playlists & Programmation | Production | cron-scheduler.service.ts | Déc 2025
Planifications récurrentes | IMP-PLS-03 | Playlists & Programmation | Production | add-recurring-schedules.sql | Déc 2025
Gestion utilisateurs multi-tenant (super_admin > admin > operator > viewer) | IMP-USR-01 | Gestion Utilisateurs & Rôles | Production | users.controller.ts | 2025
Rôles sponsor/annonceur + agence avec enrichissement JWT | IMP-USR-02 | Gestion Utilisateurs & Rôles | Production | auth.service.ts | Déc 2025
Portail agences : gestion multi-annonceurs | IMP-USR-03 | Gestion Utilisateurs & Rôles | Production | agency.controller.ts | Déc 2025
Page gestion utilisateurs (panel admin) | IMP-USR-04 | Gestion Utilisateurs & Rôles | Production | users.component.ts | Déc 2025
Documentation consolidée (199 fichiers + point d'entrée 00-START-HERE.md) | IMP-DOC-01 | Documentation & Qualité | Production | docs/ | Déc 2025
Guide personnalisation overlay | IMP-DOC-02 | Documentation & Qualité | Production | docs/guides/ | Déc 2025
Documentation système sponsors | IMP-DOC-03 | Documentation & Qualité | Production | docs/features/ | Déc 2025
Guide correction hotspot Android | IMP-DOC-04 | Documentation & Qualité | Production | docs/guides/ | Jan 2026
Guide environnements WiFi mesh | IMP-DOC-05 | Documentation & Qualité | Production | docs/guides/ | Jan 2026
Guide stabilité WiFi USB | IMP-DOC-06 | Documentation & Qualité | Production | docs/guides/WIFI_USB_GUIDE.md | Fév 2026
Documentation framework SAFe complète | IMP-DOC-07 | Documentation & Qualité | Production | docs/safe/ | Fév 2026
Statistiques Produit
Features implémentées | 184
Domaines fonctionnels
Controllers API | 38
Services métier | 37
Repositories | 24
Versions released | 30+ (v1.0 → v3.60.0)
Tests (total) | 2 235
← Dashboard | ← Features & US
DOMAIN SUMMARY
Domaine | Nombre
Authentification & Sécurité
Clubs & Gestion des sites
Diffusion & Playlists
Content Management
Analytics & Reporting
Sponsors & Régie
Mobile & Télécommande
Infrastructure & Monitoring
Admin & Configuration
API & Intégrations
Notifications
Performance & Scalabilité
DevOps & Déploiement
TOTAL

## User Stories
← Dashboard | ← Features & US
USER STORIES BACKLOG
US ID | Feature ID | Epic ID | User Story | Story Points | Statut | Sprint | Critères d'acceptation

## _ChartData
Statut | Epics
En cours
Terminé
Backlog
PI | Story Points
PI-1
PI-2
PI-3
Sprint | Actual SP
S1
S2
S3
S4
Domaine | Allocation
Monétisation | 40
Exp. Match | 25
Acquisition | 20
Excellence Ops | 15